## Planilha1 (hidden)
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO
Obra | Retrofit Sede CRA-GO
Cliente | CRA-GO Conselho Regional de Administração
Cidade | Goiânia
Endereço | Setor Marista
Descrição | Obra BIM
Tabela | GO-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Preço |  | Observação | BDI Aplicado
Total |  | 2949751.1136 |  | Total da edificação | 34.14%
Total Sem BDI |  | 2199009.3287 |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI | -
Material |  | 2353640.2027 |  | Material | 34.14%
Mão de obra |  | 592796.7912 |  | Mão de obra | 34.14%
Execução |  | 596110.9109 |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. | -
Transporte |  | 0 |  | Transporte | 34.14%
Equipamento |  | 3219.3075 |  | Equipamento | 34.14%
Terceirizado |  | 0 |  | Serviço/terceirizado | 34.14%
Verba |  | 0 |  | Licenciamento ou verba | 34.14%
Comissionamento |  | 0 |  | Administração ou comissionamento | 34.14%
Outro |  | 94.8122 |  | Outros tipos | 34.14%
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  |  | Arquitetura |  |  | 34.14% |  | 1912194.6237 |  | 502575.7541 |  | 2414770.3779
1.1. |  |  |  | TÉRREO - PLANTA - CALÇADA |  |  | 34.14% |  | 1172191.666 |  | 248880.4347 |  | 1421072.1007
1.1.1. |  |  |  | Serviços Preliminares |  |  | 34.14% |  | 14514.8539 |  | 30318.837 |  | 44833.6909
1.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 237.54 | 34.14% | 4.0811 | 969.4212 | 8.4021 | 1995.8445 | 12.4832 | 2965.2657
1.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 158.36 | 34.14% | 85.5357 | 13545.4327 | 178.8519 | 28322.9925 | 264.3876 | 41868.4251
1.1.2. |  |  |  | Laje |  |  | 34.14% |  | 456474.6939 |  | 64868.3834 |  | 521343.0773
1.1.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 16.23 | 34.14% | 214.6171 | 3483.2361 | 35.8245 | 581.432 | 250.4417 | 4064.6681
1.1.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 16.23 | 34.14% | 503.9752 | 8179.517 | 45.555 | 739.3576 | 549.5302 | 8918.8746
1.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.91 | 34.14% | 113.3896 | 4411.9887 | 10.3494 | 402.6934 | 123.7389 | 4814.682
1.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 145.79 | 34.14% | 205.7853 | 30001.4387 | 24.5669 | 3581.6092 | 230.3522 | 33583.0479
1.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 145.79 | 34.14% | 9.5866 | 1397.6243 | 21.1455 | 3082.7959 | 30.732 | 4480.4202
1.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 47.12 | 34.14% | 95.1841 | 4485.0763 | 28.1301 | 1325.4901 | 123.3142 | 5810.5664
1.1.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.12 | 34.14% | 503.9752 | 23747.3099 | 45.555 | 2146.5515 | 549.5302 | 25893.8614
1.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 54.76 | 34.14% | 503.9752 | 27597.6802 | 45.555 | 2494.5917 | 549.5302 | 30092.2719
1.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 54.76 | 34.14% | 95.1841 | 5212.2831 | 28.1301 | 1540.404 | 123.3142 | 6752.6871
1.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 145.79 | 34.14% | 90.6349 | 13213.6692 | 15.9749 | 2328.9738 | 106.6098 | 15542.6429
1.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 47.12 | 34.14% | 9.5866 | 451.7186 | 21.1455 | 996.3738 | 30.732 | 1448.0925
1.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 54.76 | 34.14% | 9.5866 | 524.9599 | 21.1455 | 1157.9251 | 30.732 | 1682.885
1.1.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 145.79 | 34.14% | 503.9752 | 73474.5396 | 45.555 | 6641.4633 | 549.5302 | 80116.0029
1.1.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 234.6 | 34.14% | 96.4641 | 22630.4822 | 22.6886 | 5322.7417 | 119.1527 | 27953.2239
1.1.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 22.56 | 34.14% | 508.1204 | 11463.1963 | 56.5695 | 1276.2078 | 564.6899 | 12739.4041
1.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 105090 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | m² | 22.19 | 34.14% | 494.4678 | 10972.2398 | 26.7397 | 593.3538 | 521.2075 | 11565.5936
1.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 24.48 | 34.14% | 96.4641 | 2361.4416 | 22.6886 | 555.4165 | 119.1527 | 2916.8581
1.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 11.27 | 34.14% | 508.1204 | 5726.5169 | 56.5695 | 637.5382 | 564.6899 | 6364.0551
1.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 220.61 | 34.14% | 80.5878 | 17778.4849 | 17.3611 | 3830.0232 | 97.9489 | 21608.5081
1.1.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 15.77 | 34.14% | 508.1204 | 8013.0587 | 56.5695 | 892.1009 | 564.6899 | 8905.1597
1.1.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 21.29 | 34.14% | 162.5614 | 3460.9333 | 42.3071 | 900.7171 | 204.8685 | 4361.6504
1.1.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 294.82 | 34.14% | 503.9752 | 148581.9588 | 45.555 | 13430.5247 | 549.5302 | 162012.4835
1.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 294.82 | 34.14% | 90.6349 | 26720.9956 | 15.9749 | 4709.706 | 106.6098 | 31430.7017
1.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 269.58 | 34.14% | 9.5866 | 2584.3443 | 21.1455 | 5700.3918 | 30.732 | 8284.7361
1.1.3. |  |  |  | Parede |  |  | 34.14% |  | 140491.1076 |  | 22458.1125 |  | 162949.2201
1.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 286.03 | 34.14% | 9.7532 | 2789.7185 | 12.7344 | 3642.4164 | 22.4876 | 6432.135
1.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 109.83 | 34.14% | 261.0559 | 28671.7655 | 46.8407 | 5144.5151 | 307.8966 | 33816.2806
1.1.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 200.83 | 34.14% | 508.1204 | 102045.8203 | 56.5695 | 11360.8518 | 564.6899 | 113406.6721
1.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 280.29 | 34.14% | 11.0481 | 3096.6815 | 5.7543 | 1612.871 | 16.8024 | 4709.5525
1.1.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 14.89 | 34.14% | 261.0559 | 3887.1218 | 46.8407 | 697.4582 | 307.8966 | 4584.58
1.1.4. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 45408.5762 |  | 32009.9419 |  | 77418.5181
1.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 155.13 | 34.14% | 11.0481 | 1713.897 | 5.7543 | 892.6636 | 16.8024 | 2606.5606
1.1.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1497.73 | 34.14% | 11.0481 | 16547.1216 | 5.7543 | 8618.3784 | 16.8024 | 25165.5
1.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40.38 | 34.14% | 11.0481 | 446.1236 | 5.7543 | 232.3584 | 16.8024 | 678.482
1.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293.15 | 34.14% | 11.0481 | 3238.7605 | 5.7543 | 1686.8712 | 16.8024 | 4925.6317
1.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.41 | 34.14% | 78.1553 | 657.286 | 37.335 | 313.9869 | 115.4902 | 971.2729
1.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7.81 | 34.14% | 78.1553 | 610.3928 | 37.335 | 291.586 | 115.4902 | 901.9788
1.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 782.73 | 34.14% | 9.7532 | 7634.1516 | 12.7344 | 9967.586 | 22.4876 | 17601.7376
1.1.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 138.45 | 34.14% | 62.7525 | 8688.0775 | 62.8162 | 8696.8973 | 125.5686 | 17384.9749
1.1.4.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 8.02 | 34.14% | 732.265 | 5872.7654 | 163.2935 | 1309.6141 | 895.5585 | 7182.3795
1.1.5. |  |  |  | Acabamento e Pintura |  |  | 34.14% |  | 320.1066 |  | 168.4664 |  | 488.573
1.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.6. |  |  |  | Revestimento |  |  | 34.14% |  | 154062.9613 |  | 70082.5316 |  | 224145.4929
1.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 15.4829 | 14088.3432 | 26.172 | 23814.699 | 41.6549 | 37903.0422
1.1.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 909.93 | 34.14% | 74.047 | 67377.6218 | 18.7658 | 17075.5192 | 92.8128 | 84453.141
1.1.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 12.0093 | 10927.6132 | 8.0085 | 7287.1695 | 20.0178 | 18214.7827
1.1.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 3.4213 | 3113.1616 | 7.1289 | 6486.8161 | 10.5502 | 9599.9777
1.1.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 0.80025 | 728.1749 | 1.6676 | 1517.3941 | 2.4678 | 2245.569
1.1.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 295.5 | 34.14% | 74.047 | 21880.8999 | 18.7658 | 5545.2792 | 92.8128 | 27426.1791
1.1.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 12.7 | 34.14% | 74.047 | 940.3974 | 18.7658 | 238.325 | 92.8128 | 1178.7224
1.1.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 3.86 | 34.14% | 74.047 | 285.8216 | 18.7658 | 72.4358 | 92.8128 | 358.2574
1.1.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 61.42 | 34.14% | 74.047 | 4547.9691 | 18.7658 | 1152.5924 | 92.8128 | 5700.5615
1.1.6.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 85.04 | 34.14% | 74.047 | 6296.9602 | 18.7658 | 1595.8394 | 92.8128 | 7892.7996
1.1.6.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 53.01 | 34.14% | 239.3104 | 12685.8442 | 53.0867 | 2814.1269 | 292.3971 | 15499.9712
1.1.6.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 46.76 | 34.14% | 239.3104 | 11190.1542 | 53.0867 | 2482.335 | 292.3971 | 13672.4892
1.1.7. |  |  |  | Placa |  |  | 34.14% |  | 152895.9672 |  | 5366.2194 |  | 158262.1866
1.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3.98 | 34.14% | 226.0479 | 899.6708 | 79.8829 | 317.9341 | 305.9309 | 1217.6049
1.1.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 4.13 | 34.14% | 993.1396 | 4101.6667 | 71.653 | 295.9267 | 1064.7926 | 4397.5934
1.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 72.92 | 34.14% | 2028.1765 | 147894.6297 | 65.1722 | 4752.3586 | 2093.3487 | 152646.9883
1.1.8. |  |  |  | Porta |  |  | 34.14% |  | 42831.3971 |  | 10405.9548 |  | 53237.3518
1.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.1.8.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 7 | 34.14% | 1240.3427 | 8682.3988 | 300.0567 | 2100.3966 | 1540.3993 | 10782.7953
1.1.8.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 18 | 34.14% | 1208.0873 | 21745.5715 | 294.7218 | 5304.9917 | 1502.8091 | 27050.5632
1.1.8.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.1.9. |  |  |  | Janela |  |  | 34.14% |  | 21287.4124 |  | 825.003 |  | 22112.4154
1.1.9.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0065 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 80x400, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.07 | 34.14% | 3393.5493 | 3631.0978 | 99.9445 | 106.9406 | 3493.4939 | 3738.0384
1.1.9.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 34.14% | 942.6526 | 1791.0399 | 27.7624 | 52.7485 | 970.415 | 1843.7884
1.1.9.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 34.14% | 942.6526 | 3167.3127 | 27.7624 | 93.2816 | 970.415 | 3260.5943
1.1.9.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.58 | 34.14% | 942.6526 | 10915.917 | 27.7624 | 321.4882 | 970.415 | 11237.4052
1.1.9.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 11.95 | 34.14% | 149.1251 | 1782.045 | 20.966 | 250.5441 | 170.0911 | 2032.589
1.1.10. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 118448.3781 |  | 6572.1906 |  | 125020.5687
1.1.10.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 2 | 34.14% | 126.5453 | 253.0906 | 20.893 | 41.7859 | 147.4383 | 294.8765
1.1.10.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 30 | 34.14% | 149.1477 | 4474.4307 | 13.8019 | 414.0556 | 162.9495 | 4888.4863
1.1.10.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 21 | 34.14% | 630.6348 | 13243.3311 | 48.2651 | 1013.5663 | 678.8999 | 14256.8974
1.1.10.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 15 | 34.14% | 630.6348 | 9459.5222 | 48.2651 | 723.9759 | 678.8999 | 10183.4982
1.1.10.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 6 | 34.14% | 126.5453 | 759.2719 | 20.893 | 125.3577 | 147.4383 | 884.6296
1.1.10.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 34.14% | 430.3918 | 3443.1346 | 33.2413 | 265.9303 | 463.6331 | 3709.0649
1.1.10.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 430.3918 | 430.3918 | 33.2413 | 33.2413 | 463.6331 | 463.6331
1.1.10.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 122.6975 | 122.6975 | 15.6547 | 15.6547 | 138.3522 | 138.3522
1.1.10.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 1869.2875 | 1869.2875 | 105.2022 | 105.2022 | 1974.4897 | 1974.4897
1.1.10.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 526.4898 | 1579.4693 | 45.2338 | 135.7015 | 571.7236 | 1715.1708
1.1.10.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 7 | 34.14% | 888.2711 | 6217.8977 | 43.9964 | 307.975 | 932.2675 | 6525.8727
1.1.10.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 526.4898 | 1579.4693 | 45.2338 | 135.7015 | 571.7236 | 1715.1708
1.1.10.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 526.4898 | 526.4898 | 45.2338 | 45.2338 | 571.7236 | 571.7236
1.1.10.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 612.9627 | 612.9627 | 32.3612 | 32.3612 | 645.3238 | 645.3238
1.1.10.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 526.4898 | 2105.959 | 45.2338 | 180.9353 | 571.7236 | 2286.8944
1.1.10.21 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 8 | 34.14% | 609.2773 | 4874.2184 |  |  | 609.2773 | 4874.2184
1.1.10.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 8 | 34.14% | 2857.1531 | 22857.2245 | 22.6156 | 180.9245 | 2879.7686 | 23038.149
1.1.10.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 84 | 34.14% | 126.5453 | 10629.8065 | 20.893 | 1755.0081 | 147.4383 | 12384.8146
1.1.10.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.25 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 2857.1531 | 11428.6122 | 22.6156 | 90.4623 | 2879.7686 | 11519.0745
1.1.10.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
1.1.11. |  |  |  | Corrimão |  |  | 34.14% |  | 16088.8475 |  | 1992.6245 |  | 18081.472
1.1.11.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 13.41 | 34.14% | 1199.7649 | 16088.8475 | 148.5924 | 1992.6245 | 1348.3573 | 18081.472
1.1.12. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 8124.8113 |  | 1406.4137 |  | 9531.2249
1.1.12.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 6.97 | 34.14% | 19.6392 | 136.8849 | 3.8965 | 27.1587 | 23.5357 | 164.0436
1.1.12.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 6.39 | 34.14% | 19.6392 | 125.4942 | 3.8965 | 24.8987 | 23.5357 | 150.3929
1.1.12.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 22.51 | 34.14% | 19.6392 | 442.0773 | 3.8965 | 87.7105 | 23.5357 | 529.7878
1.1.12.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 13.93 | 34.14% | 19.6392 | 273.5734 | 3.8965 | 54.2784 | 23.5357 | 327.8518
1.1.12.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 190.47 | 34.14% | 19.6392 | 3740.6692 | 3.8965 | 742.1688 | 23.5357 | 4482.8381
1.1.12.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0.97 | 34.14% | 19.6392 | 19.05 | 3.8965 | 3.7796 | 23.5357 | 22.8296
1.1.13. |  |  |  | Serviços Finais |  |  | 34.14% |  | 1242.5531 |  | 2405.7559 |  | 3648.309
1.1.13.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 791.82 | 34.14% | 1.5692 | 1242.5531 | 3.0383 | 2405.7559 | 4.6075 | 3648.309
1.2. |  |  |  | SUPERIOR - PLANTA |  |  | 34.14% |  | 704641.5613 |  | 217202.5153 |  | 921844.0766
1.2.1. |  |  |  | Laje |  |  | 34.14% |  | 329128.7904 |  | 51239.2245 |  | 380368.0149
1.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 539.48 | 34.14% | 95.1841 | 51349.9358 | 28.1301 | 15175.624 | 123.3142 | 66525.5598
1.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 539.48 | 34.14% | 503.9752 | 271884.5232 | 45.555 | 24576.0107 | 549.5302 | 296460.5339
1.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 539.48 | 34.14% | 9.5866 | 5171.7563 | 21.1455 | 11407.5502 | 30.732 | 16579.3064
1.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 11.54 | 34.14% | 62.6148 | 722.5751 | 6.9358 | 80.0397 | 69.5507 | 802.6147
1.2.2. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 106616.9107 |  | 85168.6467 |  | 191785.5573
1.2.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.13 | 34.14% | 11.0481 | 288.6877 | 5.7543 | 150.3597 | 16.8024 | 439.0474
1.2.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1525.95 | 34.14% | 11.0481 | 16858.9 | 5.7543 | 8780.7646 | 16.8024 | 25639.6645
1.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.7 | 34.14% | 11.0481 | 96.1188 | 5.7543 | 50.0624 | 16.8024 | 146.1811
1.2.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 179.2 | 34.14% | 11.0481 | 1979.8256 | 5.7543 | 1031.1694 | 16.8024 | 3010.995
1.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 26.13 | 34.14% | 78.1553 | 2042.1978 | 37.335 | 975.5623 | 115.4902 | 3017.7601
1.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.7 | 34.14% | 78.1553 | 679.951 | 37.335 | 324.8141 | 115.4902 | 1004.7651
1.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 749.91 | 34.14% | 9.7532 | 7314.0504 | 12.7344 | 9549.6434 | 22.4876 | 16863.6938
1.2.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 85.25 | 34.14% | 62.7525 | 5349.6469 | 62.8162 | 5355.0776 | 125.5686 | 10704.7245
1.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5.45 | 34.14% | 732.265 | 3990.8443 | 163.2935 | 889.9497 | 895.5585 | 4880.794
1.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1739.98 | 34.14% | 9.7532 | 16970.4383 | 12.7344 | 22157.577 | 22.4876 | 39128.0153
1.2.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1739.98 | 34.14% | 29.3373 | 51046.2499 | 20.6345 | 35903.6664 | 49.9718 | 86949.9163
1.2.3. |  |  |  | Revestimento |  |  | 34.14% |  | 115356.2484 |  | 67594.741 |  | 182950.9894
1.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 15.4829 | 16820.7631 | 26.172 | 28433.5357 | 41.6549 | 45254.2988
1.2.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1086.41 | 34.14% | 74.047 | 80445.4432 | 18.7658 | 20387.2988 | 92.8128 | 100832.742
1.2.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 12.0093 | 13047.0127 | 8.0085 | 8700.5086 | 20.0178 | 21747.5213
1.2.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 3.4213 | 3716.9561 | 7.1289 | 7744.9275 | 10.5502 | 11461.8836
1.2.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 0.80025 | 869.4037 | 1.6676 | 1811.6912 | 2.4678 | 2681.0949
1.2.3.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 1.84 | 34.14% | 35.6773 | 65.6463 | 40.3734 | 74.287 | 76.0507 | 139.9333
1.2.3.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 10.96 | 34.14% | 35.6773 | 391.0234 | 40.3734 | 442.4922 | 76.0507 | 833.5156
1.2.4. |  |  |  | Placa |  |  | 34.14% |  | 24070.5421 |  | 1306.4939 |  | 25377.0359
1.2.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 7.34 | 34.14% | 226.0479 | 1659.1919 | 79.8829 | 586.3408 | 305.9309 | 2245.5326
1.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11.05 | 34.14% | 2028.1765 | 22411.3502 | 65.1722 | 720.1531 | 2093.3487 | 23131.5033
1.2.5. |  |  |  | Porta |  |  | 34.14% |  | 27221.3552 |  | 6244.4037 |  | 33465.7589
1.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 2101.5928 | 2101.5928 | 317.0102 | 317.0102 | 2418.603 | 2418.603
1.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 2101.5928 | 2101.5928 | 317.0102 | 317.0102 | 2418.603 | 2418.603
1.2.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 17 | 34.14% | 1208.0873 | 20537.4842 | 294.7218 | 5010.2699 | 1502.8091 | 25547.7541
1.2.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.2.6. |  |  |  | Janela |  |  | 34.14% |  | 56123.0396 |  | 2324.1274 |  | 58447.1671
1.2.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 34.14% | 942.6526 | 1791.0399 | 27.7624 | 52.7485 | 970.415 | 1843.7884
1.2.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.62 | 34.14% | 942.6526 | 16609.5387 | 27.7624 | 489.1729 | 970.415 | 17098.7116
1.2.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.72 | 34.14% | 942.6526 | 6334.6254 | 27.7624 | 186.5631 | 970.415 | 6521.1885
1.2.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.79 | 34.14% | 942.6526 | 6400.6111 | 27.7624 | 188.5065 | 970.415 | 6589.1176
1.2.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.82 | 34.14% | 942.6526 | 6428.8907 | 27.7624 | 189.3394 | 970.415 | 6618.23
1.2.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.58 | 34.14% | 942.6526 | 10915.917 | 27.7624 | 321.4882 | 970.415 | 11237.4052
1.2.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 38.77 | 34.14% | 149.1251 | 5781.5802 | 20.966 | 812.8531 | 170.0911 | 6594.4333
1.2.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.76 | 34.14% | 942.6526 | 1659.0686 | 27.7624 | 48.8618 | 970.415 | 1707.9303
1.2.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.65 | 34.14% | 122.2837 | 201.7681 | 20.966 | 34.594 | 143.2497 | 236.362
1.2.7. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 46124.6748 |  | 3324.8783 |  | 49449.5531
1.2.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 4 | 34.14% | 630.6348 | 2522.5393 | 48.2651 | 193.0603 | 678.8999 | 2715.5995
1.2.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 51 | 34.14% | 149.1477 | 7606.5322 | 13.8019 | 703.8945 | 162.9495 | 8310.4267
1.2.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 888.2711 | 888.2711 | 43.9964 | 43.9964 | 932.2675 | 932.2675
1.2.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 1392.864 | 6964.3198 | 96.8183 | 484.0917 | 1489.6823 | 7448.4115
1.2.7.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 1135.9063 | 2271.8126 | 74.1337 | 148.2674 | 1210.04 | 2420.08
1.2.7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 69 | 34.14% | 126.5453 | 8731.6267 | 20.893 | 1441.6138 | 147.4383 | 10173.2405
1.2.7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 630.6348 | 630.6348 | 48.2651 | 48.2651 | 678.8999 | 678.8999
1.2.7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 2857.1531 | 14285.7653 | 22.6156 | 113.0778 | 2879.7686 | 14398.8431
1.2.7.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
1.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 35361.3965 |  | 36492.8041 |  | 71854.2006
1.3.1. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 35361.3965 |  | 36492.8041 |  | 71854.2006
1.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 540.86 | 34.14% | 11.0481 | 5975.4937 | 5.7543 | 3112.2673 | 16.8024 | 9087.761
1.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21 | 34.14% | 11.0481 | 232.0108 | 5.7543 | 120.8402 | 16.8024 | 352.851
1.3.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 270.43 | 34.14% | 9.7532 | 2637.568 | 12.7344 | 3443.76 | 22.4876 | 6081.3281
1.3.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10.5 | 34.14% | 62.7525 | 658.9008 | 62.8162 | 659.5697 | 125.5686 | 1318.4705
1.3.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 561.86 | 34.14% | 36.2679 | 20377.4691 | 39.1582 | 22001.4248 | 75.4261 | 42378.8939
1.3.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 561.86 | 34.14% | 9.7532 | 5479.9541 | 12.7344 | 7154.9421 | 22.4876 | 12634.8962
2. |  |  |  | Elétrica |  |  | 34.14% |  | 243039.5004 |  | 72489.5034 |  | 315529.0038
2.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 111345.987 |  | 38098.0887 |  | 149444.0756
2.1.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 59674.2601 |  | 22519.1502 |  | 82193.4103
2.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 572.35 | 34.14% | 27.6137 | 15804.6771 | 0.2697 | 154.3628 | 27.8834 | 15959.0399
2.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 38.5 | 34.14% | 46.1958 | 1778.5389 | 0.08965 | 3.4515 | 46.2855 | 1781.9905
2.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 592.79 | 34.14% | 2.7867 | 1651.926 | 1.1278 | 668.5699 | 3.9145 | 2320.4959
2.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 361.79 | 34.14% | 2.7867 | 1008.199 | 1.1278 | 408.0398 | 3.9145 | 1416.2388
2.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 133.62 | 34.14% | 2.7867 | 372.3584 | 1.1278 | 150.7015 | 3.9145 | 523.0599
2.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 128.03 | 34.14% | 2.7867 | 356.7808 | 1.1278 | 144.3969 | 3.9145 | 501.1776
2.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40.06 | 34.14% | 2.7867 | 111.6351 | 1.1278 | 45.1811 | 3.9145 | 156.8162
2.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 268.55 | 34.14% | 4.2369 | 1137.8225 | 1.4221 | 381.8926 | 5.659 | 1519.7151
2.1.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1052.56 | 34.14% | 4.2369 | 4459.6032 | 1.4221 | 1496.7973 | 5.659 | 5956.4005
2.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 265.68 | 34.14% | 4.2369 | 1125.6626 | 1.4221 | 377.8114 | 5.659 | 1503.4739
2.1.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 345.61 | 34.14% | 4.2369 | 1464.3189 | 1.4221 | 491.4761 | 5.659 | 1955.795
2.1.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 990.91 | 34.14% | 4.2369 | 4198.3976 | 1.4221 | 1409.1277 | 5.659 | 5607.5253
2.1.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 370.28 | 34.14% | 4.2369 | 1568.8435 | 1.4221 | 526.5582 | 5.659 | 2095.4017
2.1.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 34.14% | 6.8318 | 672.7317 | 1.9124 | 188.3158 | 8.7443 | 861.0475
2.1.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 23.26 | 34.14% | 6.8318 | 158.9087 | 1.9124 | 44.4828 | 8.7443 | 203.3915
2.1.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 54.16 | 34.14% | 6.8318 | 370.0127 | 1.9124 | 103.5765 | 8.7443 | 473.5892
2.1.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 34.14% | 6.8318 | 672.7317 | 1.9124 | 188.3158 | 8.7443 | 861.0475
2.1.1.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.06 | 34.14% | 6.8318 | 143.8786 | 1.9124 | 40.2755 | 8.7443 | 184.1542
2.1.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 79.61 | 34.14% | 68.2615 | 5434.2947 | 4.07 | 324.0141 | 72.3315 | 5758.3088
2.1.1.25 | SINAPI | INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 30 | 34.14% | 1.6902 | 50.7049 |  |  | 1.6902 | 50.7049
2.1.1.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 26.81 | 34.14% | 8.1783 | 219.2613 | 5.8353 | 156.4451 | 14.0137 | 375.7064
2.1.1.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 163.64 | 34.14% | 16.9449 | 2772.8681 | 12.231 | 2001.4813 | 29.1759 | 4774.3494
2.1.1.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 1131.13 | 34.14% | 11.9675 | 13536.8316 | 11.5445 | 13058.3234 | 23.512 | 26595.155
2.1.2. |  |  |  | Conexão |  |  | 34.14% |  | 32653.5785 |  | 10281.5878 |  | 42935.1663
2.1.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 34.14% | 1233.404 | 2466.808 | 304.0597 | 608.1194 | 1537.4637 | 3074.9274
2.1.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 22 | 34.14% | 45.2579 | 995.6731 | 10.1113 | 222.4485 | 55.3692 | 1218.1216
2.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 3 | 34.14% | 1233.404 | 3700.212 | 304.0597 | 912.1791 | 1537.4637 | 4612.3911
2.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 34.14% | 21.9545 | 21.9545 | 13.3722 | 13.3722 | 35.3267 | 35.3267
2.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 1 | 34.14% | 664.6235 | 664.6235 |  |  | 664.6235 | 664.6235
2.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 139 | 34.14% | 12.2224 | 1698.9146 | 11.754 | 1633.8078 | 23.9764 | 3332.7225
2.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 9.1977 | 18.3954 | 10.8861 | 21.7721 | 20.0838 | 40.1676
2.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 2 | 34.14% | 58.1292 | 116.2584 | 7.7347 | 15.4693 | 65.8639 | 131.7278
2.1.2.11 | SINAPI | INSUMO | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | un | 8 | 34.14% | 41.9858 | 335.8866 |  |  | 41.9858 | 335.8866
2.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 34.14% | 45.2579 | 316.8051 | 10.1113 | 70.7791 | 55.3692 | 387.5842
2.1.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 45.2579 | 45.2579 | 10.1113 | 10.1113 | 55.3692 | 55.3692
2.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 34.14% | 94.8102 | 94.8102 |  |  | 94.8102 | 94.8102
2.1.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 158.6141 | 158.6141 | 38.3955 | 38.3955 | 197.0096 | 197.0096
2.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 32 | 34.14% | 13.0189 | 416.6041 | 2.3341 | 74.6922 | 15.353 | 491.2962
2.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 68.1807 | 68.1807 | 6.4973 | 6.4973 | 74.678 | 74.678
2.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 13.7423 | 13.7423 | 3.2511 | 3.2511 | 16.9934 | 16.9934
2.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 53.2101 | 53.2101 | 46.7807 | 46.7807 | 99.9908 | 99.9908
2.1.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 30.4052 | 121.621 | 28.0488 | 112.1952 | 58.454 | 233.8162
2.1.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 34.14% | 53.2101 | 266.0506 | 46.7807 | 233.9034 | 99.9908 | 499.954
2.1.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 11 | 34.14% | 19.9788 | 219.7669 | 17.6531 | 194.1839 | 37.6319 | 413.9509
2.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 34.14% | 31.1902 | 280.7121 | 25.9893 | 233.9034 | 57.1795 | 514.6155
2.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 47.866 | 95.732 | 42.6126 | 85.2252 | 90.4786 | 180.9571
2.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 15 | 34.14% | 2.7901 | 41.8517 |  |  | 2.7901 | 41.8517
2.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 39 | 34.14% | 2.656 | 103.5829 |  |  | 2.656 | 103.5829
2.1.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 38 | 34.14% | 2.7365 | 103.9853 |  |  | 2.7365 | 103.9853
2.1.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 34.14% | 3.3535 | 26.828 |  |  | 3.3535 | 26.828
2.1.2.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 89.0196 | 89.0196 | 63.8944 | 63.8944 | 152.914 | 152.914
2.1.2.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 51.909 | 103.8179 | 46.7807 | 93.5614 | 98.6896 | 197.3793
2.1.2.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 39.2762 | 39.2762 | 34.3254 | 34.3254 | 73.6016 | 73.6016
2.1.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 33.9127 | 135.651 | 30.1083 | 120.4333 | 64.0211 | 256.0842
2.1.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 32 | 34.14% | 76.4373 | 2445.9925 | 56.5389 | 1809.2452 | 132.9762 | 4255.2377
2.1.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 37 | 34.14% | 76.4373 | 2828.1788 | 56.5389 | 2091.9397 | 132.9762 | 4920.1185
2.1.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 50.6078 | 202.4312 | 46.7807 | 187.1227 | 97.3885 | 389.5539
2.1.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 34.14% | 58.1733 | 1396.1592 | 46.7807 | 1122.7363 | 104.954 | 2518.8954
2.1.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1621.0352 | 1621.0352 | 35.1105 | 35.1105 | 1656.1457 | 1656.1457
2.1.2.38 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
2.1.2.39 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.3. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | 34.14% |  | 1528.425 |  | 253.5425 |  | 1781.9674
2.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 34.14% | 18.4747 | 166.2725 | 9.1355 | 82.2192 | 27.6102 | 248.4918
2.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 34.14% | 151.3503 | 1362.1524 | 19.0359 | 171.3232 | 170.3862 | 1533.4756
2.1.4. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 14174.8731 |  | 2291.716 |  | 16466.5891
2.1.4.1 | SINAPI | INSUMO | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | un | 46 | 34.14% | 8.2496 | 379.4821 |  |  | 8.2496 | 379.4821
2.1.4.2 | SINAPI | INSUMO | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | un | 91 | 34.14% | 35.0508 | 3189.6212 |  |  | 35.0508 | 3189.6212
2.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 12 | 34.14% | 11.8424 | 142.109 | 6.2673 | 75.2072 | 18.1097 | 217.3162
2.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 49 | 34.14% | 11.8424 | 580.2784 | 6.2673 | 307.096 | 18.1097 | 887.3744
2.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 12 | 34.14% | 22.5463 | 270.555 | 18.1434 | 217.7214 | 40.6897 | 488.2764
2.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 91 | 34.14% | 103.7263 | 9439.0912 | 17.9178 | 1630.5209 | 121.6441 | 11069.6121
2.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 9 | 34.14% | 19.304 | 173.7363 | 6.7967 | 61.1705 | 26.1008 | 234.9068
2.1.5. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 3314.8503 |  | 2752.0922 |  | 6066.9425
2.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 9 | 34.14% | 12.2224 | 110.0017 | 11.754 | 105.7861 | 23.9764 | 215.7878
2.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 89 | 34.14% | 9.1977 | 818.5963 | 10.8861 | 968.8602 | 20.0838 | 1787.4565
2.1.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 3 | 34.14% | 126.5453 | 379.6359 | 20.893 | 62.6789 | 147.4383 | 442.3148
2.1.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 7 | 34.14% | 22.5463 | 157.8238 | 18.1434 | 127.0041 | 40.6897 | 284.8279
2.1.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 15 | 34.14% | 22.5463 | 338.1938 | 18.1434 | 272.1517 | 40.6897 | 610.3455
2.1.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 65 | 34.14% | 22.5463 | 1465.5063 | 18.1434 | 1179.3242 | 40.6897 | 2644.8306
2.1.5.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.5463 | 22.5463 | 18.1434 | 18.1434 | 40.6897 | 40.6897
2.1.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.5463 | 22.5463 | 18.1434 | 18.1434 | 40.6897 | 40.6897
2.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 115107.1818 |  | 33260.0961 |  | 148367.2779
2.2.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 57233.3056 |  | 16766.007 |  | 73999.3126
2.2.1.1 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 32 | 34.14% | 3.2059 | 102.5903 |  |  | 3.2059 | 102.5903
2.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 945.3 | 34.14% | 27.6137 | 26103.1909 | 0.2697 | 254.9473 | 27.8834 | 26358.1382
2.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 21.9 | 34.14% | 46.1958 | 1011.6884 | 0.08965 | 1.9633 | 46.2855 | 1013.6517
2.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 381.02 | 34.14% | 4.2369 | 1614.3479 | 1.4221 | 541.8311 | 5.659 | 2156.179
2.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 951.4 | 34.14% | 4.2369 | 4030.9973 | 1.4221 | 1352.9423 | 5.659 | 5383.9396
2.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 170.85 | 34.14% | 4.2369 | 723.8763 | 1.4221 | 242.958 | 5.659 | 966.8342
2.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 478.46 | 34.14% | 4.2369 | 2027.1925 | 1.4221 | 680.396 | 5.659 | 2707.5886
2.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 959.7 | 34.14% | 4.2369 | 4066.1636 | 1.4221 | 1364.7454 | 5.659 | 5430.909
2.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 235.8 | 34.14% | 4.2369 | 999.0637 | 1.4221 | 335.3204 | 5.659 | 1334.384
2.2.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 34.14% | 6.8318 | 281.4037 | 1.9124 | 78.7725 | 8.7443 | 360.1761
2.2.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 7.83 | 34.14% | 6.8318 | 53.4933 | 1.9124 | 14.9742 | 8.7443 | 68.4676
2.2.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.36 | 34.14% | 6.8318 | 227.9103 | 1.9124 | 63.7983 | 8.7443 | 291.7086
2.2.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 34.14% | 6.8318 | 281.4037 | 1.9124 | 78.7725 | 8.7443 | 360.1761
2.2.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 34.14% | 9.6989 | 752.0539 | 2.5009 | 193.9162 | 12.1998 | 945.9701
2.2.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.76 | 34.14% | 9.6989 | 327.4354 | 2.5009 | 84.4288 | 12.1998 | 411.8642
2.2.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 34.14% | 9.6989 | 752.0539 | 2.5009 | 193.9162 | 12.1998 | 945.9701
2.2.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 43.79 | 34.14% | 9.6989 | 424.7155 | 2.5009 | 109.5124 | 12.1998 | 534.2279
2.2.1.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 27 | 34.14% | 68.2615 | 1843.0594 | 4.07 | 109.8905 | 72.3315 | 1952.9498
2.2.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 34.2 | 34.14% | 16.9449 | 579.5165 | 12.231 | 418.3003 | 29.1759 | 997.8168
2.2.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 918.62 | 34.14% | 11.9675 | 10993.6119 | 11.5445 | 10605.003 | 23.512 | 21598.6149
2.2.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 3.6 | 34.14% | 10.4271 | 37.5374 | 11.0051 | 39.6183 | 21.4322 | 77.1558
2.2.2. |  |  |  | Conexão |  |  | 34.14% |  | 54676.9076 |  | 13596.7654 |  | 68273.6731
2.2.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 3 | 34.14% | 1233.404 | 3700.212 | 304.0597 | 912.1791 | 1537.4637 | 4612.3911
2.2.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 48 | 34.14% | 45.2579 | 2172.3778 | 10.1113 | 485.3422 | 55.3692 | 2657.72
2.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 5 | 34.14% | 1233.404 | 6167.02 | 304.0597 | 1520.2985 | 1537.4637 | 7687.3185
2.2.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 140 | 34.14% | 45.2579 | 6336.1018 | 10.1113 | 1415.5814 | 55.3692 | 7751.6832
2.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 17 | 34.14% | 21.9545 | 373.2271 | 13.3722 | 227.3276 | 35.3267 | 600.5547
2.2.2.8 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 8 | 34.14% | 664.6235 | 5316.9877 |  |  | 664.6235 | 5316.9877
2.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 123 | 34.14% | 12.2224 | 1503.3561 | 11.754 | 1445.7436 | 23.9764 | 2949.0998
2.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 34.14% | 9.1977 | 45.9886 | 10.8861 | 54.4303 | 20.0838 | 100.4189
2.2.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 34.14% | 45.2579 | 362.063 | 10.1113 | 80.8904 | 55.3692 | 442.9533
2.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 72 | 34.14% | 3.2059 | 230.8281 |  |  | 3.2059 | 230.8281
2.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 210 | 34.14% | 27.6137 | 5798.8682 | 0.2697 | 56.637 | 27.8834 | 5855.5052
2.2.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 18 | 34.14% | 46.1958 | 831.5247 | 0.08965 | 1.6137 | 46.2855 | 833.1384
2.2.2.15 | SINAPI | INSUMO | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | un | 1 | 34.14% | 41.9858 | 41.9858 |  |  | 41.9858 | 41.9858
2.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 34.14% | 45.2579 | 316.8051 | 10.1113 | 70.7791 | 55.3692 | 387.5842
2.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 45.2579 | 45.2579 | 10.1113 | 10.1113 | 55.3692 | 55.3692
2.2.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 158.6141 | 158.6141 | 38.3955 | 38.3955 | 197.0096 | 197.0096
2.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 26 | 34.14% | 13.0189 | 338.4908 | 2.3341 | 60.6874 | 15.353 | 399.1782
2.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 13.7423 | 27.4845 | 3.2511 | 6.5022 | 16.9934 | 33.9868
2.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 37.2802 | 37.2802 | 25.9893 | 25.9893 | 63.2695 | 63.2695
2.2.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 30.4052 | 121.621 | 28.0488 | 112.1952 | 58.454 | 233.8162
2.2.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 7 | 34.14% | 19.9788 | 139.8517 | 17.6531 | 123.5716 | 37.6319 | 263.4233
2.2.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 8 | 34.14% | 31.1902 | 249.5219 | 25.9893 | 207.9141 | 57.1795 | 457.436
2.2.2.25 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 47.866 | 143.5979 | 42.6126 | 127.8378 | 90.4786 | 271.4357
2.2.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 9 | 34.14% | 2.7901 | 25.111 |  |  | 2.7901 | 25.111
2.2.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 35 | 34.14% | 2.656 | 92.959 |  |  | 2.656 | 92.959
2.2.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 41 | 34.14% | 2.7365 | 112.1947 |  |  | 2.7365 | 112.1947
2.2.2.29 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 34.14% | 3.3535 | 26.828 |  |  | 3.3535 | 26.828
2.2.2.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 17 | 34.14% | 89.0196 | 1513.3331 | 63.8944 | 1086.2042 | 152.914 | 2599.5373
2.2.2.31 | SINAPI | INSUMO | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 4 | 34.14% | 5.9156 | 23.6623 |  |  | 5.9156 | 23.6623
2.2.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 33.9127 | 101.7382 | 30.1083 | 90.325 | 64.0211 | 192.0632
2.2.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 38 | 34.14% | 76.4373 | 2904.6161 | 56.5389 | 2148.4787 | 132.9762 | 5053.0947
2.2.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 35 | 34.14% | 76.4373 | 2675.3043 | 56.5389 | 1978.8619 | 132.9762 | 4654.1662
2.2.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 34.14% | 58.1733 | 1396.1592 | 46.7807 | 1122.7363 | 104.954 | 2518.8954
2.2.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
2.2.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.3. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 77.2161 |  | 27.1869 |  | 104.403
2.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 34.14% | 19.304 | 77.2161 | 6.7967 | 27.1869 | 26.1008 | 104.403
2.2.4. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 3119.7524 |  | 2870.1368 |  | 5989.8892
2.2.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 4 | 34.14% | 12.2224 | 48.8896 | 11.754 | 47.0161 | 23.9764 | 95.9057
2.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 101 | 34.14% | 9.1977 | 928.9689 | 10.8861 | 1099.4931 | 20.0838 | 2028.4619
2.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 15 | 34.14% | 22.5463 | 338.1938 | 18.1434 | 272.1517 | 40.6897 | 610.3455
2.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 80 | 34.14% | 22.5463 | 1803.7001 | 18.1434 | 1451.476 | 40.6897 | 3255.1761
2.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 16586.3317 |  | 1131.3186 |  | 17717.6503
2.3.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 14863.2499 |  | 886.2055 |  | 15749.4555
2.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 193.43 | 34.14% | 68.2615 | 13203.8139 | 4.07 | 787.2634 | 72.3315 | 13991.0773
2.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 24.31 | 34.14% | 68.2615 | 1659.4361 | 4.07 | 98.9421 | 72.3315 | 1758.3782
2.3.2. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | 34.14% |  | 1723.0817 |  | 245.1131 |  | 1968.1948
2.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 34.14% | 185.6474 | 556.9422 | 6.6003 | 19.8009 | 192.2477 | 576.7431
2.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 34.14% | 185.6474 | 556.9422 | 6.6003 | 19.8009 | 192.2477 | 576.7431
2.3.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 22 | 34.14% | 27.6908 | 609.1973 | 9.3414 | 205.5113 | 37.0322 | 814.7087
3. |  |  |  | Hidrossanitário |  |  | 34.14% |  | 185688.2583 |  | 20764.8091 |  | 206453.0674
3.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 133870.5135 |  | 14767.1251 |  | 148637.6385
3.1.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 4567.9871 |  | 3895.6556 |  | 8463.6426
3.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 32.94 | 34.14% | 26.3504 | 867.982 | 21.3264 | 702.4931 | 47.6768 | 1570.4751
3.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12.41 | 34.14% | 18.9728 | 235.4527 | 15.2702 | 189.5031 | 34.243 | 424.9559
3.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | m | 5.04 | 34.14% | 62.1653 | 313.3131 | 10.7256 | 54.0571 | 72.8909 | 367.3701
3.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 8.09 | 34.14% | 23.4565 | 189.7627 | 10.7496 | 86.9643 | 34.2061 | 276.727
3.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 70.86 | 34.14% | 26.3504 | 1867.189 | 21.3264 | 1511.192 | 47.6768 | 3378.3809
3.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.22 | 34.14% | 18.9728 | 118.011 | 15.2702 | 94.9806 | 34.243 | 212.9916
3.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.02 | 34.14% | 24.2465 | 24.7314 | 18.2983 | 18.6643 | 42.5448 | 43.3957
3.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 65.94 | 34.14% | 12.6345 | 833.1162 | 18.2359 | 1202.4776 | 30.8704 | 2035.5938
3.1.1.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.09 | 34.14% | 28.4382 | 30.9977 | 21.1153 | 23.0157 | 49.5535 | 54.0134
3.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6.18 | 34.14% | 14.1475 | 87.4314 | 1.9916 | 12.3078 | 16.139 | 99.7392
3.1.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 2071.4615 |  | 717.7232 |  | 2789.1847
3.1.2.1 | SINAPI | INSUMO | 328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | un | 1 | 34.14% | 12.086 | 12.086 |  |  | 12.086 | 12.086
3.1.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 1 | 34.14% | 180.1098 | 180.1098 |  |  | 180.1098 | 180.1098
3.1.2.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 7 | 34.14% | 3.5681 | 24.9769 |  |  | 3.5681 | 24.9769
3.1.2.4 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7 | 34.14% | 13.5347 | 94.7431 |  |  | 13.5347 | 94.7431
3.1.2.5 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 17 | 34.14% | 5.0437 | 85.7423 |  |  | 5.0437 | 85.7423
3.1.2.6 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 16 | 34.14% | 3.5681 | 57.09 |  |  | 3.5681 | 57.09
3.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 34.14% | 10.1007 | 40.403 |  |  | 10.1007 | 40.403
3.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 27.1667 | 27.1667 | 9.2427 | 9.2427 | 36.4094 | 36.4094
3.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 9 | 34.14% | 7.2116 | 64.9041 | 6.0946 | 54.8518 | 13.3062 | 119.7559
3.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 13.7201 | 54.8805 | 6.6177 | 26.4709 | 20.3379 | 81.3514
3.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.3467 | 22.3467 | 7.9278 | 7.9278 | 30.2745 | 30.2745
3.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 34.14% | 52.3282 | 261.6412 | 12.3237 | 61.6183 | 64.6519 | 323.2595
3.1.2.13 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 10.5568 | 42.2273 |  |  | 10.5568 | 42.2273
3.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 34.14% | 12.247 | 24.494 |  |  | 12.247 | 24.494
3.1.2.15 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 24.722 | 98.888 |  |  | 24.722 | 98.888
3.1.2.16 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0051 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 34.14% | 30.7921 | 30.7921 | 8.1582 | 8.1582 | 38.9503 | 38.9503
3.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 30 | 34.14% | 5.0391 | 151.1744 | 7.2944 | 218.8312 | 12.3335 | 370.0056
3.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 34.14% | 4.273 | 42.7304 | 4.8613 | 48.6132 | 9.1344 | 91.3435
3.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 25 | 34.14% | 7.2646 | 181.614 | 9.7226 | 243.0658 | 16.9872 | 424.6798
3.1.2.20 | SINAPI | INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 5.3522 | 5.3522 |  |  | 5.3522 | 5.3522
3.1.2.21 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 38 | 34.14% | 2.5755 | 97.8685 |  |  | 2.5755 | 97.8685
3.1.2.22 | SINAPI | INSUMO | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | un | 4 | 34.14% | 3.7827 | 15.131 |  |  | 3.7827 | 15.131
3.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 11.908 | 35.7239 | 1.646 | 4.9381 | 13.554 | 40.662
3.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 10 | 34.14% | 11.0495 | 110.4948 | 1.646 | 16.4603 | 12.6955 | 126.9551
3.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 34.14% | 24.722 | 49.444 |  |  | 24.722 | 49.444
3.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 20.0137 | 20.0137 |  |  | 20.0137 | 20.0137
3.1.2.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 8 | 34.14% | 19.921 | 159.3683 | 2.1931 | 17.5449 | 22.1141 | 176.9132
3.1.2.28 | SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 20.0137 | 80.0548 |  |  | 20.0137 | 80.0548
3.1.3. |  |  |  | Medidor de fluxo |  |  | 34.14% |  | 601.6403 |  | 455.0964 |  | 1056.7367
3.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 9.1258 | 9.1258 | 13.6321 | 13.6321 | 22.7579 | 22.7579
3.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 6.7789 | 20.3367 | 11.9649 | 35.8946 | 18.7438 | 56.2313
3.1.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 34.14% | 44.7264 | 134.1793 | 27.9298 | 83.7893 | 72.6562 | 217.9686
3.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 34.14% | 16.4535 | 32.907 | 10.739 | 21.4779 | 27.1925 | 54.3849
3.1.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 405.0915 | 405.0915 | 300.3025 | 300.3025 | 705.394 | 705.394
3.1.4. |  |  |  | Segmento de transporte de cabos |  |  | 34.14% |  | 1507.6228 |  | 446.3516 |  | 1953.9744
3.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 2.3 | 34.14% | 19.8704 | 45.7019 | 0.63747 | 1.4662 | 20.5079 | 47.1681
3.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 34.14% | 4.2369 | 93.0849 | 1.4221 | 31.2425 | 5.659 | 124.3275
3.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.59 | 34.14% | 4.2369 | 36.3951 | 1.4221 | 12.2154 | 5.659 | 48.6105
3.1.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 34.14% | 4.2369 | 93.0849 | 1.4221 | 31.2425 | 5.659 | 124.3275
3.1.4.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.3 | 34.14% | 16.9449 | 174.5328 | 12.231 | 125.9793 | 29.1759 | 300.5121
3.1.4.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 8.59 | 34.14% | 11.9675 | 102.8011 | 11.5445 | 99.1672 | 23.512 | 201.9683
3.1.4.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.7 | 34.14% | 10.4271 | 111.5696 | 11.0051 | 117.7545 | 21.4322 | 229.3241
3.1.5. |  |  |  | Sifão |  |  | 34.14% |  | 753.7905 |  | 553.5212 |  | 1307.3117
3.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 2 | 34.14% | 376.8953 | 753.7905 | 276.7606 | 553.5212 | 653.6559 | 1307.3117
3.1.6. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | 34.14% |  | 3767.6874 |  | 1881.2096 |  | 5648.8969
3.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 5 | 34.14% | 458.9916 | 2294.9579 | 310.5925 | 1552.9627 | 769.5841 | 3847.9206
3.1.6.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 18 | 34.14% | 78.2502 | 1408.5032 | 18.2359 | 328.2468 | 96.4861 | 1736.7501
3.1.6.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 18 | 34.14% | 3.5681 | 64.2262 |  |  | 3.5681 | 64.2262
3.1.7. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | 34.14% |  | 104572.5522 |  | 5118.3778 |  | 109690.93
3.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 122.6975 | 122.6975 | 15.6547 | 15.6547 | 138.3522 | 138.3522
3.1.7.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 11 | 34.14% | 609.2773 | 6702.0502 |  |  | 609.2773 | 6702.0502
3.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 1135.9063 | 2271.8126 | 74.1337 | 148.2674 | 1210.04 | 2420.08
3.1.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 2857.1531 | 31428.6836 | 22.6156 | 248.7712 | 2879.7686 | 31677.4549
3.1.7.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0101 | TORNEIRA DECA SOFT COLOR DE PIA FLEXÍVEL DN 15 C 70 | un | 2 | 34.14% | 332.1038 | 664.2076 |  |  | 332.1038 | 664.2076
3.1.7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 741.0577 | 8151.6344 | 49.5371 | 544.9084 | 790.5948 | 8696.5428
3.1.7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 22 | 34.14% | 1546.8796 | 34031.3503 | 97.5042 | 2145.0929 | 1644.3838 | 36176.4432
3.1.7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 1135.9063 | 4543.6251 | 74.1337 | 296.5348 | 1210.04 | 4840.1599
3.1.7.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 1869.2875 | 7477.1499 | 105.2022 | 420.8089 | 1974.4897 | 7897.9589
3.1.7.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 66.1243 | 727.3674 | 5.3456 | 58.8019 | 71.4699 | 786.1693
3.1.7.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 34.14% | 8.4173 | 109.4247 | 5.3456 | 69.4931 | 13.7629 | 178.9178
3.1.7.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 283.4318 | 3117.7495 | 9.583 | 105.4125 | 293.0147 | 3223.162
3.1.7.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 283.4318 | 566.8635 | 9.583 | 19.1659 | 293.0147 | 586.0295
3.1.7.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 11.9402 | 23.8804 | 2.961 | 5.9221 | 14.9012 | 29.8025
3.1.7.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 11 | 34.14% | 147.117 | 1618.2868 | 7.1264 | 78.3905 | 154.2434 | 1696.6773
3.1.7.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 7.9547 | 15.9093 | 4.3175 | 8.635 | 12.2721 | 24.5443
3.1.7.17 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 11 | 34.14% | 5.0437 | 55.4803 |  |  | 5.0437 | 55.4803
3.1.7.18 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 6 | 34.14% | 3.5681 | 21.4087 |  |  | 3.5681 | 21.4087
3.1.7.19 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 34.14% | 10.1007 | 40.403 |  |  | 10.1007 | 40.403
3.1.7.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 43.8537 | 482.391 | 9.2427 | 101.6701 | 53.0965 | 584.0611
3.1.7.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 10.3773 | 114.15 | 6.0946 | 67.0411 | 16.4719 | 181.1911
3.1.7.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 12.8616 | 51.4465 | 6.6177 | 26.4709 | 19.4794 | 77.9174
3.1.7.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 21.1931 | 84.7722 | 7.9278 | 31.7113 | 29.1209 | 116.4836
3.1.7.24 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 11 | 34.14% | 30.2888 | 333.1769 |  |  | 30.2888 | 333.1769
3.1.7.25 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0050 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 34.14% | 16.2406 | 32.4812 | 6.2386 | 12.4772 | 22.4792 | 44.9584
3.1.7.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.6 | 34.14% | 13.2501 | 87.4503 | 14.0609 | 92.8017 | 27.3109 | 180.252
3.1.7.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 34.14% | 18.9728 | 22.7674 | 15.2702 | 18.3242 | 34.243 | 41.0916
3.1.7.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 34.14% | 24.2465 | 29.0957 | 18.2983 | 21.958 | 42.5448 | 51.0537
3.1.7.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 43.8537 | 482.391 | 9.2427 | 101.6701 | 53.0965 | 584.0611
3.1.7.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 4.9751 | 14.9254 | 2.7642 | 8.2926 | 7.7393 | 23.218
3.1.7.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 32 | 34.14% | 31.014 | 992.4493 | 12.7054 | 406.574 | 43.7195 | 1399.0233
3.1.7.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 5 | 34.14% | 31.014 | 155.0702 | 12.7054 | 63.5272 | 43.7195 | 218.5974
3.1.8. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | 34.14% |  | 8961.5624 |  | 634.1065 |  | 9595.6689
3.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 90.4668 | 90.4668 | 19.894 | 19.894 | 110.3609 | 110.3609
3.1.8.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 158.6141 | 317.2282 | 38.3955 | 76.7909 | 197.0096 | 394.0191
3.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 12.7794 | 89.4555 | 1.7261 | 12.0826 | 14.5054 | 101.5381
3.1.8.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 12.7794 | 25.5587 | 1.7261 | 3.4522 | 14.5054 | 29.0109
3.1.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 9 | 34.14% | 13.0189 | 117.1699 | 2.3341 | 21.0072 | 15.353 | 138.1771
3.1.8.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 34.14% | 13.7423 | 82.4536 | 3.2511 | 19.5067 | 16.9934 | 101.9603
3.1.8.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 14.5164 | 29.0328 | 4.4672 | 8.9344 | 18.9836 | 37.9673
3.1.8.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 14.5164 | 101.6149 | 4.4672 | 31.2705 | 18.9836 | 132.8854
3.1.8.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0039 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 4 | 34.14% | 231.4977 | 925.991 | 27.8526 | 111.4106 | 259.3504 | 1037.4015
3.1.8.10 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0041 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 5 | 34.14% | 175.1477 | 875.7384 | 8.9246 | 44.6231 | 184.0723 | 920.3614
3.1.8.11 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 34.14% | 178.1256 | 1068.7535 | 8.9246 | 53.5477 | 187.0502 | 1122.3012
3.1.8.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 4022.3849 | 4022.3849 | 179.4829 | 179.4829 | 4201.8678 | 4201.8678
3.1.8.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
3.1.8.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 81.1574 | 81.1574 | 16.8908 | 16.8908 | 98.0482 | 98.0482
3.1.9. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | 34.14% |  | 5429.1515 |  | 879.1727 |  | 6308.3242
3.1.9.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 3 | 34.14% | 12.2224 | 36.6672 | 11.754 | 35.262 | 23.9764 | 71.9293
3.1.9.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 6 | 34.14% | 478.7019 | 2872.2114 | 64.9605 | 389.7628 | 543.6624 | 3261.9742
3.1.9.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 128.3157 | 128.3157 | 97.802 | 97.802 | 226.1177 | 226.1177
3.1.9.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 202.9555 | 202.9555 | 153.5315 | 153.5315 | 356.487 | 356.487
3.1.9.5 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 3 | 34.14% | 2.7901 | 8.3703 |  |  | 2.7901 | 8.3703
3.1.9.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.10. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 1637.0577 |  | 185.9106 |  | 1822.9683
3.1.10.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 10 | 34.14% | 122.1362 | 1221.362 | 10.6152 | 106.1523 | 132.7514 | 1327.5144
3.1.10.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 34.14% | 115.4292 | 346.2876 | 10.6152 | 31.8457 | 126.0444 | 378.1333
3.1.10.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 3.0971 | 9.2913 | 1.8428 | 5.5284 | 4.9399 | 14.8196
3.1.10.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 23 | 34.14% | 2.6138 | 60.1168 | 1.8428 | 42.3842 | 4.4566 | 102.501
3.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 44977.002 |  | 3623.7909 |  | 48600.7929
3.2.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 1517.0127 |  | 999.4829 |  | 2516.4957
3.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 2.78 | 34.14% | 51.2849 | 142.5719 | 2.4949 | 6.9359 | 53.7798 | 149.5079
3.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 28.67 | 34.14% | 6.0963 | 174.7796 | 0.93579 | 26.8291 | 7.032 | 201.6087
3.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 20.56 | 34.14% | 23.153 | 476.0249 | 12.6308 | 259.6889 | 35.7837 | 735.7138
3.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 7.97 | 34.14% | 26.3504 | 210.0126 | 21.3264 | 169.9718 | 47.6768 | 379.9844
3.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 2.54 | 34.14% | 18.9728 | 48.191 | 15.2702 | 38.7863 | 34.243 | 86.9773
3.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 2.31 | 34.14% | 23.4565 | 54.1844 | 10.7496 | 24.8316 | 34.2061 | 79.016
3.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.07 | 34.14% | 18.9728 | 20.3009 | 15.2702 | 16.3391 | 34.243 | 36.64
3.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 24.37 | 34.14% | 12.6345 | 307.9018 | 18.2359 | 444.4097 | 30.8704 | 752.3115
3.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 5.87 | 34.14% | 14.1475 | 83.0457 | 1.9916 | 11.6904 | 16.139 | 94.7361
3.2.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 1138.351 |  | 432.2785 |  | 1570.6296
3.2.2.1 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 34.14% | 3.5681 | 32.1131 |  |  | 3.5681 | 32.1131
3.2.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 34.14% | 13.5347 | 81.2084 |  |  | 13.5347 | 81.2084
3.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 10.8384 | 32.5152 | 4.4822 | 13.4466 | 15.3206 | 45.9618
3.2.2.4 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 13 | 34.14% | 5.0437 | 65.5676 |  |  | 5.0437 | 65.5676
3.2.2.5 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 34.14% | 3.5681 | 32.1131 |  |  | 3.5681 | 32.1131
3.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 43.8537 | 43.8537 | 9.2427 | 9.2427 | 53.0965 | 53.0965
3.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 27.1667 | 81.5001 | 9.2427 | 27.7282 | 36.4094 | 109.2283
3.2.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 34.14% | 7.2116 | 14.4231 | 6.0946 | 12.1893 | 13.3062 | 26.6124
3.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 13.7201 | 41.1604 | 6.6177 | 19.8532 | 20.3379 | 61.0136
3.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 52.3282 | 156.9847 | 12.3237 | 36.971 | 64.6519 | 193.9557
3.2.2.11 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 34.14% | 10.5568 | 31.6705 |  |  | 10.5568 | 31.6705
3.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 24.722 | 24.722 |  |  | 24.722 | 24.722
3.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | un | 1 | 34.14% | 32.5976 | 32.5976 | 2.6015 | 2.6015 | 35.1991 | 35.1991
3.2.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 42.9889 | 42.9889 | 11.1575 | 11.1575 | 54.1464 | 54.1464
3.2.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 21 | 34.14% | 5.0391 | 105.8221 | 7.2944 | 153.1819 | 12.3335 | 259.004
3.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 14 | 34.14% | 4.273 | 59.8225 | 4.8613 | 68.0584 | 9.1344 | 127.8809
3.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 34.14% | 7.2646 | 29.0582 | 9.7226 | 38.8905 | 16.9872 | 67.9488
3.2.2.18 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 14 | 34.14% | 2.5755 | 36.0568 |  |  | 2.5755 | 36.0568
3.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 34.14% | 23.0974 | 92.3897 | 6.7233 | 26.8932 | 29.8207 | 119.2829
3.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 34.14% | 11.0495 | 22.099 | 1.646 | 3.2921 | 12.6955 | 25.391
3.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 19.921 | 79.6841 | 2.1931 | 8.7724 | 22.1141 | 88.4566
3.2.3. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | 34.14% |  | 654.5464 |  | 145.8875 |  | 800.4339
3.2.3.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 34.14% | 78.2502 | 626.0014 | 18.2359 | 145.8875 | 96.4861 | 771.8889
3.2.3.2 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 8 | 34.14% | 3.5681 | 28.545 |  |  | 3.5681 | 28.545
3.2.4. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | 34.14% |  | 37061.2573 |  | 1630.9153 |  | 38692.1726
3.2.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 3 | 34.14% | 609.2773 | 1827.8319 |  |  | 609.2773 | 1827.8319
3.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 2857.1531 | 14285.7653 | 22.6156 | 113.0778 | 2879.7686 | 14398.8431
3.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
3.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 34.14% | 1546.8796 | 15468.7956 | 97.5042 | 975.0422 | 1644.3838 | 16443.8378
3.2.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 66.1243 | 198.3729 | 5.3456 | 16.0369 | 71.4699 | 214.4098
3.2.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 8.4173 | 42.0864 | 5.3456 | 26.7281 | 13.7629 | 68.8145
3.2.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 283.4318 | 1417.1589 | 9.583 | 47.9148 | 293.0147 | 1465.0736
3.2.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 5 | 34.14% | 147.117 | 735.5849 | 7.1264 | 35.6321 | 154.2434 | 771.217
3.2.4.9 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 3 | 34.14% | 5.0437 | 15.131 |  |  | 5.0437 | 15.131
3.2.4.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 43.8537 | 131.5612 | 9.2427 | 27.7282 | 53.0965 | 159.2894
3.2.4.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 34.14% | 10.3773 | 51.8864 | 6.0946 | 30.4732 | 16.4719 | 82.3596
3.2.4.12 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 5 | 34.14% | 30.2888 | 151.4441 |  |  | 30.2888 | 151.4441
3.2.4.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 3 | 34.14% | 13.2501 | 39.7502 | 14.0609 | 42.1826 | 27.3109 | 81.9327
3.2.4.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 43.8537 | 131.5612 | 9.2427 | 27.7282 | 53.0965 | 159.2894
3.2.4.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 8 | 34.14% | 31.014 | 248.1123 | 12.7054 | 101.6435 | 43.7195 | 349.7558
3.2.4.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 3 | 34.14% | 31.014 | 93.0421 | 12.7054 | 38.1163 | 43.7195 | 131.1584
3.2.5. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | 34.14% |  | 2593.8179 |  | 177.3989 |  | 2771.2168
3.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 90.4668 | 90.4668 | 19.894 | 19.894 | 110.3609 | 110.3609
3.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 34.14% | 12.7794 | 51.1174 | 1.7261 | 6.9043 | 14.5054 | 58.0217
3.2.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 12.7794 | 12.7794 | 1.7261 | 1.7261 | 14.5054 | 14.5054
3.2.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 34.14% | 13.0189 | 52.0755 | 2.3341 | 9.3365 | 15.353 | 61.412
3.2.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 34.14% | 13.7423 | 82.4536 | 3.2511 | 19.5067 | 16.9934 | 101.9603
3.2.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 14.5164 | 101.6149 | 4.4672 | 31.2705 | 18.9836 | 132.8854
3.2.5.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 34.14% | 178.1256 | 1068.7535 | 8.9246 | 53.5477 | 187.0502 | 1122.3012
3.2.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
3.2.6. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | 34.14% |  | 1502.5616 |  | 180.6245 |  | 1683.1862
3.2.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 34.14% | 478.7019 | 957.4038 | 64.9605 | 129.9209 | 543.6624 | 1087.3247
3.2.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.2.7. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 509.455 |  | 57.2032 |  | 566.6583
3.2.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 34.14% | 122.1362 | 488.5448 | 10.6152 | 42.4609 | 132.7514 | 531.0057
3.2.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 8 | 34.14% | 2.6138 | 20.9102 | 1.8428 | 14.7423 | 4.4566 | 35.6525
3.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 6840.7428 |  | 2373.8932 |  | 9214.6359
3.3.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 2450.145 |  | 1987.1906 |  | 4437.3356
3.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 26.76 | 34.14% | 23.153 | 619.5732 | 12.6308 | 337.9998 | 35.7837 | 957.573
3.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 32.75 | 34.14% | 12.6345 | 413.7785 | 18.2359 | 597.2269 | 30.8704 | 1011.0054
3.3.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49.82 | 34.14% | 28.4382 | 1416.7933 | 21.1153 | 1051.9639 | 49.5535 | 2468.7572
3.3.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 446.4302 |  | 261.4985 |  | 707.9287
3.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 34.14% | 9.1542 | 36.6169 | 3.1625 | 12.65 | 12.3167 | 49.2669
3.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 34.14% | 5.0391 | 75.5872 | 7.2944 | 109.4156 | 12.3335 | 185.0028
3.3.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 34.14% | 12.269 | 61.3448 | 6.0994 | 30.4972 | 18.3684 | 91.842
3.3.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0034 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 34.14% | 19.8583 | 79.4331 | 11.4215 | 45.6858 | 31.2797 | 125.1189
3.3.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 34.14% | 19.3448 | 193.4482 | 6.325 | 63.2499 | 25.6698 | 256.6981
3.3.3. |  |  |  | Tanque |  |  | 34.14% |  | 2589.4186 |  | 25.7799 |  | 2615.1984
3.3.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 34.14% | 1294.7093 | 2589.4186 | 12.8899 | 25.7799 | 1307.5992 | 2615.1984
3.3.4. |  |  |  | Terminal de ventilação |  |  | 34.14% |  | 130.7366 |  | 12.9571 |  | 143.6937
3.3.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0048 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 34.14% | 14.5263 | 130.7366 | 1.4397 | 12.9571 | 15.966 | 143.6937
3.3.5. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 1224.0124 |  | 86.4671 |  | 1310.4795
3.3.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 34.14% | 217.0829 | 434.1658 | 17.9624 | 35.9248 | 235.0453 | 470.0906
3.3.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 34.14% | 197.4616 | 789.8466 | 12.6356 | 50.5423 | 210.0972 | 840.3889
4. |  |  |  | Incêndio |  |  | 34.14% |  | 12717.8203 |  | 280.8442 |  | 12998.6645
4.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 8060.2049 |  | 189.495 |  | 8249.6999
4.1.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | 34.14% |  | 8060.2049 |  | 189.495 |  | 8249.6999
4.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 4 | 34.14% | 935.4447 | 3741.7789 | 21.9503 | 87.8012 | 957.395 | 3829.5802
4.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 9 | 34.14% | 19.304 | 173.7363 | 6.7967 | 61.1705 | 26.1008 | 234.9068
4.1.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 15 | 34.14% | 254.866 | 3822.99 |  |  | 254.866 | 3822.99
4.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4 | 34.14% | 80.4249 | 321.6996 | 10.1308 | 40.5233 | 90.5557 | 362.2229
4.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 4657.6154 |  | 91.3492 |  | 4748.9646
4.2.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | 34.14% |  | 4657.6154 |  | 91.3492 |  | 4748.9646
4.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 34.14% | 935.4447 | 1870.8895 | 21.9503 | 43.9006 | 957.395 | 1914.7901
4.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 34.14% | 19.304 | 77.2161 | 6.7967 | 27.1869 | 26.1008 | 104.403
4.2.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 10 | 34.14% | 254.866 | 2548.66 |  |  | 254.866 | 2548.66
4.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2 | 34.14% | 80.4249 | 160.8498 | 10.1308 | 20.2617 | 90.5557 | 181.1115

## Planilha1 (2)
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO
Obra | Retrofit Sede CRA-GO
Cliente | CRA-GO Conselho Regional de Administração
Cidade | Goiânia
Endereço | Setor Marista
Descrição | Obra BIM
Tabela | GO-2024-DEZEMBRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Preço |  | Observação | BDI Aplicado
Total |  | 2810443.87 |  | Total da edificação | 30.2%
Total Sem BDI |  | 2158740.87 |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI | -
Material |  | 1804455.54 |  | Material | 30.2%
Mão de obra |  | 632857.18 |  | Mão de obra | 30.2%
Execução |  | 1005988.33 |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. | -
Transporte |  | 0 |  | Transporte | 30.2%
Equipamento |  | 271223.72 |  | Equipamento | 30.2%
Terceirizado |  | 101854.04 |  | Serviço/terceirizado | 30.2%
Verba |  | 0 |  | Licenciamento ou verba | 30.2%
Comissionamento |  | 0 |  | Administração ou comissionamento | 30.2%
Outro |  | 53.39 |  | Outros tipos | 30.2%
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  |  | Arquitetura |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1651975.02
1.1. |  |  |  | TÉRREO - PLANTA - CALÇADA |  |  | - |  | 636279.68 |  | 262697.4 |  | 898977.26
1.1.1. |  |  |  | Serviços Preliminares |  |  | - |  | 16333.36 |  | 38125.09 |  | 54458.47
1.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 158.36 | 30.2% | 83.01 | 13145.46 | 182.12 | 28840.52 | 265.13 | 41985.98
1.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 237.54 | 30.2% | 4.05 | 962.03 | 8.33 | 1978.7 | 12.38 | 2940.74
1.1.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0445 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE GRADIL-PORTAO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | 137.5 | 30.2% | 0.93 | 127.87 | 14.05 | 1931.87 | 14.98 | 2059.75
1.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 4000 | 30.2% | 0.2 | 800 | 0.52 | 2080 | 0.72 | 2880
1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | un | 200 | 30.2% | 0 | 0 | 1.73 | 346 | 1.73 | 346
1.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1100 | 30.2% | 1.18 | 1298 | 2.68 | 2948 | 3.86 | 4246
1.1.2. |  |  |  | Laje |  |  | - |  | 216672.87 |  | 49935.81 |  | 266608.75
1.1.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 16.23 | 30.2% | 209.78 | 3404.72 | 36.5 | 592.39 | 246.28 | 3997.12
1.1.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 16.23 | 30.2% | 489.6 | 7946.2 | 46.49 | 754.53 | 536.09 | 8700.74
1.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.91 | 30.2% | 114.95 | 4472.7 | 10.54 | 410.11 | 125.49 | 4882.81
1.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 145.79 | 30.2% | 201.21 | 29334.4 | 24.99 | 3643.29 | 226.2 | 32977.69
1.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 145.79 | 30.2% | 9.28 | 1352.93 | 21.55 | 3141.77 | 30.83 | 4494.7
1.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 145.79 | 30.2% | 489.6 | 71378.78 | 46.49 | 6777.77 | 536.09 | 78156.56
1.1.2.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0443 | RECUPERAÇÃO PISO DE MADEIRA | m² | 47.12 | 30.2% | 70.15 | 3305.46 | 10.96 | 516.43 | 81.11 | 3821.9
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020133 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m2 | 54.76 | 30.2% | 0 | 0 | 6.65 | 364.15 | 6.65 | 364.15
1.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 54.76 | 30.2% | 252.17 | 13808.82 | 6.71 | 367.43 | 258.88 | 14176.26
1.1.2.10 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0408 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PEDRA GRAY RÚSTICIO 11,5X23 CM COM DEMOLIÇAO DO PISO EXISTENTE | m² | 234.6 | 30.2% | 89.4 | 20973.24 | 54.78 | 12851.38 | 144.18 | 33824.62
1.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO SAO GABRIEL APICOADO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 22.56 | 30.2% | 493.63 | 11136.29 | 57.74 | 1302.61 | 551.37 | 12438.9
1.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 105090 | DECK DE MADEIRA | m² | 22.19 | 30.2% | 420.2 | 9324.23 | 27.27 | 605.12 | 447.47 | 9929.35
1.1.2.13 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0408 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PEDRA GRAY RÚSTICIO 11,5X23 CM COM DEMOLIÇAO DO PISO EXISTENTE | m² | 24.48 | 30.2% | 89.4 | 2188.51 | 54.78 | 1341.01 | 144.18 | 3529.52
1.1.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO SAO GABRIEL APICOADO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 11.27 | 30.2% | 493.63 | 5563.21 | 57.74 | 650.72 | 551.37 | 6213.93
1.1.2.15 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0408 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PEDRA GRAY RÚSTICIO 11,5X23 CM COM DEMOLIÇAO DO PISO EXISTENTE | m² | 220.61 | 30.2% | 89.4 | 19722.53 | 54.78 | 12085.01 | 144.18 | 31807.54
1.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO SAO GABRIEL APICOADO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 15.77 | 30.2% | 493.63 | 7784.54 | 57.74 | 910.55 | 551.37 | 8695.1
1.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 21.29 | 30.2% | 175.35 | 3733.2 | 43.12 | 918.02 | 218.47 | 4651.22
1.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 269.58 | 30.2% | 3.23 | 870.74 | 6.36 | 1714.52 | 9.59 | 2585.27
1.1.2.19 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0444 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONAS DO AUDITÓRIO | un | 1 | 30.2% | 372.37 | 372.37 | 989 | 989 | 1361.37 | 1361.37
1.1.3. |  |  |  | Parede |  |  | - |  | 132126.38 |  | 12856.55 |  | 144982.94
1.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 286.03 | 30.2% | 9.44 | 2700.12 | 13 | 3718.39 | 22.44 | 6418.51
1.1.3.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0411 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS GOUACHE FUMEE 15,5X15,5 CM PORTOBELLO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 109.83 | 30.2% | 158.38 | 17394.87 | 21.36 | 2345.96 | 179.74 | 19740.84
1.1.3.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0410 | REVESTIMENTO EM PEDRA SILVER BLACK 10X30 CM PARA PAREDES | m² | 200.83 | 30.2% | 422.41 | 84832.6 | 21.36 | 4289.72 | 443.77 | 89122.32
1.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 280.29 | 30.2% | 10.39 | 2912.21 | 5.87 | 1645.3 | 16.26 | 4557.51
1.1.3.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0411 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS GOUACHE FUMEE 15,5X15,5 CM PORTOBELLO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 14.89 | 30.2% | 158.38 | 2358.27 | 21.36 | 318.05 | 179.74 | 2676.32
1.1.3.6 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0403 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE IMPORTADO | m² | 8.99 | 30.2% | 2439.19 | 21928.31 | 59.97 | 539.13 | 2499.16 | 22467.44
1.1.4. |  |  |  | Parede padrão |  |  | - |  | 28027.54 |  | 22396.28 |  | 50423.82
1.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 155.13 | 30.2% | 10.39 | 1611.8 | 5.87 | 910.61 | 16.26 | 2522.41
1.1.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1497.73 | 30.2% | 10.39 | 15561.41 | 5.87 | 8791.67 | 16.26 | 24353.08
1.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40.38 | 30.2% | 10.39 | 419.54 | 5.87 | 237.03 | 16.26 | 656.57
1.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293.15 | 30.2% | 10.39 | 3045.82 | 5.87 | 1720.79 | 16.26 | 4766.61
1.1.4.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0298 | DEMOLIÇAO PAREDE | m² | 8.41 | 30.2% | 0 | 0 | 66.67 | 560.69 | 66.67 | 560.69
1.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 782.73 | 30.2% | 9.44 | 7388.97 | 13 | 10175.49 | 22.44 | 17564.46
1.1.5. |  |  |  | Acabamento e Pintura Estacionamento |  |  | - |  | 2288.73 |  | 651.28 |  | 2940.01
1.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 30.2% | 5.59 | 27.95 | 3.12 | 15.6 | 8.71 | 43.55
1.1.5.12 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0412 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO | un | 16 | 30.2% | 123.83 | 1981.28 | 29.98 | 479.68 | 153.81 | 2460.96
1.1.6. |  |  |  | Forro |  |  | - |  | 77357.08 |  | 35664.52 |  | 113021.65
1.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 456.04 | 30.2% | 14.99 | 6836.03 | 26.73 | 12189.94 | 41.72 | 19025.98
1.1.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 456.04 | 30.2% | 74.45 | 33952.17 | 19.13 | 8724.04 | 93.58 | 42676.22
1.1.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 456.04 | 30.2% | 11.33 | 5166.93 | 8.17 | 3725.84 | 19.5 | 8892.78
1.1.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 456.04 | 30.2% | 3.3 | 1504.93 | 7.27 | 3315.41 | 10.57 | 4820.34
1.1.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 149.7 | 30.2% | 74.45 | 11145.16 | 19.13 | 2863.76 | 93.58 | 14008.92
1.1.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 12.65 | 30.2% | 74.45 | 941.79 | 19.13 | 241.99 | 93.58 | 1183.78
1.1.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 3.64 | 30.2% | 74.45 | 270.99 | 19.13 | 69.63 | 93.58 | 340.63
1.1.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 59.55 | 30.2% | 74.45 | 4433.49 | 19.13 | 1139.19 | 93.58 | 5572.68
1.1.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 42.59 | 30.2% | 74.45 | 3170.82 | 19.13 | 814.74 | 93.58 | 3985.57
1.1.6.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 26.59 | 30.2% | 208.67 | 5548.53 | 54.19 | 1440.91 | 262.86 | 6989.44
1.1.6.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 21.02 | 30.2% | 208.67 | 4386.24 | 54.19 | 1139.07 | 262.86 | 5525.31
1.1.7. |  |  |  | Cobogó |  |  | - |  | 6529.93 |  | 626.1 |  | 7156.03
1.1.7.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0413 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) VOTÚ 35X35 CM SOLARIUM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3.98 | 30.2% | 676.26 | 2691.51 | 81.5 | 324.37 | 757.76 | 3015.88
1.1.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 4.13 | 30.2% | 929.4 | 3838.42 | 73.06 | 301.73 | 1002.46 | 4140.15
1.1.8. |  |  |  | Porta |  |  | - |  | 57342.89 |  | 11237.11 |  | 68580
1.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1150.87 | 1150.87 | 306.1 | 306.1 | 1456.97 | 1456.97
1.1.8.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1150.87 | 1150.87 | 306.1 | 306.1 | 1456.97 | 1456.97
1.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1150.87 | 1150.87 | 306.1 | 306.1 | 1456.97 | 1456.97
1.1.8.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 7 | 30.2% | 834.72 | 5843.04 | 281.32 | 1969.24 | 1116.04 | 7812.28
1.1.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1054.88 | 1054.88 | 286.42 | 286.42 | 1341.3 | 1341.3
1.1.8.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1119.92 | 1119.92 | 300.65 | 300.65 | 1420.57 | 1420.57
1.1.8.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 1119.92 | 1119.92 | 300.65 | 300.65 | 1420.57 | 1420.57
1.1.8.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 18 | 30.2% | 1119.92 | 20158.56 | 300.65 | 5411.7 | 1420.57 | 25570.26
1.1.8.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 30.2% | 1150.87 | 2301.74 | 306.1 | 612.2 | 1456.97 | 2913.94
1.1.8.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 180123 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 24.48 | 30.2% | 910.63 | 22292.22 | 58.74 | 1437.95 | 969.37 | 23730.17
1.1.9. |  |  |  | Janela |  |  | - |  | 5665.29 |  | 441.7 |  | 6107
1.1.9.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 11.95 | 30.2% | 151.87 | 1814.84 | 21.4 | 255.73 | 173.27 | 2070.57
1.1.9.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 1.9 | 30.2% | 1296.45 | 2463.25 | 62.62 | 118.97 | 1359.07 | 2582.23
1.1.9.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 1.07 | 30.2% | 1296.45 | 1387.2 | 62.62 | 67 | 1359.07 | 1454.2
1.1.10. |  |  |  | Serviços Finais |  |  | - |  | 1203.56 |  | 2438.8 |  | 3642.37
1.1.10.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 791.82 | 30.2% | 1.52 | 1203.56 | 3.08 | 2438.8 | 4.6 | 3642.37
1.1.11. |  |  |  | Paisagismo |  |  | - |  | 7127.2 |  | 83328.32 |  | 90455.53
1.1.11.1 | PRÓPRIA | INSUMO | 0561 | PAISAGISMO CRA - FORRAÇÃO (PLANTAS RASTEIRAS) | un | 1 | 30.2% | 0 | 0 | 34445.71 | 34445.71 | 34445.71 | 34445.71
1.1.11.2 | PRÓPRIA | INSUMO | 0562 | PAISAGISMO CRA - ESPECIES - ARVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS | un | 1 | 30.2% | 0 | 0 | 14262.1 | 14262.1 | 14262.1 | 14262.1
1.1.11.3 | PRÓPRIA | INSUMO | 0563 | PAISAGISMO CRA - INSUMOS (ELEMENTOS E MINERAIS) | un | 1 | 30.2% | 0 | 0 | 16729.39 | 16729.39 | 16729.39 | 16729.39
1.1.11.4 | PRÓPRIA | INSUMO | 0564 | PAISAGISMO CRA - MAO DE OBRA DE PLANTIO | un | 1 | 30.2% | 0 | 0 | 17668.04 | 17668.04 | 17668.04 | 17668.04
1.1.11.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0446 | JARDINEIRA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM PINTURA PRETA | m² | 8.59 | 30.2% | 829.71 | 7127.2 | 25.97 | 223.08 | 855.68 | 7350.29
1.1.12. |  |  |  | Bancos externos |  |  | - |  | 7488.78 |  | 266.88 |  | 7755.66
1.1.12.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0402 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO RIPADO COM RIPAS TIPO TECHRIP OUTDOOR | m² | 6 | 30.2% | 1248.13 | 7488.78 | 44.48 | 266.88 | 1292.61 | 7755.66
1.1.13. |  |  |  | Pórticos |  |  | - |  | 25635.25 |  | 789.68 |  | 26424.93
1.1.13.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0441 | PORTICO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA PRETA E TELHAMENTO | m² | 19.24 | 30.2% | 824.55 | 15864.34 | 25.4 | 488.69 | 849.95 | 16353.03
1.1.13.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0441 | PORTICO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA PRETA E TELHAMENTO | m² | 11.85 | 30.2% | 824.55 | 9770.91 | 25.4 | 300.99 | 849.95 | 10071.9
1.1.14. |  |  |  | Comunicação Visual |  |  | - |  | 21422.77 |  | 2611.48 |  | 24034.25
1.1.14.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0442 | TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO CRA-GO | un | 1 | 30.2% | 21422.77 | 21422.77 | 2611.48 | 2611.48 | 24034.25 | 24034.25
1.1.15. |  |  |  | Balcão Recepção |  |  | - |  | 31058.05 |  | 1327.8 |  | 32385.85
1.1.15.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0447 | BALCÃO EM MARMORE IMPORTADO E MARCENARIA | un | 1 | 30.2% | 31058.05 | 31058.05 | 1327.8 | 1327.8 | 32385.85 | 32385.85
1.2. |  |  |  | SUPERIOR - PLANTA |  |  | - |  | 186337.98 |  | 81597.98 |  | 267936.02
1.2.1. |  |  |  | Laje |  |  | - |  | 38553.76 |  | 5994.28 |  | 44548.05
1.2.1.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0443 | RECUPERAÇÃO PISO DE MADEIRA | m² | 539.48 | 30.2% | 70.15 | 37844.52 | 10.96 | 5912.7 | 81.11 | 43757.22
1.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 11.54 | 30.2% | 61.46 | 709.24 | 7.07 | 81.58 | 68.53 | 790.83
1.2.2. |  |  |  | Parede padrão |  |  | - |  | 34232.3 |  | 34422.1 |  | 68654.42
1.2.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1525.95 | 30.2% | 10.39 | 15854.62 | 5.87 | 8957.32 | 16.26 | 24811.94
1.2.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.7 | 30.2% | 10.39 | 90.39 | 5.87 | 51.06 | 16.26 | 141.46
1.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 179.2 | 30.2% | 10.39 | 1861.88 | 5.87 | 1051.9 | 16.26 | 2913.79
1.2.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0298 | DEMOLIÇAO PAREDE | m² | 26.13 | 30.2% | 0 | 0 | 66.67 | 1742.08 | 66.67 | 1742.08
1.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1739.98 | 30.2% | 9.44 | 16425.41 | 13 | 22619.74 | 22.44 | 39045.15
1.2.3. |  |  |  | Forro |  |  | - |  | 82435.64 |  | 34341.71 |  | 116777.37
1.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 544.8 | 30.2% | 14.99 | 8166.55 | 26.73 | 14562.5 | 41.72 | 22729.05
1.2.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 544.8 | 30.2% | 74.45 | 40560.36 | 19.13 | 10422.02 | 93.58 | 50982.38
1.2.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 544.8 | 30.2% | 11.33 | 6172.58 | 8.17 | 4451.01 | 19.5 | 10623.6
1.2.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 544.8 | 30.2% | 3.3 | 1797.84 | 7.27 | 3960.69 | 10.57 | 5758.53
1.2.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 1.25 | 30.2% | 35.49 | 44.36 | 41.22 | 51.52 | 76.71 | 95.88
1.2.3.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 5.64 | 30.2% | 35.49 | 200.16 | 41.22 | 232.48 | 76.71 | 432.64
1.2.3.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0403 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE IMPORTADO | m² | 5.13 | 30.2% | 2439.19 | 12513.04 | 59.97 | 307.64 | 2499.16 | 12820.69
1.2.3.8 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0404 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAINEL EM MDF FREIJO | m² | 12.83 | 30.2% | 1011.75 | 12980.75 | 27.58 | 353.85 | 1039.33 | 13334.6
1.2.4. |  |  |  | Porta |  |  | - |  | 24977.71 |  | 5974.91 |  | 30952.62
1.2.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0419 | PORTA DE CORRER DE 03 FOLHAS DE MADEIRA DE 70 CM POR 210 CM DE ALTURA C/ FERRAGENS | un | 1 | 30.2% | 2780.97 | 2780.97 | 63.6 | 63.6 | 2844.57 | 2844.57
1.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 1 | 30.2% | 856.36 | 856.36 | 188.06 | 188.06 | 1044.42 | 1044.42
1.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 17 | 30.2% | 1119.92 | 19038.64 | 300.65 | 5111.05 | 1420.57 | 24149.69
1.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 30.2% | 1150.87 | 2301.74 | 306.1 | 612.2 | 1456.97 | 2913.94
1.2.5. |  |  |  | Janela |  |  | - |  | 6138.57 |  | 864.98 |  | 7003.56
1.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 38.77 | 30.2% | 151.87 | 5887.99 | 21.4 | 829.67 | 173.27 | 6717.67
1.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.65 | 30.2% | 151.87 | 250.58 | 21.4 | 35.31 | 173.27 | 285.89
1.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | - |  | 173936.11 |  | 117909.17 |  | 291845.29
1.3.1. |  |  |  | Parede padrão |  |  | - |  | 32567.92 |  | 33699.06 |  | 66266.99
1.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 540.86 | 30.2% | 10.39 | 5619.53 | 5.87 | 3174.84 | 16.26 | 8794.38
1.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21 | 30.2% | 10.39 | 218.19 | 5.87 | 123.27 | 16.26 | 341.46
1.3.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10.5 | 30.2% | 70.34 | 738.57 | 64.09 | 672.94 | 134.43 | 1411.51
1.3.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 561.86 | 30.2% | 36.82 | 20687.68 | 39.91 | 22423.83 | 76.73 | 43111.51
1.3.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 561.86 | 30.2% | 9.44 | 5303.95 | 13 | 7304.18 | 22.44 | 12608.13
1.3.2. |  |  |  | Pergolados |  |  | - |  | 141368.19 |  | 84210.11 |  | 225578.3
1.3.2.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0397 | PERGOLADO EM ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROESTATICA PRETA COM COBERTURA RETRATIL DO TIPO ZETAFLEX | m² | 95.2 | 30.2% | 1484.96 | 141368.19 | 884.56 | 84210.11 | 2369.52 | 225578.3
1.4. |  |  |  | FACHADA |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 193216.45
1.4.1. |  |  |  | Demolições |  |  | - |  | 0 |  | 620.03 |  | 620.03
1.4.1.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0298 | DEMOLIÇAO PAREDE | m² | 9.3 | 30.2% | 0 | 0 | 66.67 | 620.03 | 66.67 | 620.03
1.4.2. |  |  |  | Revestimento Fachada |  |  | - |  | 151145.32 |  | 41451.08 |  | 192596.42
1.4.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 480.58 | 30.2% | 9.28 | 4459.78 | 21.55 | 10356.49 | 30.83 | 14816.28
1.4.2.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0398 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA FULGET COR CINZA ESCURO | m² | 480.58 | 30.2% | 29.54 | 14196.33 | 17.7 | 8506.26 | 47.24 | 22702.59
1.4.2.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0418 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA RIPADA TIPO TECHRIP OUTDOOR | m² | 122.4 | 30.2% | 1024.08 | 125347.39 | 173.59 | 21247.41 | 1197.67 | 146594.8
1.4.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0400 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL METALICO RIPADO TIPO METALON | m² | 45.21 | 30.2% | 157.97 | 7141.82 | 29.66 | 1340.92 | 187.63 | 8482.75
1.4.3. |  |  |  | Elemento Terminal |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. |  |  |  | Elétrica |  |  | - |  | 453376.88 |  | 83086.76 |  | 536463.88
2.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | - |  | 125241.23 |  | 36750.47 |  | 161991.84
2.1.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | - |  | 59919.43 |  | 23421.48 |  | 83341.02
2.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 572.35 | 30.2% | 30.24 | 17307.86 | 0.27 | 154.53 | 30.51 | 17462.39
2.1.1.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0203 | CABO FIBRA OTICA DROP MONOMODO LOW FRICTION | m | 38.5 | 30.2% | 16.71 | 643.33 | 3.8 | 146.3 | 20.51 | 789.63
2.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 592.79 | 30.2% | 2.97 | 1760.58 | 1.14 | 675.78 | 4.11 | 2436.36
2.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 361.79 | 30.2% | 2.97 | 1074.51 | 1.14 | 412.44 | 4.11 | 1486.95
2.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 133.62 | 30.2% | 2.97 | 396.85 | 1.14 | 152.32 | 4.11 | 549.17
2.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 128.03 | 30.2% | 2.97 | 380.24 | 1.14 | 145.95 | 4.11 | 526.2
2.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40.06 | 30.2% | 2.97 | 118.97 | 1.14 | 45.66 | 4.11 | 164.64
2.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 268.55 | 30.2% | 4.57 | 1227.27 | 1.44 | 386.71 | 6.01 | 1613.98
2.1.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1052.56 | 30.2% | 4.57 | 4810.19 | 1.44 | 1515.68 | 6.01 | 6325.88
2.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 265.68 | 30.2% | 4.57 | 1214.15 | 1.44 | 382.57 | 6.01 | 1596.73
2.1.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 345.61 | 30.2% | 4.57 | 1579.43 | 1.44 | 497.67 | 6.01 | 2077.11
2.1.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 990.91 | 30.2% | 4.57 | 4528.45 | 1.44 | 1426.91 | 6.01 | 5955.36
2.1.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 370.28 | 30.2% | 4.57 | 1692.17 | 1.44 | 533.2 | 6.01 | 2225.38
2.1.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 30.2% | 7.38 | 726.7 | 1.94 | 191.03 | 9.32 | 917.74
2.1.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 23.26 | 30.2% | 7.38 | 171.65 | 1.94 | 45.12 | 9.32 | 216.78
2.1.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 54.16 | 30.2% | 7.38 | 399.7 | 1.94 | 105.07 | 9.32 | 504.77
2.1.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 30.2% | 7.38 | 726.7 | 1.94 | 191.03 | 9.32 | 917.74
2.1.1.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.06 | 30.2% | 7.38 | 155.42 | 1.94 | 40.85 | 9.32 | 196.27
2.1.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 30.2% | 10.5 | 130.62 | 2.55 | 31.72 | 13.05 | 162.34
2.1.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 30.2% | 10.5 | 130.62 | 2.55 | 31.72 | 13.05 | 162.34
2.1.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 30.2% | 10.5 | 130.62 | 2.55 | 31.72 | 13.05 | 162.34
2.1.1.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 30.2% | 10.5 | 130.62 | 2.55 | 31.72 | 13.05 | 162.34
2.1.1.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 30.2% | 10.5 | 130.62 | 2.55 | 31.72 | 13.05 | 162.34
2.1.1.24 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 79.61 | 30.2% | 51.27 | 4081.6 | 8.8 | 700.56 | 60.07 | 4782.17
2.1.1.25 | SINAPI | INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 30 | 30.2% | 1.96 | 58.8 | 0 | 0 | 1.96 | 58.8
2.1.1.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 26.81 | 30.2% | 7.53 | 201.87 | 5.95 | 159.51 | 13.48 | 361.39
2.1.1.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 163.64 | 30.2% | 16.34 | 2673.87 | 12.47 | 2040.59 | 28.81 | 4714.46
2.1.1.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 1131.13 | 30.2% | 11.79 | 13336.02 | 11.77 | 13313.4 | 23.56 | 26649.42
2.1.2. |  |  |  | Conexão |  |  | - |  | 31624.16 |  | 9901.43 |  | 41525.59
2.1.2.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0425 | SWITCH 24 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC | un | 2 | 30.2% | 1127.79 | 2255.58 | 30.53 | 61.06 | 1158.32 | 2316.64
2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071026 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | Un | 22 | 30.2% | 1.99 | 43.78 | 2.59 | 56.98 | 4.58 | 100.76
2.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 3 | 30.2% | 1259.58 | 3778.74 | 310.17 | 930.51 | 1569.75 | 4709.25
2.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 30.2% | 21.47 | 21.47 | 13.63 | 13.63 | 35.1 | 35.1
2.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 1 | 30.2% | 656.52 | 656.52 | 0 | 0 | 656.52 | 656.52
2.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 139 | 30.2% | 12.01 | 1669.39 | 11.99 | 1666.61 | 24 | 3336
2.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 30.2% | 9.03 | 18.06 | 11.11 | 22.22 | 20.14 | 40.28
2.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 2 | 30.2% | 65.95 | 131.9 | 7.87 | 15.74 | 73.82 | 147.64
2.1.2.11 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0426 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 100X100X80 DE AÇO | un | 8 | 30.2% | 59.72 | 477.76 | 29.98 | 239.84 | 89.7 | 717.6
2.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 30.2% | 45.43 | 318.01 | 10.32 | 72.24 | 55.75 | 390.25
2.1.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 45.43 | 45.43 | 10.32 | 10.32 | 55.75 | 55.75
2.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 30.2% | 97.1 | 97.1 | 0 | 0 | 97.1 | 97.1
2.1.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 162.87 | 162.87 | 39.16 | 39.16 | 202.03 | 202.03
2.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 32 | 30.2% | 13.43 | 429.76 | 2.37 | 75.84 | 15.8 | 505.6
2.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 70.09 | 70.09 | 6.62 | 6.62 | 76.71 | 76.71
2.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 14.19 | 14.19 | 3.32 | 3.32 | 17.51 | 17.51
2.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 30.2% | 52.92 | 52.92 | 47.72 | 47.72 | 100.64 | 100.64
2.1.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 30.2% | 30.23 | 120.92 | 28.6 | 114.4 | 58.83 | 235.32
2.1.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 30.2% | 52.92 | 264.6 | 47.72 | 238.6 | 100.64 | 503.2
2.1.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 11 | 30.2% | 19.88 | 218.68 | 17.99 | 197.89 | 37.87 | 416.57
2.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 30.2% | 31.05 | 279.45 | 26.51 | 238.59 | 57.56 | 518.04
2.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 30.2% | 47.58 | 95.16 | 43.46 | 86.92 | 91.04 | 182.08
2.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 15 | 30.2% | 2.66 | 39.9 | 0 | 0 | 2.66 | 39.9
2.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 39 | 30.2% | 2.66 | 103.74 | 0 | 0 | 2.66 | 103.74
2.1.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 38 | 30.2% | 2.76 | 104.88 | 0 | 0 | 2.76 | 104.88
2.1.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 30.2% | 3.38 | 27.04 | 0 | 0 | 3.38 | 27.04
2.1.2.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 30.2% | 88.7 | 88.7 | 65.15 | 65.15 | 153.85 | 153.85
2.1.2.30 | SINAPI | INSUMO | 38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 2 | 30.2% | 6.41 | 12.82 | 0 | 0 | 6.41 | 12.82
2.1.2.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 30.2% | 39.1 | 39.1 | 34.99 | 34.99 | 74.09 | 74.09
2.1.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 30.2% | 33.73 | 134.92 | 30.69 | 122.76 | 64.42 | 257.68
2.1.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 32 | 30.2% | 76.14 | 2436.48 | 57.66 | 1845.12 | 133.8 | 4281.6
2.1.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 37 | 30.2% | 76.14 | 2817.18 | 57.66 | 2133.42 | 133.8 | 4950.6
2.1.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 30.2% | 50.27 | 201.08 | 47.71 | 190.84 | 97.98 | 391.92
2.1.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 30.2% | 57.92 | 1390.08 | 47.72 | 1145.28 | 105.64 | 2535.36
2.1.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 1485.27 | 1485.27 | 35.8 | 35.8 | 1521.07 | 1521.07
2.1.2.38 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 1040.21 | 1040.21 | 35.9 | 35.9 | 1076.11 | 1076.11
2.1.2.39 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.1.3. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | - |  | 1419.21 |  | 258.57 |  | 1677.78
2.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 30.2% | 17.26 | 155.34 | 9.32 | 83.88 | 26.58 | 239.22
2.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 30.2% | 140.43 | 1263.87 | 19.41 | 174.69 | 159.84 | 1438.56
2.1.4. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | - |  | 17904.11 |  | 279.97 |  | 18184.08
2.1.4.1 | SINAPI | INSUMO | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | un | 46 | 30.2% | 7.73 | 355.58 | 0 | 0 | 7.73 | 355.58
2.1.4.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0427 | FITA LED 14,4 WM | un | 91 | 30.2% | 103.73 | 9439.43 | 0 | 0 | 103.73 | 9439.43
2.1.4.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0428 | LAMPADA LED PAR20 7W | un | 12 | 30.2% | 28.12 | 337.44 | 3.04 | 36.48 | 31.16 | 373.92
2.1.4.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0429 | LAMPADA SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 9W | un | 49 | 30.2% | 148.42 | 7272.58 | 3.04 | 148.96 | 151.46 | 7421.54
2.1.4.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0428 | LAMPADA LED PAR20 7W | un | 12 | 30.2% | 28.12 | 337.44 | 3.04 | 36.48 | 31.16 | 373.92
2.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un | 9 | 30.2% | 17.96 | 161.64 | 6.45 | 58.05 | 24.41 | 219.69
2.1.5. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | - |  | 911.76 |  | 1096.7 |  | 2008.46
2.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 9 | 30.2% | 12.01 | 108.09 | 11.99 | 107.91 | 24 | 216
2.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 89 | 30.2% | 9.03 | 803.67 | 11.11 | 988.79 | 20.14 | 1792.46
2.1.6. |  |  |  | Segmento de transporte de cabos |  |  | - |  | 1600.69 |  | 453.72 |  | 2054.44
2.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 30.2% | 21.73 | 232.51 | 0.63 | 6.74 | 22.36 | 239.25
2.1.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 30.2% | 21.73 | 232.51 | 0.63 | 6.74 | 22.36 | 239.25
2.1.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 30.2% | 21.73 | 232.51 | 0.63 | 6.74 | 22.36 | 239.25
2.1.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 2.3 | 30.2% | 21.73 | 49.97 | 0.63 | 1.44 | 22.36 | 51.42
2.1.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 30.2% | 21.73 | 232.51 | 0.63 | 6.74 | 22.36 | 239.25
2.1.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 30.2% | 4.57 | 100.4 | 1.44 | 31.63 | 6.01 | 132.03
2.1.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.59 | 30.2% | 4.57 | 39.25 | 1.44 | 12.36 | 6.01 | 51.62
2.1.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 30.2% | 4.57 | 100.4 | 1.44 | 31.63 | 6.01 | 132.03
2.1.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.3 | 30.2% | 16.34 | 168.3 | 12.47 | 128.44 | 28.81 | 296.74
2.1.6.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 8.59 | 30.2% | 11.79 | 101.27 | 11.77 | 101.1 | 23.56 | 202.38
2.1.6.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.7 | 30.2% | 10.38 | 111.06 | 11.23 | 120.16 | 21.61 | 231.22
2.1.7. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | - |  | 8912.73 |  | 646.27 |  | 9559
2.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 92.99 | 92.99 | 20.28 | 20.28 | 113.27 | 113.27
2.1.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 30.2% | 162.87 | 325.74 | 39.16 | 78.32 | 202.03 | 404.06
2.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 30.2% | 13.2 | 92.4 | 1.75 | 12.25 | 14.95 | 104.65
2.1.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 30.2% | 13.2 | 26.4 | 1.75 | 3.5 | 14.95 | 29.9
2.1.7.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 9 | 30.2% | 13.43 | 120.87 | 2.37 | 21.33 | 15.8 | 142.2
2.1.7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 30.2% | 14.19 | 85.14 | 3.32 | 19.92 | 17.51 | 105.06
2.1.7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 30.2% | 15 | 30 | 4.55 | 9.1 | 19.55 | 39.1
2.1.7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 30.2% | 15 | 105 | 4.55 | 31.85 | 19.55 | 136.85
2.1.7.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0039 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 4 | 30.2% | 236.78 | 947.12 | 28.41 | 113.64 | 265.19 | 1060.76
2.1.7.10 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0041 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 5 | 30.2% | 179.65 | 898.25 | 9.08 | 45.4 | 188.73 | 943.65
2.1.7.11 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 30.2% | 182.71 | 1096.26 | 9.08 | 54.48 | 191.79 | 1150.74
2.1.7.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 3972.17 | 3972.17 | 183.08 | 183.08 | 4155.25 | 4155.25
2.1.7.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 1040.21 | 1040.21 | 35.9 | 35.9 | 1076.11 | 1076.11
2.1.7.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 80.18 | 80.18 | 17.22 | 17.22 | 97.4 | 97.4
2.1.8. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | - |  | 2949.14 |  | 692.33 |  | 3641.47
2.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 3 | 30.2% | 12.01 | 36.03 | 11.99 | 35.97 | 24 | 72
2.1.8.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0435 | TELEFONIA - BLOCO TERMINAL BLI 10 | un | 6 | 30.2% | 178.62 | 1071.72 | 30.53 | 183.18 | 209.15 | 1254.9
2.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 30.2% | 127.39 | 127.39 | 99.66 | 99.66 | 227.05 | 227.05
2.1.8.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0436 | TAMPA CAIXA DE PASSAGEM 300X300X50 MM | un | 1 | 30.2% | 205.57 | 205.57 | 3.04 | 3.04 | 208.61 | 208.61
2.1.8.5 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 3 | 30.2% | 2.66 | 7.98 | 0 | 0 | 2.66 | 7.98
2.1.8.6 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0437 | TELEFONIA - CAIXA DISTRIBUICAO Nº 3 - A=40, L=40, P=12 - CM | un | 1 | 30.2% | 236.51 | 236.51 | 30.53 | 30.53 | 267.04 | 267.04
2.1.8.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0438 | TELEFONIA - CAIXA DISTRIBUICAO Nº 2 - A=20, L=20, P=12 - CM | un | 1 | 30.2% | 98.64 | 98.64 | 30.53 | 30.53 | 129.17 | 129.17
2.1.8.8 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0438 | TELEFONIA - CAIXA DISTRIBUICAO Nº 2 - A=20, L=20, P=12 - CM | un | 1 | 30.2% | 98.64 | 98.64 | 30.53 | 30.53 | 129.17 | 129.17
2.1.8.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0439 | TELEFONIA - CAIXA SUBTERRANEA R1 - C=60, L=35, A=50 - CM | un | 1 | 30.2% | 1066.66 | 1066.66 | 278.89 | 278.89 | 1345.55 | 1345.55
2.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | - |  | 116353.95 |  | 31691.04 |  | 148045.08
2.2.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | - |  | 59876.9 |  | 17494.27 |  | 77371.26
2.2.1.1 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 32 | 30.2% | 3.05 | 97.6 | 0 | 0 | 3.05 | 97.6
2.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 945.31 | 30.2% | 30.24 | 28586.17 | 0.27 | 255.23 | 30.51 | 28841.4
2.2.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0203 | CABO FIBRA OTICA DROP MONOMODO LOW FRICTION | m | 21.9 | 30.2% | 16.71 | 365.94 | 3.8 | 83.22 | 20.51 | 449.16
2.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 381.02 | 30.2% | 4.57 | 1741.26 | 1.44 | 548.66 | 6.01 | 2289.93
2.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 951.4 | 30.2% | 4.57 | 4347.89 | 1.44 | 1370.01 | 6.01 | 5717.91
2.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 170.85 | 30.2% | 4.57 | 780.78 | 1.44 | 246.02 | 6.01 | 1026.8
2.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 478.46 | 30.2% | 4.57 | 2186.56 | 1.44 | 688.98 | 6.01 | 2875.54
2.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 959.7 | 30.2% | 4.57 | 4385.82 | 1.44 | 1381.96 | 6.01 | 5767.79
2.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 235.8 | 30.2% | 4.57 | 1077.6 | 1.44 | 339.55 | 6.01 | 1417.15
2.2.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 30.2% | 7.38 | 303.98 | 1.94 | 79.9 | 9.32 | 383.89
2.2.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 7.83 | 30.2% | 7.38 | 57.78 | 1.94 | 15.19 | 9.32 | 72.97
2.2.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.36 | 30.2% | 7.38 | 246.19 | 1.94 | 64.71 | 9.32 | 310.91
2.2.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 30.2% | 7.38 | 303.98 | 1.94 | 79.9 | 9.32 | 383.89
2.2.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 30.2% | 10.5 | 814.17 | 2.55 | 197.72 | 13.05 | 1011.89
2.2.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.76 | 30.2% | 10.5 | 354.48 | 2.55 | 86.08 | 13.05 | 440.56
2.2.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 30.2% | 10.5 | 814.17 | 2.55 | 197.72 | 13.05 | 1011.89
2.2.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 43.79 | 30.2% | 10.5 | 459.79 | 2.55 | 111.66 | 13.05 | 571.45
2.2.1.18 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0406 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNO 300 MM PARA O SISTEMA DE SPDA | m | 27 | 30.2% | 56.52 | 1526.04 | 17.36 | 468.72 | 73.88 | 1994.76
2.2.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 34.2 | 30.2% | 16.34 | 558.82 | 12.47 | 426.47 | 28.81 | 985.3
2.2.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 918.62 | 30.2% | 11.79 | 10830.52 | 11.77 | 10812.15 | 23.56 | 21642.68
2.2.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 3.6 | 30.2% | 10.38 | 37.36 | 11.23 | 40.42 | 21.61 | 77.79
2.2.2. |  |  |  | Conexão |  |  | - |  | 52521.78 |  | 12754.45 |  | 65276.23
2.2.2.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0425 | SWITCH 24 PORTAS RJ45 + 2 PORTAS SC | un | 3 | 30.2% | 1127.79 | 3383.37 | 30.53 | 91.59 | 1158.32 | 3474.96
2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071026 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | Un | 48 | 30.2% | 1.99 | 95.52 | 2.59 | 124.32 | 4.58 | 219.84
2.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 5 | 30.2% | 1259.58 | 6297.9 | 310.17 | 1550.85 | 1569.75 | 7848.75
2.2.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 140 | 30.2% | 45.43 | 6360.2 | 10.32 | 1444.8 | 55.75 | 7805
2.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 17 | 30.2% | 21.47 | 364.99 | 13.63 | 231.71 | 35.1 | 596.7
2.2.2.8 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 8 | 30.2% | 656.52 | 5252.16 | 0 | 0 | 656.52 | 5252.16
2.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 123 | 30.2% | 12.01 | 1477.23 | 11.99 | 1474.77 | 24 | 2952
2.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 30.2% | 9.03 | 45.15 | 11.11 | 55.55 | 20.14 | 100.7
2.2.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 30.2% | 45.43 | 363.44 | 10.32 | 82.56 | 55.75 | 446
2.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 72 | 30.2% | 3.05 | 219.6 | 0 | 0 | 3.05 | 219.6
2.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 210 | 30.2% | 30.24 | 6350.4 | 0.27 | 56.7 | 30.51 | 6407.1
2.2.2.14 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0203 | CABO FIBRA OTICA DROP MONOMODO LOW FRICTION | m | 18 | 30.2% | 16.71 | 300.78 | 3.8 | 68.4 | 20.51 | 369.18
2.2.2.15 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0426 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 100X100X80 DE AÇO | un | 1 | 30.2% | 59.72 | 59.72 | 29.98 | 29.98 | 89.7 | 89.7
2.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 30.2% | 45.43 | 318.01 | 10.32 | 72.24 | 55.75 | 390.25
2.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 45.43 | 45.43 | 10.32 | 10.32 | 55.75 | 55.75
2.2.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 162.87 | 162.87 | 39.16 | 39.16 | 202.03 | 202.03
2.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 26 | 30.2% | 13.43 | 349.18 | 2.37 | 61.62 | 15.8 | 410.8
2.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 30.2% | 14.19 | 28.38 | 3.32 | 6.64 | 17.51 | 35.02
2.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 30.2% | 37.17 | 37.17 | 26.51 | 26.51 | 63.68 | 63.68
2.2.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 30.2% | 30.23 | 120.92 | 28.6 | 114.4 | 58.83 | 235.32
2.2.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 7 | 30.2% | 19.88 | 139.16 | 17.99 | 125.93 | 37.87 | 265.09
2.2.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 8 | 30.2% | 31.05 | 248.4 | 26.51 | 212.08 | 57.56 | 460.48
2.2.2.25 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 30.2% | 47.58 | 142.74 | 43.46 | 130.38 | 91.04 | 273.12
2.2.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 9 | 30.2% | 2.66 | 23.94 | 0 | 0 | 2.66 | 23.94
2.2.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 35 | 30.2% | 2.66 | 93.1 | 0 | 0 | 2.66 | 93.1
2.2.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 41 | 30.2% | 2.76 | 113.16 | 0 | 0 | 2.76 | 113.16
2.2.2.29 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 30.2% | 3.38 | 27.04 | 0 | 0 | 3.38 | 27.04
2.2.2.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 17 | 30.2% | 88.7 | 1507.9 | 65.15 | 1107.55 | 153.85 | 2615.45
2.2.2.31 | SINAPI | INSUMO | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 4 | 30.2% | 5.96 | 23.84 | 0 | 0 | 5.96 | 23.84
2.2.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 30.2% | 33.73 | 101.19 | 30.69 | 92.07 | 64.42 | 193.26
2.2.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 38 | 30.2% | 76.14 | 2893.32 | 57.66 | 2191.08 | 133.8 | 5084.4
2.2.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 35 | 30.2% | 76.14 | 2664.9 | 57.66 | 2018.1 | 133.8 | 4683
2.2.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 30.2% | 57.92 | 1390.08 | 47.72 | 1145.28 | 105.64 | 2535.36
2.2.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 1040.21 | 1040.21 | 35.9 | 35.9 | 1076.11 | 1076.11
2.2.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 30.2% | 3493.46 | 3493.46 | 51.32 | 51.32 | 3544.78 | 3544.78
2.2.3. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | - |  | 960.07 |  | 1170.07 |  | 2130.14
2.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 4 | 30.2% | 12.01 | 48.04 | 11.99 | 47.96 | 24 | 96
2.2.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 101 | 30.2% | 9.03 | 912.03 | 11.11 | 1122.11 | 20.14 | 2034.14
2.2.4. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | - |  | 2539.32 |  | 180.66 |  | 2719.98
2.2.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 92.99 | 92.99 | 20.28 | 20.28 | 113.27 | 113.27
2.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 30.2% | 13.2 | 52.8 | 1.75 | 7 | 14.95 | 59.8
2.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 13.2 | 13.2 | 1.75 | 1.75 | 14.95 | 14.95
2.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 30.2% | 13.43 | 53.72 | 2.37 | 9.48 | 15.8 | 63.2
2.2.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 30.2% | 14.19 | 85.14 | 3.32 | 19.92 | 17.51 | 105.06
2.2.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 30.2% | 15 | 105 | 4.55 | 31.85 | 19.55 | 136.85
2.2.4.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 30.2% | 182.71 | 1096.26 | 9.08 | 54.48 | 191.79 | 1150.74
2.2.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 30.2% | 1040.21 | 1040.21 | 35.9 | 35.9 | 1076.11 | 1076.11
2.2.5. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | - |  | 455.88 |  | 91.59 |  | 547.47
2.2.5.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0435 | TELEFONIA - BLOCO TERMINAL BLI 10 | un | 2 | 30.2% | 178.62 | 357.24 | 30.53 | 61.06 | 209.15 | 418.3
2.2.5.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0438 | TELEFONIA - CAIXA DISTRIBUICAO Nº 2 - A=20, L=20, P=12 - CM | un | 1 | 30.2% | 98.64 | 98.64 | 30.53 | 30.53 | 129.17 | 129.17
2.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | - |  | 13719.56 |  | 3882.46 |  | 17602.03
2.3.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | - |  | 12179.03 |  | 3571.86 |  | 15750.9
2.3.1.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0406 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNO 300 MM PARA O SISTEMA DE SPDA | m | 193.43 | 30.2% | 56.52 | 10932.66 | 17.36 | 3357.94 | 73.88 | 14290.6
2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 24.31 | 30.2% | 51.27 | 1246.37 | 8.8 | 213.92 | 60.07 | 1460.3
2.3.2. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | - |  | 1540.53 |  | 310.6 |  | 1851.13
2.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 30.2% | 180.2 | 540.6 | 6.71 | 20.13 | 186.91 | 560.73
2.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 30.2% | 214.95 | 644.85 | 8.31 | 24.93 | 223.26 | 669.78
2.3.2.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0407 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO DE ALUMÍNO 300 MM PARA O SISTEMA DE SPDA | un | 22 | 30.2% | 16.14 | 355.08 | 12.07 | 265.54 | 28.21 | 620.62
2.4. |  |  |  | LUMINOTÉCNICO |  |  | - |  | 198062.14 |  | 10762.79 |  | 208824.93
2.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0448 | LUMINARIA AR 111 EMBUTIR PARA QUATRO LAMPADAS | un | 21 | 30.2% | 1050.2 | 22054.2 | 15.25 | 320.25 | 1065.45 | 22374.45
2.4.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0432 | PLAFON QUADRADO DE LED 30X30 CM 24W | un | 51 | 30.2% | 95.89 | 4890.39 | 3.04 | 155.04 | 98.93 | 5045.43
2.4.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0414 | PERFIL LINIE STELLA EM METAL PRETO DE EMBUTIR COM FITA LED | un | 11 | 30.2% | 1012.15 | 11133.65 | 15.25 | 167.75 | 1027.4 | 11301.4
2.4.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0423 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE LUMINARIA EVERGLOW 3 PONTOS BRILIA PRETA | un | 153 | 30.2% | 205.04 | 31371.12 | 30.53 | 4671.09 | 235.57 | 36042.21
2.4.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0414 | PERFIL LINIE STELLA EM METAL PRETO DE EMBUTIR COM FITA LED | un | 16 | 30.2% | 1012.15 | 16194.4 | 15.25 | 244 | 1027.4 | 16438.4
2.4.6 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0414 | PERFIL LINIE STELLA EM METAL PRETO DE EMBUTIR COM FITA LED | un | 1 | 30.2% | 1012.15 | 1012.15 | 15.25 | 15.25 | 1027.4 | 1027.4
2.4.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0220 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Luminária FOCCO Espeto de Jardim LED 3W Stella | un | 50 | 30.2% | 207.72 | 10386 | 30.53 | 1526.5 | 238.25 | 11912.5
2.4.8 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0449 | SPOT PARA TRILHO COM ADAPTADOR NEW LINE | un | 15 | 30.2% | 325.14 | 4877.1 | 3.04 | 45.6 | 328.18 | 4922.7
2.4.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0450 | SPOT DE EMBUTIR MINI PICO LED PRETO | un | 2 | 30.2% | 191.03 | 382.06 | 3.04 | 6.08 | 194.07 | 388.14
2.4.10 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0451 | SPOT DE EMBUTIR RECUADO PARA LAMPADA DICROICA MR11 | un | 6 | 30.2% | 236.42 | 1418.52 | 3.04 | 18.24 | 239.46 | 1436.76
2.4.11 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0449 | SPOT PARA TRILHO COM ADAPTADOR NEW LINE | un | 24 | 30.2% | 325.14 | 7803.36 | 3.04 | 72.96 | 328.18 | 7876.32
2.4.12 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0421 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE REFLETOR LICHT 75W 3000K | un | 11 | 30.2% | 152.59 | 1678.49 | 30.53 | 335.83 | 183.12 | 2014.32
2.4.13 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0401 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LINEAR DE LED PARA FACHADA - UNIFLOOD M G2 PHILIPS | un | 20 | 30.2% | 3311.25 | 66225 | 150.06 | 3001.2 | 3461.31 | 69226.2
2.4.14 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0452 | LUMINARIA SISTEMA MODULAR S33 - MODULO DIFUSO | un | 30 | 30.2% | 621.19 | 18635.7 | 6.1 | 183 | 627.29 | 18818.7
3. |  |  |  | Hidrossanitário |  |  | - |  | 157981.33 |  | 18813.33 |  | 176794.75
3.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | - |  | 112668.68 |  | 13062.06 |  | 125730.79
3.1.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | - |  | 4721.33 |  | 3972.94 |  | 8694.32
3.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 32.94 | 30.2% | 28.19 | 928.57 | 21.75 | 716.44 | 49.94 | 1645.02
3.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12.41 | 30.2% | 20.3 | 251.92 | 15.57 | 193.22 | 35.87 | 445.14
3.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | m | 5.04 | 30.2% | 58.09 | 292.77 | 10.95 | 55.18 | 69.04 | 347.96
3.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 8.09 | 30.2% | 22 | 177.98 | 10.96 | 88.66 | 32.96 | 266.64
3.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 70.86 | 30.2% | 28.19 | 1997.54 | 21.75 | 1541.2 | 49.94 | 3538.74
3.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.22 | 30.2% | 20.3 | 126.26 | 15.57 | 96.84 | 35.87 | 223.11
3.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.02 | 30.2% | 26 | 26.52 | 18.67 | 19.04 | 44.67 | 45.56
3.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 65.94 | 30.2% | 12.04 | 793.91 | 18.6 | 1226.48 | 30.64 | 2020.4
3.1.1.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.09 | 30.2% | 26.86 | 29.27 | 21.53 | 23.46 | 48.39 | 52.74
3.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6.18 | 30.2% | 15.63 | 96.59 | 2.01 | 12.42 | 17.64 | 109.01
3.1.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | - |  | 2108.56 |  | 730.84 |  | 2839.4
3.1.2.1 | SINAPI | INSUMO | 328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | un | 1 | 30.2% | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 | 10.35
3.1.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 1 | 30.2% | 217.96 | 217.96 | 0 | 0 | 217.96 | 217.96
3.1.2.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 7 | 30.2% | 3.04 | 21.28 | 0 | 0 | 3.04 | 21.28
3.1.2.4 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7 | 30.2% | 15.06 | 105.42 | 0 | 0 | 15.06 | 105.42
3.1.2.5 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 17 | 30.2% | 4.32 | 73.44 | 0 | 0 | 4.32 | 73.44
3.1.2.6 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 16 | 30.2% | 3.04 | 48.64 | 0 | 0 | 3.04 | 48.64
3.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 30.2% | 8.65 | 34.6 | 0 | 0 | 8.65 | 34.6
3.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 30.2% | 27.2 | 27.2 | 9.42 | 9.42 | 36.62 | 36.62
3.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 9 | 30.2% | 7.55 | 67.95 | 6.22 | 55.98 | 13.77 | 123.93
3.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 30.2% | 13.49 | 53.96 | 6.74 | 26.96 | 20.23 | 80.92
3.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 30.2% | 22.37 | 22.37 | 8.08 | 8.08 | 30.45 | 30.45
3.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 30.2% | 53.77 | 268.85 | 12.56 | 62.8 | 66.33 | 331.65
3.1.2.13 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 30.2% | 11.75 | 47 | 0 | 0 | 11.75 | 47
3.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 30.2% | 13.63 | 27.26 | 0 | 0 | 13.63 | 27.26
3.1.2.15 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 30.2% | 27.51 | 110.04 | 0 | 0 | 27.51 | 110.04
3.1.2.16 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0051 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 30.2% | 32.56 | 32.56 | 8.32 | 8.32 | 40.88 | 40.88
3.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 30 | 30.2% | 4.96 | 148.8 | 7.42 | 222.6 | 12.38 | 371.4
3.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 30.2% | 4.2 | 42 | 4.95 | 49.5 | 9.15 | 91.5
3.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 25 | 30.2% | 7.16 | 179 | 9.9 | 247.5 | 17.06 | 426.5
3.1.2.20 | SINAPI | INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 30.2% | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58
3.1.2.21 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 38 | 30.2% | 2.2 | 83.6 | 0 | 0 | 2.2 | 83.6
3.1.2.22 | SINAPI | INSUMO | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | un | 4 | 30.2% | 3.24 | 12.96 | 0 | 0 | 3.24 | 12.96
3.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 11.73 | 35.19 | 1.68 | 5.04 | 13.41 | 40.23
3.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 10 | 30.2% | 10.78 | 107.8 | 1.68 | 16.8 | 12.46 | 124.6
3.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 30.2% | 27.51 | 55.02 | 0 | 0 | 27.51 | 55.02
3.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 30.2% | 22.29 | 22.29 | 0 | 0 | 22.29 | 22.29
3.1.2.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 8 | 30.2% | 19.91 | 159.28 | 2.23 | 17.84 | 22.14 | 177.12
3.1.2.28 | PRÓPRIA | INSUMO | 0596 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 30.2% | 22.29 | 89.16 | 0 | 0 | 22.29 | 89.16
3.1.3. |  |  |  | Medidor de fluxo |  |  | - |  | 592.26 |  | 464.13 |  | 1056.39
3.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 30.2% | 8.94 | 8.94 | 13.91 | 13.91 | 22.85 | 22.85
3.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 30.2% | 6.61 | 19.83 | 12.2 | 36.6 | 18.81 | 56.43
3.1.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 30.2% | 43.35 | 130.05 | 28.5 | 85.5 | 71.85 | 215.55
3.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 30.2% | 15.19 | 30.38 | 10.96 | 21.92 | 26.15 | 52.3
3.1.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | un | 1 | 30.2% | 403.06 | 403.06 | 306.2 | 306.2 | 709.26 | 709.26
3.1.4. |  |  |  | Sifão |  |  | - |  | 745.26 |  | 564.34 |  | 1309.6
3.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 2 | 30.2% | 372.63 | 745.26 | 282.17 | 564.34 | 654.8 | 1309.6
3.1.5. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | - |  | 3900.24 |  | 1918.15 |  | 5818.39
3.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 5 | 30.2% | 453.42 | 2267.1 | 316.67 | 1583.35 | 770.09 | 3850.45
3.1.5.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 18 | 30.2% | 87.69 | 1578.42 | 18.6 | 334.8 | 106.29 | 1913.22
3.1.5.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 18 | 30.2% | 3.04 | 54.72 | 0 | 0 | 3.04 | 54.72
3.1.6. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | - |  | 99147.29 |  | 5222.51 |  | 104369.8
3.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 30.2% | 105.45 | 105.45 | 15.97 | 15.97 | 121.42 | 121.42
3.1.6.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 11 | 30.2% | 591.38 | 6505.18 | 0 | 0 | 591.38 | 6505.18
3.1.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 30.2% | 1180.3 | 2360.6 | 75.68 | 151.36 | 1255.98 | 2511.96
3.1.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 11 | 30.2% | 2496.15 | 27457.65 | 23.08 | 253.88 | 2519.23 | 27711.53
3.1.6.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0101 | TORNEIRA DECA SOFT COLOR DE PIA FLEXÍVEL DN 15 C 70 | un | 2 | 30.2% | 322.34 | 644.68 | 0 | 0 | 322.34 | 644.68
3.1.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 30.2% | 768.16 | 8449.76 | 50.55 | 556.05 | 818.71 | 9005.81
3.1.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 22 | 30.2% | 1451.34 | 31929.48 | 99.51 | 2189.22 | 1550.85 | 34118.7
3.1.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 30.2% | 1180.3 | 4721.2 | 75.68 | 302.72 | 1255.98 | 5023.92
3.1.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 30.2% | 1835.62 | 7342.48 | 107.38 | 429.52 | 1943 | 7772
3.1.6.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 30.2% | 63.77 | 701.47 | 5.45 | 59.95 | 69.22 | 761.42
3.1.6.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 30.2% | 8.8 | 114.4 | 5.45 | 70.85 | 14.25 | 185.25
3.1.6.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 30.2% | 273.38 | 3007.18 | 9.77 | 107.47 | 283.15 | 3114.65
3.1.6.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 30.2% | 273.38 | 546.76 | 9.77 | 19.54 | 283.15 | 566.3
3.1.6.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 30.2% | 12.64 | 25.28 | 3.02 | 6.04 | 15.66 | 31.32
3.1.6.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 11 | 30.2% | 188.01 | 2068.11 | 7.26 | 79.86 | 195.27 | 2147.97
3.1.6.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 30.2% | 8.33 | 16.66 | 4.41 | 8.82 | 12.74 | 25.48
3.1.6.17 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 11 | 30.2% | 4.32 | 47.52 | 0 | 0 | 4.32 | 47.52
3.1.6.18 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 6 | 30.2% | 3.04 | 18.24 | 0 | 0 | 3.04 | 18.24
3.1.6.19 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 30.2% | 8.65 | 34.6 | 0 | 0 | 8.65 | 34.6
3.1.6.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 30.2% | 45.78 | 503.58 | 9.42 | 103.62 | 55.2 | 607.2
3.1.6.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 30.2% | 11.08 | 121.88 | 6.22 | 68.42 | 17.3 | 190.3
3.1.6.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 30.2% | 12.54 | 50.16 | 6.74 | 26.96 | 19.28 | 77.12
3.1.6.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 30.2% | 21.09 | 84.36 | 8.08 | 32.32 | 29.17 | 116.68
3.1.6.24 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 11 | 30.2% | 32.9 | 361.9 | 0 | 0 | 32.9 | 361.9
3.1.6.25 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0050 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 30.2% | 16.72 | 33.44 | 6.36 | 12.72 | 23.08 | 46.16
3.1.6.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.6 | 30.2% | 14 | 92.4 | 14.33 | 94.57 | 28.33 | 186.97
3.1.6.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 30.2% | 20.3 | 24.36 | 15.57 | 18.68 | 35.87 | 43.04
3.1.6.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 30.2% | 26 | 31.2 | 18.67 | 22.4 | 44.67 | 53.6
3.1.6.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 30.2% | 45.78 | 503.58 | 9.42 | 103.62 | 55.2 | 607.2
3.1.6.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 30.2% | 4.74 | 14.22 | 2.81 | 8.43 | 7.55 | 22.65
3.1.6.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 32 | 30.2% | 33.23 | 1063.36 | 12.96 | 414.72 | 46.19 | 1478.08
3.1.6.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 5 | 30.2% | 33.23 | 166.15 | 12.96 | 64.8 | 46.19 | 230.95
3.1.7. |  |  |  | Válvula |  |  | - |  | 1453.74 |  | 189.15 |  | 1642.89
3.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 10 | 30.2% | 107.99 | 1079.9 | 10.81 | 108.1 | 118.8 | 1188
3.1.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 30.2% | 102.08 | 306.24 | 10.81 | 32.43 | 112.89 | 338.67
3.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 30.2% | 3.06 | 9.18 | 1.87 | 5.61 | 4.93 | 14.79
3.1.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 23 | 30.2% | 2.54 | 58.42 | 1.87 | 43.01 | 4.41 | 101.43
3.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | - |  | 38409.2 |  | 3330.7 |  | 41739.94
3.2.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | - |  | 1570.52 |  | 1019.47 |  | 2590.03
3.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 2.78 | 30.2% | 56.88 | 158.12 | 2.53 | 7.03 | 59.41 | 165.15
3.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 28.67 | 30.2% | 5.68 | 162.84 | 0.96 | 27.52 | 6.64 | 190.36
3.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 20.56 | 30.2% | 25.08 | 515.64 | 12.89 | 265.01 | 37.97 | 780.66
3.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 7.97 | 30.2% | 28.19 | 224.67 | 21.75 | 173.34 | 49.94 | 398.02
3.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 2.54 | 30.2% | 20.3 | 51.56 | 15.57 | 39.54 | 35.87 | 91.1
3.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 2.31 | 30.2% | 22 | 50.82 | 10.96 | 25.31 | 32.96 | 76.13
3.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.07 | 30.2% | 20.3 | 21.72 | 15.57 | 16.65 | 35.87 | 38.38
3.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 24.37 | 30.2% | 12.04 | 293.41 | 18.6 | 453.28 | 30.64 | 746.69
3.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 5.87 | 30.2% | 15.63 | 91.74 | 2.01 | 11.79 | 17.64 | 103.54
3.2.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | - |  | 1130.46 |  | 440.16 |  | 1570.62
3.2.2.1 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 30.2% | 3.04 | 27.36 | 0 | 0 | 3.04 | 27.36
3.2.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 30.2% | 15.06 | 90.36 | 0 | 0 | 15.06 | 90.36
3.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 30.2% | 10.58 | 31.74 | 4.57 | 13.71 | 15.15 | 45.45
3.2.2.4 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 13 | 30.2% | 4.32 | 56.16 | 0 | 0 | 4.32 | 56.16
3.2.2.5 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 30.2% | 3.04 | 27.36 | 0 | 0 | 3.04 | 27.36
3.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 30.2% | 45.78 | 45.78 | 9.42 | 9.42 | 55.2 | 55.2
3.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 27.2 | 81.6 | 9.42 | 28.26 | 36.62 | 109.86
3.2.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 30.2% | 7.55 | 15.1 | 6.22 | 12.44 | 13.77 | 27.54
3.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 13.49 | 40.47 | 6.74 | 20.22 | 20.23 | 60.69
3.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 53.77 | 161.31 | 12.56 | 37.68 | 66.33 | 198.99
3.2.2.11 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 30.2% | 11.75 | 35.25 | 0 | 0 | 11.75 | 35.25
3.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 30.2% | 27.51 | 27.51 | 0 | 0 | 27.51 | 27.51
3.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | un | 1 | 30.2% | 34.71 | 34.71 | 2.64 | 2.64 | 37.35 | 37.35
3.2.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 30.2% | 43.99 | 43.99 | 11.39 | 11.39 | 55.38 | 55.38
3.2.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 21 | 30.2% | 4.96 | 104.16 | 7.42 | 155.82 | 12.38 | 259.98
3.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 14 | 30.2% | 4.2 | 58.8 | 4.95 | 69.3 | 9.15 | 128.1
3.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 30.2% | 7.16 | 28.64 | 9.9 | 39.6 | 17.06 | 68.24
3.2.2.18 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 14 | 30.2% | 2.2 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 30.8
3.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 30.2% | 22.04 | 88.16 | 6.85 | 27.4 | 28.89 | 115.56
3.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 30.2% | 10.78 | 21.56 | 1.68 | 3.36 | 12.46 | 24.92
3.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 30.2% | 19.91 | 79.64 | 2.23 | 8.92 | 22.14 | 88.56
3.2.3. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | - |  | 725.84 |  | 148.8 |  | 874.64
3.2.3.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 30.2% | 87.69 | 701.52 | 18.6 | 148.8 | 106.29 | 850.32
3.2.3.2 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 8 | 30.2% | 3.04 | 24.32 | 0 | 0 | 3.04 | 24.32
3.2.4. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | - |  | 34530.1 |  | 1664.07 |  | 36194.17
3.2.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 3 | 30.2% | 591.38 | 1774.14 | 0 | 0 | 591.38 | 1774.14
3.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 5 | 30.2% | 2496.15 | 12480.75 | 23.08 | 115.4 | 2519.23 | 12596.15
3.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 30.2% | 768.16 | 2304.48 | 50.55 | 151.65 | 818.71 | 2456.13
3.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 30.2% | 1451.34 | 14513.4 | 99.51 | 995.1 | 1550.85 | 15508.5
3.2.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 30.2% | 63.77 | 191.31 | 5.45 | 16.35 | 69.22 | 207.66
3.2.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 30.2% | 8.8 | 44 | 5.45 | 27.25 | 14.25 | 71.25
3.2.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 30.2% | 273.38 | 1366.9 | 9.77 | 48.85 | 283.15 | 1415.75
3.2.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 5 | 30.2% | 188.01 | 940.05 | 7.26 | 36.3 | 195.27 | 976.35
3.2.4.9 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 3 | 30.2% | 4.32 | 12.96 | 0 | 0 | 4.32 | 12.96
3.2.4.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 45.78 | 137.34 | 9.42 | 28.26 | 55.2 | 165.6
3.2.4.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 30.2% | 11.08 | 55.4 | 6.22 | 31.1 | 17.3 | 86.5
3.2.4.12 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 5 | 30.2% | 32.9 | 164.5 | 0 | 0 | 32.9 | 164.5
3.2.4.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 3 | 30.2% | 14 | 42 | 14.33 | 42.99 | 28.33 | 84.99
3.2.4.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 30.2% | 45.78 | 137.34 | 9.42 | 28.26 | 55.2 | 165.6
3.2.4.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 8 | 30.2% | 33.23 | 265.84 | 12.96 | 103.68 | 46.19 | 369.52
3.2.4.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 3 | 30.2% | 33.23 | 99.69 | 12.96 | 38.88 | 46.19 | 138.57
3.2.5. |  |  |  | Válvula |  |  | - |  | 452.28 |  | 58.2 |  | 510.48
3.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 30.2% | 107.99 | 431.96 | 10.81 | 43.24 | 118.8 | 475.2
3.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 8 | 30.2% | 2.54 | 20.32 | 1.87 | 14.96 | 4.41 | 35.28
3.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | - |  | 6903.45 |  | 2420.57 |  | 9324.02
3.3.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | - |  | 2403.61 |  | 2026.7 |  | 4430.31
3.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 26.76 | 30.2% | 25.08 | 671.14 | 12.89 | 344.93 | 37.97 | 1016.07
3.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 32.75 | 30.2% | 12.04 | 394.31 | 18.6 | 609.15 | 30.64 | 1003.46
3.3.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49.82 | 30.2% | 26.86 | 1338.16 | 21.53 | 1072.62 | 48.39 | 2410.78
3.3.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | - |  | 431.54 |  | 266.2 |  | 697.74
3.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 30.2% | 8.87 | 35.48 | 3.21 | 12.84 | 12.08 | 48.32
3.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 30.2% | 4.96 | 74.4 | 7.42 | 111.3 | 12.38 | 185.7
3.3.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 30.2% | 11.94 | 59.7 | 6.22 | 31.1 | 18.16 | 90.8
3.3.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0034 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 30.2% | 19.04 | 76.16 | 11.64 | 46.56 | 30.68 | 122.72
3.3.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 30.2% | 18.58 | 185.8 | 6.44 | 64.4 | 25.02 | 250.2
3.3.3. |  |  |  | Tanque |  |  | - |  | 2848.46 |  | 26.26 |  | 2874.72
3.3.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 30.2% | 1424.23 | 2848.46 | 13.13 | 26.26 | 1437.36 | 2874.72
3.3.4. |  |  |  | Terminal de ventilação |  |  | - |  | 138.24 |  | 13.23 |  | 151.47
3.3.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0048 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 30.2% | 15.36 | 138.24 | 1.47 | 13.23 | 16.83 | 151.47
3.3.5. |  |  |  | Válvula |  |  | - |  | 1081.6 |  | 88.18 |  | 1169.78
3.3.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 30.2% | 191.92 | 383.84 | 18.31 | 36.62 | 210.23 | 420.46
3.3.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 30.2% | 174.44 | 697.76 | 12.89 | 51.56 | 187.33 | 749.32
4. |  |  |  | Incêndio |  |  | - |  | 11853.74 |  | 280.23 |  | 12133.97
4.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | - |  | 7496.18 |  | 188.97 |  | 7685.15
4.1.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | - |  | 7496.18 |  | 188.97 |  | 7685.15
4.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 4 | 30.2% | 829.81 | 3319.24 | 22.38 | 89.52 | 852.19 | 3408.76
4.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un | 9 | 30.2% | 17.96 | 161.64 | 6.45 | 58.05 | 24.41 | 219.69
4.1.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 15 | 30.2% | 247.38 | 3710.7 | 0 | 0 | 247.38 | 3710.7
4.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4 | 30.2% | 76.15 | 304.6 | 10.35 | 41.4 | 86.5 | 346
4.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | - |  | 4357.56 |  | 91.26 |  | 4448.82
4.2.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | - |  | 4357.56 |  | 91.26 |  | 4448.82
4.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 30.2% | 829.81 | 1659.62 | 22.38 | 44.76 | 852.19 | 1704.38
4.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un | 4 | 30.2% | 17.96 | 71.84 | 6.45 | 25.8 | 24.41 | 97.64
4.2.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 10 | 30.2% | 247.38 | 2473.8 | 0 | 0 | 247.38 | 2473.8
4.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2 | 30.2% | 76.15 | 152.3 | 10.35 | 20.7 | 86.5 | 173
5. |  |  |  | Climatização |  |  | - |  | 468.7 |  | 207623.7 |  | 208092.4
5.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | - |  | 374.96 |  | 166098.96 |  | 166473.92
5.1.1. |  |  |  | Equipamentos |  |  | - |  | 374.96 |  | 166098.96 |  | 166473.92
5.1.1.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0405 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS E 2 VIAS 60.000 BTUS | un | 8 | 30.2% | 46.87 | 374.96 | 20762.37 | 166098.96 | 20809.24 | 166473.92
5.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | - |  | 93.74 |  | 41524.74 |  | 41618.48
5.2.1. |  |  |  | Equipamentos |  |  | - |  | 93.74 |  | 41524.74 |  | 41618.48
5.2.1.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0405 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS E 2 VIAS 60.000 BTUS | un | 2 | 30.2% | 46.87 | 93.74 | 20762.37 | 41524.74 | 20809.24 | 41618.48
6. |  |  |  | Administração de Obra |  |  | - |  | 33075.32 |  | 191908.53 |  | 224983.85
6.1. |  |  |  | Equipe |  |  | - |  | 3139.68 |  | 168623.22 |  | 171762.9
6.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 30.2% | 523.28 | 3139.68 | 28103.87 | 168623.22 | 28627.15 | 171762.9
6.2. |  |  |  | Canteiro |  |  | - |  | 20533.37 |  | 23285.31 |  | 43818.68
6.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 30.2% | 565.12 | 847.68 | 38.76 | 58.14 | 603.88 | 905.82
6.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 137.5 | 30.2% | 80.54 | 11074.25 | 32.57 | 4478.37 | 113.11 | 15552.62
6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 6 | 30.2% | 1435.24 | 8611.44 | 0 | 0 | 1435.24 | 8611.44
6.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0440 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO | mês | 24 | 30.2% | 0 | 0 | 781.2 | 18748.8 | 781.2 | 18748.8
6.3. |  |  |  | Ferramentas |  |  | - |  | 9402.27 |  | 0 |  | 9402.27
6.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1055.25 | 30.2% | 8.91 | 9402.27 | 0 | 0 | 8.91 | 9402.27

## HPBT-CRONOG FISICO FINANCEIRO
Retrofit Sede CRA-GO
Cronograma Físico Financeiro Estimado - Valores em R$ x 1.000
2025-08-25
|  |  |  | MESES | [9 empty] | PICO | Prazo
| item | Descrição | R$x1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MÊS | Meses |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  | Avanço Físico - Financeiro |  |  |  |  | 4.549% | 8.973% | 17.31% | 21.86% | 25.26% | 22.04% |  | 25.26% |  | 125.3%
| TOTAL | Retrofit Sede CRA-GO | 2810.4439 | 0 |  |  | 0 | 127.8492 | 252.1772 | 486.5282 | 614.4081 | 709.9445 | 619.5367 | 709.9445 | 6 | 2810.4439 | 0
[8 empty] | 8.973% | 26.28% | 48.15% | 73.41% | 95.45% | #REF!
| A | Processo Licitatório | 0 | 0 |  | Contratação | [7 empty] | 0 | 3 | 3 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[7 empty] | 5.424% | 10.36% | 17.78% | 22.45% | 24.89% | 19.1% |  | 24.89% |  | 100%
0 | 1 | Arquitetura | 1651.975 | 0 |  |  | 0 | 89.602 | 171.2171 | 293.7181 | 370.8636 | 411.122 | 315.4523 | 411.122 | 6 | -1645.975 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[7 empty] | 8% | 15.35% | 18.5% | 22.15% | 19% | 17% |  | 22.15% |  | 100%
0 | 1.1 | TÉRREO - PLANTA - CALÇADA | 898.9773 | 0 |  |  | 0 | 71.9182 | 137.993 | 166.3108 | 199.1235 | 170.8057 | 152.8261 | 199.1235 | 6 | 0 | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[7 empty] | 6.6% | 12.4% | 17.35% | 21.4% | 24.68% | 17.57% |  | 24.68% |  | 100%
0 | 1.2 | SUPERIOR - PLANTA | 267.936 | 0 |  |  | 0 | 17.6838 | 33.2241 | 46.4869 | 57.3383 | 66.1266 | 47.0764 | 66.1266 | 6 |  | 100% | 1: 4.6%; 2: 7.6%; 3: 7.8%; 4: 9.26%; 5: 13.5%; 6: 12.6%; 7: 11.7%; 8: 9.7%; 9: 8.6%; 10: 8.4%; 11: 3.74%; 12: 2.5%
8
[9 empty] | 12.5% | 20% | 38.5% | 29% |  | 38.5% |  | 100%
0 | 1.3 | COBERTURA | 291.8453 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.4807 | 58.3691 | 112.3604 | 84.6351 | 112.3604 | 4 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
[9 empty] | 23% | 29% | 32% | 16% |  | 32% |  | 100%
0 | 1.4 | FACHADA | 193.2164 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.4398 | 56.0328 | 61.8293 | 30.9146 | 61.8293 | 4 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
|  |  |  | 0% |  |  | 0% | 8.13% | 13.9% | 21.09% | 27.37% | 29.52% |  | 29.52%
0 | 1 | Elétrica | 536.4639 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.6128 | 74.5471 | 113.1412 | 146.8123 | 158.3506 | 158.3506 | 5 | -531.4639 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[8 empty] | 8% | 15.35% | 18.5% | 22.15% | 36% |  | 36% |  | 100%
0 | 1.1 | TÉRREO | 161.9918 | [5 empty] | 12.9593 | 24.8657 | 29.9685 | 35.8812 | 58.3171 | 58.3171 | 5 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[8 empty] | 6.6% | 12.4% | 17.35% | 21.4% | 42.25% |  | 42.25% |  | 100%
0 | 1.2 | SUPERIOR | 148.0451 |  |  |  |  | 0 | 9.771 | 18.3576 | 25.6858 | 31.6816 | 62.549 | 62.549 | 5 |  | 100% | 1: 4.6%; 2: 7.6%; 3: 7.8%; 4: 9.26%; 5: 13.5%; 6: 12.6%; 7: 11.7%; 8: 9.7%; 9: 8.6%; 10: 8.4%; 11: 3.74%; 12: 2.5%
[10 empty] | 30% | 35% | 35% |  | 35% |  | 100%
0 | 1.3 | COBERTURA | 17.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2806 | 6.1607 | 6.1607 | 6.1607 | 3 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
[8 empty] | 10% | 15% | 25% | 35% | 15% |  | 35% |  | 100%
0 | 1.4 | LUMINOTÉCNICO | 208.8249 |  |  |  |  | 0 | 20.8825 | 31.3237 | 52.2062 | 73.0887 | 31.3237 | 73.0887 | 5 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
|  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 1.749% | 2.484% | 3.425% | 0% |  | 3.425%
0 | 1 | Hidrossanitário | 176.7948 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.8925 | 41.0329 | 56.5728 | 50.2965 | 56.5728 | 4 | -172.7948 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[9 empty] | 18% | 25% | 30% | 27% |  | 30% |  | 100%
0 | 1.1 | TÉRREO | 125.7308 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22.6315 | 31.4327 | 37.7192 | 33.9473 | 37.7192 | 4 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[9 empty] | 15% | 23% | 34% | 28% |  | 34% |  | 100%
0 | 1.2 | SUPERIOR | 41.7399 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.261 | 9.6002 | 14.1916 | 11.6872 | 14.1916 | 4 |  | 100% | 1: 4.6%; 2: 7.6%; 3: 7.8%; 4: 9.26%; 5: 13.5%; 6: 12.6%; 7: 11.7%; 8: 9.7%; 9: 8.6%; 10: 8.4%; 11: 3.74%; 12: 2.5%
[11 empty] | 50% | 50% |  | 50% |  | 100%
0 | 1.3 | COBERTURA | 9.324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 2 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
|  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  | 50%
0 | 1 | Incêndio | 12.134 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 6.067 | 3 | -9.134 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[11 empty] | 50% | 50% |  | 50% |  | 100%
0 | 1.1 | TÉRREO | 7.6851 | [8 empty] | 3.8426 | 3.8426 | 3.8426 | 2 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[11 empty] | 50% | 50% |  | 50% |  | 100%
0 | 1.3 | SUPERIOR | 4.4488 | [8 empty] | 2.2244 | 2.2244 | 2.2244 | 2 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
|  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 3.149% | 25% | 25% | 25% |  | 25%
0 | 1 | Climatização | 208.0924 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.0231 | 52.0231 | 52.0231 | 52.0231 | 52.0231 | 4 | -204.0924 | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100%
0 | 1.1 | TÉRREO | 166.4739 | [6 empty] | 41.6185 | 41.6185 | 41.6185 | 41.6185 | 41.6185 | 4 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100%
0 | 1.3 | SUPERIOR | 41.6185 | [6 empty] | 10.4046 | 10.4046 | 10.4046 | 10.4046 | 10.4046 | 4 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
[7 empty] | 17% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% |  | 17%
0 | 1 | Administração de Obra | 224.9838 |  |  |  | 0 | 38.2473 | 37.3473 | 37.3473 | 37.3473 | 37.3473 | 37.3473 | 38.2473 | 6 |  | 100% | 1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 3.4% | 3.6% | 4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 5% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1%
[7 empty] | 17% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% |  | 17% |  | 100%
0 | 1.1 | Equipe | 171.7629 |  |  |  |  | 29.1997 | 28.5126 | 28.5126 | 28.5126 | 28.5126 | 28.5126 | 29.1997 | 6 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[7 empty] | 17% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% |  | 17% |  | 100%
0 | 1.1 | Canteiro | 43.8187 |  |  |  |  | 7.4492 | 7.2739 | 7.2739 | 7.2739 | 7.2739 | 7.2739 | 7.4492 | 6 |  | 100% | 1: 3%; 2: 7%; 3: 9.5%; 4: 14%; 5: 16%; 6: 18%; 7: 13%; 8: 11%; 9: 8.5%
[7 empty] | 17% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% |  | 17% |  | 100%
0 | 1.3 | Ferramentas | 9.4023 |  |  |  |  | 1.5984 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5608 | 1.5984 | 6 |  | 100% | 1: 2%; 2: 3.8%; 3: 4.9%; 4: 5.9%; 5: 6%; 6: 6.8%; 7: 7.5%; 8: 7.8%; 9: 7.8%; 10: 8.2%; 11: 7.7%; 12: 7.6%; 13: 6.8%; 14: 6.4%; 15: 5.4%; 16: 3.42%; 17: 1.98%
|  |  | Avanço Físico - Financeiro | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10
|  |  | Mensal | 0% |  |  | 4.549% | 8.973% | 17.31% | 21.86% | 25.26% | 22.04% | 0%
|  |  | Acumulado | 0% |  |  | 4.549% | 13.52% | 30.83% | 52.69% | 77.96% | 100%
EDUARDO SOARES BORGES
CPF: 509.126.901-00
CREA-GO: 8078/D-GO

## Cronograma FÍSICO FINANCEIRO
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO
Obra | Retrofit Sede CRA-GO
Cliente | CRA-GO Conselho Regional de Administração
Cidade | Goiânia
Endereço | Setor Marista
Descrição | Obra BIM
Tabela | GO-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Preço |  | Observação | BDI Aplicado
Total |  | 2949751.1136 |  | Total da edificação | 34.14%
Total Sem BDI |  | 2199009.3287 |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI | -
Material |  | 2353640.2027 |  | Material | 34.14%
Mão de obra |  | 592796.7912 |  | Mão de obra | 34.14%
Execução |  | 596110.9109 |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. | -
Transporte |  | 0 |  | Transporte | 34.14%
Equipamento |  | 3219.3075 |  | Equipamento | 34.14%
Terceirizado |  | 0 |  | Serviço/terceirizado | 34.14%
Verba |  | 0 |  | Licenciamento ou verba | 34.14%
Comissionamento |  | 0 |  | Administração ou comissionamento | 34.14%
Outro |  | 94.8122 |  | Outros tipos | 34.14%
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
TOTAL GERAL | [12 empty] | 2010550.01
1. |  |  |  | Arquitetura |  |  | 34.14% |  | 1912194.6237 |  | 502575.7541 |  | 1458758.57
1.1. |  |  |  | TÉRREO - PLANTA - CALÇADA |  |  | 34.14% |  | 1172191.666 |  | 248880.4347 |  | 898977.26
1.1.1. |  |  |  | Serviços Preliminares |  |  | 34.14% |  | 14514.8539 |  | 30318.837 |  | 44833.6909
1.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 237.54 | 34.14% | 4.0811 | 969.4212 | 8.4021 | 1995.8445 | 12.4832 | 2965.2657
1.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 158.36 | 34.14% | 85.5357 | 13545.4327 | 178.8519 | 28322.9925 | 264.3876 | 41868.4251
1.1.2. |  |  |  | Laje |  |  | 34.14% |  | 456474.6939 |  | 64868.3834 |  | 521343.0773
1.1.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 16.23 | 34.14% | 214.6171 | 3483.2361 | 35.8245 | 581.432 | 250.4417 | 4064.6681
1.1.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 16.23 | 34.14% | 503.9752 | 8179.517 | 45.555 | 739.3576 | 549.5302 | 8918.8746
1.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.91 | 34.14% | 113.3896 | 4411.9887 | 10.3494 | 402.6934 | 123.7389 | 4814.682
1.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 145.79 | 34.14% | 205.7853 | 30001.4387 | 24.5669 | 3581.6092 | 230.3522 | 33583.0479
1.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 145.79 | 34.14% | 9.5866 | 1397.6243 | 21.1455 | 3082.7959 | 30.732 | 4480.4202
1.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 47.12 | 34.14% | 95.1841 | 4485.0763 | 28.1301 | 1325.4901 | 123.3142 | 5810.5664
1.1.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.12 | 34.14% | 503.9752 | 23747.3099 | 45.555 | 2146.5515 | 549.5302 | 25893.8614
1.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 54.76 | 34.14% | 503.9752 | 27597.6802 | 45.555 | 2494.5917 | 549.5302 | 30092.2719
1.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 54.76 | 34.14% | 95.1841 | 5212.2831 | 28.1301 | 1540.404 | 123.3142 | 6752.6871
1.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 145.79 | 34.14% | 90.6349 | 13213.6692 | 15.9749 | 2328.9738 | 106.6098 | 15542.6429
1.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 47.12 | 34.14% | 9.5866 | 451.7186 | 21.1455 | 996.3738 | 30.732 | 1448.0925
1.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 54.76 | 34.14% | 9.5866 | 524.9599 | 21.1455 | 1157.9251 | 30.732 | 1682.885
1.1.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 145.79 | 34.14% | 503.9752 | 73474.5396 | 45.555 | 6641.4633 | 549.5302 | 80116.0029
1.1.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 234.6 | 34.14% | 96.4641 | 22630.4822 | 22.6886 | 5322.7417 | 119.1527 | 27953.2239
1.1.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 22.56 | 34.14% | 508.1204 | 11463.1963 | 56.5695 | 1276.2078 | 564.6899 | 12739.4041
1.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 105090 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | m² | 22.19 | 34.14% | 494.4678 | 10972.2398 | 26.7397 | 593.3538 | 521.2075 | 11565.5936
1.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 24.48 | 34.14% | 96.4641 | 2361.4416 | 22.6886 | 555.4165 | 119.1527 | 2916.8581
1.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 11.27 | 34.14% | 508.1204 | 5726.5169 | 56.5695 | 637.5382 | 564.6899 | 6364.0551
1.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 220.61 | 34.14% | 80.5878 | 17778.4849 | 17.3611 | 3830.0232 | 97.9489 | 21608.5081
1.1.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 15.77 | 34.14% | 508.1204 | 8013.0587 | 56.5695 | 892.1009 | 564.6899 | 8905.1597
1.1.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 21.29 | 34.14% | 162.5614 | 3460.9333 | 42.3071 | 900.7171 | 204.8685 | 4361.6504
1.1.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 294.82 | 34.14% | 503.9752 | 148581.9588 | 45.555 | 13430.5247 | 549.5302 | 162012.4835
1.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 294.82 | 34.14% | 90.6349 | 26720.9956 | 15.9749 | 4709.706 | 106.6098 | 31430.7017
1.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 269.58 | 34.14% | 9.5866 | 2584.3443 | 21.1455 | 5700.3918 | 30.732 | 8284.7361
1.1.3. |  |  |  | Parede |  |  | 34.14% |  | 140491.1076 |  | 22458.1125 |  | 162949.2201
1.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 286.03 | 34.14% | 9.7532 | 2789.7185 | 12.7344 | 3642.4164 | 22.4876 | 6432.135
1.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 109.83 | 34.14% | 261.0559 | 28671.7655 | 46.8407 | 5144.5151 | 307.8966 | 33816.2806
1.1.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 200.83 | 34.14% | 508.1204 | 102045.8203 | 56.5695 | 11360.8518 | 564.6899 | 113406.6721
1.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 280.29 | 34.14% | 11.0481 | 3096.6815 | 5.7543 | 1612.871 | 16.8024 | 4709.5525
1.1.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 14.89 | 34.14% | 261.0559 | 3887.1218 | 46.8407 | 697.4582 | 307.8966 | 4584.58
1.1.4. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 45408.5762 |  | 32009.9419 |  | 77418.5181
1.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 155.13 | 34.14% | 11.0481 | 1713.897 | 5.7543 | 892.6636 | 16.8024 | 2606.5606
1.1.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1497.73 | 34.14% | 11.0481 | 16547.1216 | 5.7543 | 8618.3784 | 16.8024 | 25165.5
1.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40.38 | 34.14% | 11.0481 | 446.1236 | 5.7543 | 232.3584 | 16.8024 | 678.482
1.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293.15 | 34.14% | 11.0481 | 3238.7605 | 5.7543 | 1686.8712 | 16.8024 | 4925.6317
1.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.41 | 34.14% | 78.1553 | 657.286 | 37.335 | 313.9869 | 115.4902 | 971.2729
1.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7.81 | 34.14% | 78.1553 | 610.3928 | 37.335 | 291.586 | 115.4902 | 901.9788
1.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 782.73 | 34.14% | 9.7532 | 7634.1516 | 12.7344 | 9967.586 | 22.4876 | 17601.7376
1.1.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 138.45 | 34.14% | 62.7525 | 8688.0775 | 62.8162 | 8696.8973 | 125.5686 | 17384.9749
1.1.4.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 8.02 | 34.14% | 732.265 | 5872.7654 | 163.2935 | 1309.6141 | 895.5585 | 7182.3795
1.1.5. |  |  |  | Acabamento e Pintura |  |  | 34.14% |  | 320.1066 |  | 168.4664 |  | 488.573
1.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.5.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 5 | 34.14% | 5.8201 | 29.1006 | 3.063 | 15.3151 | 8.8831 | 44.4157
1.1.6. |  |  |  | Revestimento |  |  | 34.14% |  | 154062.9613 |  | 70082.5316 |  | 224145.4929
1.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 15.4829 | 14088.3432 | 26.172 | 23814.699 | 41.6549 | 37903.0422
1.1.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 909.93 | 34.14% | 74.047 | 67377.6218 | 18.7658 | 17075.5192 | 92.8128 | 84453.141
1.1.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 12.0093 | 10927.6132 | 8.0085 | 7287.1695 | 20.0178 | 18214.7827
1.1.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 3.4213 | 3113.1616 | 7.1289 | 6486.8161 | 10.5502 | 9599.9777
1.1.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 909.93 | 34.14% | 0.80025 | 728.1749 | 1.6676 | 1517.3941 | 2.4678 | 2245.569
1.1.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 295.5 | 34.14% | 74.047 | 21880.8999 | 18.7658 | 5545.2792 | 92.8128 | 27426.1791
1.1.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 12.7 | 34.14% | 74.047 | 940.3974 | 18.7658 | 238.325 | 92.8128 | 1178.7224
1.1.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 3.86 | 34.14% | 74.047 | 285.8216 | 18.7658 | 72.4358 | 92.8128 | 358.2574
1.1.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 61.42 | 34.14% | 74.047 | 4547.9691 | 18.7658 | 1152.5924 | 92.8128 | 5700.5615
1.1.6.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 85.04 | 34.14% | 74.047 | 6296.9602 | 18.7658 | 1595.8394 | 92.8128 | 7892.7996
1.1.6.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 53.01 | 34.14% | 239.3104 | 12685.8442 | 53.0867 | 2814.1269 | 292.3971 | 15499.9712
1.1.6.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 46.76 | 34.14% | 239.3104 | 11190.1542 | 53.0867 | 2482.335 | 292.3971 | 13672.4892
1.1.7. |  |  |  | Placa |  |  | 34.14% |  | 152895.9672 |  | 5366.2194 |  | 158262.1866
1.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3.98 | 34.14% | 226.0479 | 899.6708 | 79.8829 | 317.9341 | 305.9309 | 1217.6049
1.1.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 4.13 | 34.14% | 993.1396 | 4101.6667 | 71.653 | 295.9267 | 1064.7926 | 4397.5934
1.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 72.92 | 34.14% | 2028.1765 | 147894.6297 | 65.1722 | 4752.3586 | 2093.3487 | 152646.9883
1.1.8. |  |  |  | Porta |  |  | 34.14% |  | 42831.3971 |  | 10405.9548 |  | 53237.3518
1.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.1.8.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 7 | 34.14% | 1240.3427 | 8682.3988 | 300.0567 | 2100.3966 | 1540.3993 | 10782.7953
1.1.8.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 1240.3427 | 1240.3427 | 300.0567 | 300.0567 | 1540.3993 | 1540.3993
1.1.8.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 18 | 34.14% | 1208.0873 | 21745.5715 | 294.7218 | 5304.9917 | 1502.8091 | 27050.5632
1.1.8.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.1.9. |  |  |  | Janela |  |  | 34.14% |  | 21287.4124 |  | 825.003 |  | 22112.4154
1.1.9.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0065 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 80x400, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.07 | 34.14% | 3393.5493 | 3631.0978 | 99.9445 | 106.9406 | 3493.4939 | 3738.0384
1.1.9.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 34.14% | 942.6526 | 1791.0399 | 27.7624 | 52.7485 | 970.415 | 1843.7884
1.1.9.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 34.14% | 942.6526 | 3167.3127 | 27.7624 | 93.2816 | 970.415 | 3260.5943
1.1.9.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.58 | 34.14% | 942.6526 | 10915.917 | 27.7624 | 321.4882 | 970.415 | 11237.4052
1.1.9.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 11.95 | 34.14% | 149.1251 | 1782.045 | 20.966 | 250.5441 | 170.0911 | 2032.589
1.1.10. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 118448.3781 |  | 6572.1906 |  | 125020.5687
1.1.10.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 2 | 34.14% | 126.5453 | 253.0906 | 20.893 | 41.7859 | 147.4383 | 294.8765
1.1.10.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 30 | 34.14% | 149.1477 | 4474.4307 | 13.8019 | 414.0556 | 162.9495 | 4888.4863
1.1.10.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 21 | 34.14% | 630.6348 | 13243.3311 | 48.2651 | 1013.5663 | 678.8999 | 14256.8974
1.1.10.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 15 | 34.14% | 630.6348 | 9459.5222 | 48.2651 | 723.9759 | 678.8999 | 10183.4982
1.1.10.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 6 | 34.14% | 126.5453 | 759.2719 | 20.893 | 125.3577 | 147.4383 | 884.6296
1.1.10.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 34.14% | 430.3918 | 3443.1346 | 33.2413 | 265.9303 | 463.6331 | 3709.0649
1.1.10.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 430.3918 | 430.3918 | 33.2413 | 33.2413 | 463.6331 | 463.6331
1.1.10.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 122.6975 | 122.6975 | 15.6547 | 15.6547 | 138.3522 | 138.3522
1.1.10.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 1869.2875 | 1869.2875 | 105.2022 | 105.2022 | 1974.4897 | 1974.4897
1.1.10.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 526.4898 | 1579.4693 | 45.2338 | 135.7015 | 571.7236 | 1715.1708
1.1.10.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 7 | 34.14% | 888.2711 | 6217.8977 | 43.9964 | 307.975 | 932.2675 | 6525.8727
1.1.10.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 526.4898 | 1579.4693 | 45.2338 | 135.7015 | 571.7236 | 1715.1708
1.1.10.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 526.4898 | 526.4898 | 45.2338 | 45.2338 | 571.7236 | 571.7236
1.1.10.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 612.9627 | 612.9627 | 32.3612 | 32.3612 | 645.3238 | 645.3238
1.1.10.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 526.4898 | 2105.959 | 45.2338 | 180.9353 | 571.7236 | 2286.8944
1.1.10.21 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 8 | 34.14% | 609.2773 | 4874.2184 |  |  | 609.2773 | 4874.2184
1.1.10.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 8 | 34.14% | 2857.1531 | 22857.2245 | 22.6156 | 180.9245 | 2879.7686 | 23038.149
1.1.10.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 84 | 34.14% | 126.5453 | 10629.8065 | 20.893 | 1755.0081 | 147.4383 | 12384.8146
1.1.10.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.25 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 1162.2316 | 1162.2316 | 48.2651 | 48.2651 | 1210.4967 | 1210.4967
1.1.10.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 2 | 34.14% | 1162.2316 | 2324.4633 | 48.2651 | 96.5301 | 1210.4967 | 2420.9934
1.1.10.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 2857.1531 | 11428.6122 | 22.6156 | 90.4623 | 2879.7686 | 11519.0745
1.1.10.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
1.1.11. |  |  |  | Corrimão |  |  | 34.14% |  | 16088.8475 |  | 1992.6245 |  | 18081.472
1.1.11.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 13.41 | 34.14% | 1199.7649 | 16088.8475 | 148.5924 | 1992.6245 | 1348.3573 | 18081.472
1.1.12. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 8124.8113 |  | 1406.4137 |  | 9531.2249
1.1.12.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 1 | 34.14% | 188.1701 | 188.1701 | 25.9122 | 25.9122 | 214.0823 | 214.0823
1.1.12.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 6.97 | 34.14% | 19.6392 | 136.8849 | 3.8965 | 27.1587 | 23.5357 | 164.0436
1.1.12.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 6.39 | 34.14% | 19.6392 | 125.4942 | 3.8965 | 24.8987 | 23.5357 | 150.3929
1.1.12.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 22.51 | 34.14% | 19.6392 | 442.0773 | 3.8965 | 87.7105 | 23.5357 | 529.7878
1.1.12.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 13.93 | 34.14% | 19.6392 | 273.5734 | 3.8965 | 54.2784 | 23.5357 | 327.8518
1.1.12.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 190.47 | 34.14% | 19.6392 | 3740.6692 | 3.8965 | 742.1688 | 23.5357 | 4482.8381
1.1.12.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0.97 | 34.14% | 19.6392 | 19.05 | 3.8965 | 3.7796 | 23.5357 | 22.8296
1.1.13. |  |  |  | Serviços Finais |  |  | 34.14% |  | 1242.5531 |  | 2405.7559 |  | 3648.309
1.1.13.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 791.82 | 34.14% | 1.5692 | 1242.5531 | 3.0383 | 2405.7559 | 4.6075 | 3648.309
1.2. |  |  |  | SUPERIOR - PLANTA |  |  | 34.14% |  | 704641.5613 |  | 217202.5153 |  | 267936.02
1.2.1. |  |  |  | Laje |  |  | 34.14% |  | 329128.7904 |  | 51239.2245 |  | 380368.0149
1.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 539.48 | 34.14% | 95.1841 | 51349.9358 | 28.1301 | 15175.624 | 123.3142 | 66525.5598
1.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 539.48 | 34.14% | 503.9752 | 271884.5232 | 45.555 | 24576.0107 | 549.5302 | 296460.5339
1.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 539.48 | 34.14% | 9.5866 | 5171.7563 | 21.1455 | 11407.5502 | 30.732 | 16579.3064
1.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 11.54 | 34.14% | 62.6148 | 722.5751 | 6.9358 | 80.0397 | 69.5507 | 802.6147
1.2.2. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 106616.9107 |  | 85168.6467 |  | 191785.5573
1.2.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.13 | 34.14% | 11.0481 | 288.6877 | 5.7543 | 150.3597 | 16.8024 | 439.0474
1.2.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1525.95 | 34.14% | 11.0481 | 16858.9 | 5.7543 | 8780.7646 | 16.8024 | 25639.6645
1.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.7 | 34.14% | 11.0481 | 96.1188 | 5.7543 | 50.0624 | 16.8024 | 146.1811
1.2.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 179.2 | 34.14% | 11.0481 | 1979.8256 | 5.7543 | 1031.1694 | 16.8024 | 3010.995
1.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 26.13 | 34.14% | 78.1553 | 2042.1978 | 37.335 | 975.5623 | 115.4902 | 3017.7601
1.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.7 | 34.14% | 78.1553 | 679.951 | 37.335 | 324.8141 | 115.4902 | 1004.7651
1.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 749.91 | 34.14% | 9.7532 | 7314.0504 | 12.7344 | 9549.6434 | 22.4876 | 16863.6938
1.2.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 85.25 | 34.14% | 62.7525 | 5349.6469 | 62.8162 | 5355.0776 | 125.5686 | 10704.7245
1.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5.45 | 34.14% | 732.265 | 3990.8443 | 163.2935 | 889.9497 | 895.5585 | 4880.794
1.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1739.98 | 34.14% | 9.7532 | 16970.4383 | 12.7344 | 22157.577 | 22.4876 | 39128.0153
1.2.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1739.98 | 34.14% | 29.3373 | 51046.2499 | 20.6345 | 35903.6664 | 49.9718 | 86949.9163
1.2.3. |  |  |  | Revestimento |  |  | 34.14% |  | 115356.2484 |  | 67594.741 |  | 182950.9894
1.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 15.4829 | 16820.7631 | 26.172 | 28433.5357 | 41.6549 | 45254.2988
1.2.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1086.41 | 34.14% | 74.047 | 80445.4432 | 18.7658 | 20387.2988 | 92.8128 | 100832.742
1.2.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 12.0093 | 13047.0127 | 8.0085 | 8700.5086 | 20.0178 | 21747.5213
1.2.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 3.4213 | 3716.9561 | 7.1289 | 7744.9275 | 10.5502 | 11461.8836
1.2.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1086.41 | 34.14% | 0.80025 | 869.4037 | 1.6676 | 1811.6912 | 2.4678 | 2681.0949
1.2.3.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 1.84 | 34.14% | 35.6773 | 65.6463 | 40.3734 | 74.287 | 76.0507 | 139.9333
1.2.3.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 10.96 | 34.14% | 35.6773 | 391.0234 | 40.3734 | 442.4922 | 76.0507 | 833.5156
1.2.4. |  |  |  | Placa |  |  | 34.14% |  | 24070.5421 |  | 1306.4939 |  | 25377.0359
1.2.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 7.34 | 34.14% | 226.0479 | 1659.1919 | 79.8829 | 586.3408 | 305.9309 | 2245.5326
1.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11.05 | 34.14% | 2028.1765 | 22411.3502 | 65.1722 | 720.1531 | 2093.3487 | 23131.5033
1.2.5. |  |  |  | Porta |  |  | 34.14% |  | 27221.3552 |  | 6244.4037 |  | 33465.7589
1.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 2101.5928 | 2101.5928 | 317.0102 | 317.0102 | 2418.603 | 2418.603
1.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 34.14% | 2101.5928 | 2101.5928 | 317.0102 | 317.0102 | 2418.603 | 2418.603
1.2.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 17 | 34.14% | 1208.0873 | 20537.4842 | 294.7218 | 5010.2699 | 1502.8091 | 25547.7541
1.2.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 34.14% | 1240.3427 | 2480.6854 | 300.0567 | 600.1133 | 1540.3993 | 3080.7987
1.2.6. |  |  |  | Janela |  |  | 34.14% |  | 56123.0396 |  | 2324.1274 |  | 58447.1671
1.2.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 34.14% | 942.6526 | 1791.0399 | 27.7624 | 52.7485 | 970.415 | 1843.7884
1.2.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.62 | 34.14% | 942.6526 | 16609.5387 | 27.7624 | 489.1729 | 970.415 | 17098.7116
1.2.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.72 | 34.14% | 942.6526 | 6334.6254 | 27.7624 | 186.5631 | 970.415 | 6521.1885
1.2.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.79 | 34.14% | 942.6526 | 6400.6111 | 27.7624 | 188.5065 | 970.415 | 6589.1176
1.2.6.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.82 | 34.14% | 942.6526 | 6428.8907 | 27.7624 | 189.3394 | 970.415 | 6618.23
1.2.6.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.58 | 34.14% | 942.6526 | 10915.917 | 27.7624 | 321.4882 | 970.415 | 11237.4052
1.2.6.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 38.77 | 34.14% | 149.1251 | 5781.5802 | 20.966 | 812.8531 | 170.0911 | 6594.4333
1.2.6.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.76 | 34.14% | 942.6526 | 1659.0686 | 27.7624 | 48.8618 | 970.415 | 1707.9303
1.2.6.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.65 | 34.14% | 122.2837 | 201.7681 | 20.966 | 34.594 | 143.2497 | 236.362
1.2.7. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 46124.6748 |  | 3324.8783 |  | 49449.5531
1.2.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 4 | 34.14% | 630.6348 | 2522.5393 | 48.2651 | 193.0603 | 678.8999 | 2715.5995
1.2.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 51 | 34.14% | 149.1477 | 7606.5322 | 13.8019 | 703.8945 | 162.9495 | 8310.4267
1.2.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 888.2711 | 888.2711 | 43.9964 | 43.9964 | 932.2675 | 932.2675
1.2.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 1392.864 | 6964.3198 | 96.8183 | 484.0917 | 1489.6823 | 7448.4115
1.2.7.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 1135.9063 | 2271.8126 | 74.1337 | 148.2674 | 1210.04 | 2420.08
1.2.7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 69 | 34.14% | 126.5453 | 8731.6267 | 20.893 | 1441.6138 | 147.4383 | 10173.2405
1.2.7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 1 | 34.14% | 630.6348 | 630.6348 | 48.2651 | 48.2651 | 678.8999 | 678.8999
1.2.7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 2857.1531 | 14285.7653 | 22.6156 | 113.0778 | 2879.7686 | 14398.8431
1.2.7.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
1.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 35361.3965 |  | 36492.8041 |  | 291845.29
1.3.1. |  |  |  | Parede padrão |  |  | 34.14% |  | 35361.3965 |  | 36492.8041 |  | 71854.2006
1.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 540.86 | 34.14% | 11.0481 | 5975.4937 | 5.7543 | 3112.2673 | 16.8024 | 9087.761
1.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21 | 34.14% | 11.0481 | 232.0108 | 5.7543 | 120.8402 | 16.8024 | 352.851
1.3.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 270.43 | 34.14% | 9.7532 | 2637.568 | 12.7344 | 3443.76 | 22.4876 | 6081.3281
1.3.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10.5 | 34.14% | 62.7525 | 658.9008 | 62.8162 | 659.5697 | 125.5686 | 1318.4705
1.3.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 561.86 | 34.14% | 36.2679 | 20377.4691 | 39.1582 | 22001.4248 | 75.4261 | 42378.8939
1.3.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 561.86 | 34.14% | 9.7532 | 5479.9541 | 12.7344 | 7154.9421 | 22.4876 | 12634.8962
2. |  |  |  | Elétrica |  |  | 34.14% |  | 243039.5004 |  | 72489.5034 |  | 334598.14
2.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 111345.987 |  | 38098.0887 |  | 156624.96
2.1.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 59674.2601 |  | 22519.1502 |  | 82193.4103
2.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 572.35 | 34.14% | 27.6137 | 15804.6771 | 0.2697 | 154.3628 | 27.8834 | 15959.0399
2.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 38.5 | 34.14% | 46.1958 | 1778.5389 | 0.08965 | 3.4515 | 46.2855 | 1781.9905
2.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 592.79 | 34.14% | 2.7867 | 1651.926 | 1.1278 | 668.5699 | 3.9145 | 2320.4959
2.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 361.79 | 34.14% | 2.7867 | 1008.199 | 1.1278 | 408.0398 | 3.9145 | 1416.2388
2.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 133.62 | 34.14% | 2.7867 | 372.3584 | 1.1278 | 150.7015 | 3.9145 | 523.0599
2.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 128.03 | 34.14% | 2.7867 | 356.7808 | 1.1278 | 144.3969 | 3.9145 | 501.1776
2.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40.06 | 34.14% | 2.7867 | 111.6351 | 1.1278 | 45.1811 | 3.9145 | 156.8162
2.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 268.55 | 34.14% | 4.2369 | 1137.8225 | 1.4221 | 381.8926 | 5.659 | 1519.7151
2.1.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1052.56 | 34.14% | 4.2369 | 4459.6032 | 1.4221 | 1496.7973 | 5.659 | 5956.4005
2.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 265.68 | 34.14% | 4.2369 | 1125.6626 | 1.4221 | 377.8114 | 5.659 | 1503.4739
2.1.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 345.61 | 34.14% | 4.2369 | 1464.3189 | 1.4221 | 491.4761 | 5.659 | 1955.795
2.1.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 990.91 | 34.14% | 4.2369 | 4198.3976 | 1.4221 | 1409.1277 | 5.659 | 5607.5253
2.1.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 370.28 | 34.14% | 4.2369 | 1568.8435 | 1.4221 | 526.5582 | 5.659 | 2095.4017
2.1.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 34.14% | 6.8318 | 672.7317 | 1.9124 | 188.3158 | 8.7443 | 861.0475
2.1.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 23.26 | 34.14% | 6.8318 | 158.9087 | 1.9124 | 44.4828 | 8.7443 | 203.3915
2.1.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 54.16 | 34.14% | 6.8318 | 370.0127 | 1.9124 | 103.5765 | 8.7443 | 473.5892
2.1.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 98.47 | 34.14% | 6.8318 | 672.7317 | 1.9124 | 188.3158 | 8.7443 | 861.0475
2.1.1.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.06 | 34.14% | 6.8318 | 143.8786 | 1.9124 | 40.2755 | 8.7443 | 184.1542
2.1.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 12.44 | 34.14% | 9.6989 | 120.6545 | 2.5009 | 31.1106 | 12.1998 | 151.7651
2.1.1.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 79.61 | 34.14% | 68.2615 | 5434.2947 | 4.07 | 324.0141 | 72.3315 | 5758.3088
2.1.1.25 | SINAPI | INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 30 | 34.14% | 1.6902 | 50.7049 |  |  | 1.6902 | 50.7049
2.1.1.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 26.81 | 34.14% | 8.1783 | 219.2613 | 5.8353 | 156.4451 | 14.0137 | 375.7064
2.1.1.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 163.64 | 34.14% | 16.9449 | 2772.8681 | 12.231 | 2001.4813 | 29.1759 | 4774.3494
2.1.1.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 1131.13 | 34.14% | 11.9675 | 13536.8316 | 11.5445 | 13058.3234 | 23.512 | 26595.155
2.1.2. |  |  |  | Conexão |  |  | 34.14% |  | 32653.5785 |  | 10281.5878 |  | 42935.1663
2.1.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 34.14% | 1233.404 | 2466.808 | 304.0597 | 608.1194 | 1537.4637 | 3074.9274
2.1.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 22 | 34.14% | 45.2579 | 995.6731 | 10.1113 | 222.4485 | 55.3692 | 1218.1216
2.1.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 3 | 34.14% | 1233.404 | 3700.212 | 304.0597 | 912.1791 | 1537.4637 | 4612.3911
2.1.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 34.14% | 21.9545 | 21.9545 | 13.3722 | 13.3722 | 35.3267 | 35.3267
2.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 1 | 34.14% | 664.6235 | 664.6235 |  |  | 664.6235 | 664.6235
2.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 139 | 34.14% | 12.2224 | 1698.9146 | 11.754 | 1633.8078 | 23.9764 | 3332.7225
2.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 9.1977 | 18.3954 | 10.8861 | 21.7721 | 20.0838 | 40.1676
2.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 2 | 34.14% | 58.1292 | 116.2584 | 7.7347 | 15.4693 | 65.8639 | 131.7278
2.1.2.11 | SINAPI | INSUMO | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | un | 8 | 34.14% | 41.9858 | 335.8866 |  |  | 41.9858 | 335.8866
2.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 34.14% | 45.2579 | 316.8051 | 10.1113 | 70.7791 | 55.3692 | 387.5842
2.1.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 45.2579 | 45.2579 | 10.1113 | 10.1113 | 55.3692 | 55.3692
2.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 34.14% | 94.8102 | 94.8102 |  |  | 94.8102 | 94.8102
2.1.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 158.6141 | 158.6141 | 38.3955 | 38.3955 | 197.0096 | 197.0096
2.1.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 32 | 34.14% | 13.0189 | 416.6041 | 2.3341 | 74.6922 | 15.353 | 491.2962
2.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 68.1807 | 68.1807 | 6.4973 | 6.4973 | 74.678 | 74.678
2.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 13.7423 | 13.7423 | 3.2511 | 3.2511 | 16.9934 | 16.9934
2.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 53.2101 | 53.2101 | 46.7807 | 46.7807 | 99.9908 | 99.9908
2.1.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 30.4052 | 121.621 | 28.0488 | 112.1952 | 58.454 | 233.8162
2.1.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 34.14% | 53.2101 | 266.0506 | 46.7807 | 233.9034 | 99.9908 | 499.954
2.1.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 11 | 34.14% | 19.9788 | 219.7669 | 17.6531 | 194.1839 | 37.6319 | 413.9509
2.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 34.14% | 31.1902 | 280.7121 | 25.9893 | 233.9034 | 57.1795 | 514.6155
2.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 47.866 | 95.732 | 42.6126 | 85.2252 | 90.4786 | 180.9571
2.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 15 | 34.14% | 2.7901 | 41.8517 |  |  | 2.7901 | 41.8517
2.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 39 | 34.14% | 2.656 | 103.5829 |  |  | 2.656 | 103.5829
2.1.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 38 | 34.14% | 2.7365 | 103.9853 |  |  | 2.7365 | 103.9853
2.1.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 34.14% | 3.3535 | 26.828 |  |  | 3.3535 | 26.828
2.1.2.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 89.0196 | 89.0196 | 63.8944 | 63.8944 | 152.914 | 152.914
2.1.2.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 34.14% | 51.909 | 103.8179 | 46.7807 | 93.5614 | 98.6896 | 197.3793
2.1.2.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 39.2762 | 39.2762 | 34.3254 | 34.3254 | 73.6016 | 73.6016
2.1.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 33.9127 | 135.651 | 30.1083 | 120.4333 | 64.0211 | 256.0842
2.1.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 32 | 34.14% | 76.4373 | 2445.9925 | 56.5389 | 1809.2452 | 132.9762 | 4255.2377
2.1.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 37 | 34.14% | 76.4373 | 2828.1788 | 56.5389 | 2091.9397 | 132.9762 | 4920.1185
2.1.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 50.6078 | 202.4312 | 46.7807 | 187.1227 | 97.3885 | 389.5539
2.1.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 34.14% | 58.1733 | 1396.1592 | 46.7807 | 1122.7363 | 104.954 | 2518.8954
2.1.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1621.0352 | 1621.0352 | 35.1105 | 35.1105 | 1656.1457 | 1656.1457
2.1.2.38 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
2.1.2.39 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.1.3. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | 34.14% |  | 1528.425 |  | 253.5425 |  | 1781.9674
2.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 34.14% | 18.4747 | 166.2725 | 9.1355 | 82.2192 | 27.6102 | 248.4918
2.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 9 | 34.14% | 151.3503 | 1362.1524 | 19.0359 | 171.3232 | 170.3862 | 1533.4756
2.1.4. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 14174.8731 |  | 2291.716 |  | 16466.5891
2.1.4.1 | SINAPI | INSUMO | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | un | 46 | 34.14% | 8.2496 | 379.4821 |  |  | 8.2496 | 379.4821
2.1.4.2 | SINAPI | INSUMO | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | un | 91 | 34.14% | 35.0508 | 3189.6212 |  |  | 35.0508 | 3189.6212
2.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 12 | 34.14% | 11.8424 | 142.109 | 6.2673 | 75.2072 | 18.1097 | 217.3162
2.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 49 | 34.14% | 11.8424 | 580.2784 | 6.2673 | 307.096 | 18.1097 | 887.3744
2.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 12 | 34.14% | 22.5463 | 270.555 | 18.1434 | 217.7214 | 40.6897 | 488.2764
2.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 91 | 34.14% | 103.7263 | 9439.0912 | 17.9178 | 1630.5209 | 121.6441 | 11069.6121
2.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 9 | 34.14% | 19.304 | 173.7363 | 6.7967 | 61.1705 | 26.1008 | 234.9068
2.1.5. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 3314.8503 |  | 2752.0922 |  | 6066.9425
2.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 9 | 34.14% | 12.2224 | 110.0017 | 11.754 | 105.7861 | 23.9764 | 215.7878
2.1.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 89 | 34.14% | 9.1977 | 818.5963 | 10.8861 | 968.8602 | 20.0838 | 1787.4565
2.1.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 3 | 34.14% | 126.5453 | 379.6359 | 20.893 | 62.6789 | 147.4383 | 442.3148
2.1.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 7 | 34.14% | 22.5463 | 157.8238 | 18.1434 | 127.0041 | 40.6897 | 284.8279
2.1.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 15 | 34.14% | 22.5463 | 338.1938 | 18.1434 | 272.1517 | 40.6897 | 610.3455
2.1.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 65 | 34.14% | 22.5463 | 1465.5063 | 18.1434 | 1179.3242 | 40.6897 | 2644.8306
2.1.5.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.5463 | 22.5463 | 18.1434 | 18.1434 | 40.6897 | 40.6897
2.1.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.5463 | 22.5463 | 18.1434 | 18.1434 | 40.6897 | 40.6897
2.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 115107.1818 |  | 33260.0961 |  | 158320.97
2.2.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 57233.3056 |  | 16766.007 |  | 73999.3126
2.2.1.1 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 32 | 34.14% | 3.2059 | 102.5903 |  |  | 3.2059 | 102.5903
2.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 945.3 | 34.14% | 27.6137 | 26103.1909 | 0.2697 | 254.9473 | 27.8834 | 26358.1382
2.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 21.9 | 34.14% | 46.1958 | 1011.6884 | 0.08965 | 1.9633 | 46.2855 | 1013.6517
2.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 381.02 | 34.14% | 4.2369 | 1614.3479 | 1.4221 | 541.8311 | 5.659 | 2156.179
2.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 951.4 | 34.14% | 4.2369 | 4030.9973 | 1.4221 | 1352.9423 | 5.659 | 5383.9396
2.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 170.85 | 34.14% | 4.2369 | 723.8763 | 1.4221 | 242.958 | 5.659 | 966.8342
2.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 478.46 | 34.14% | 4.2369 | 2027.1925 | 1.4221 | 680.396 | 5.659 | 2707.5886
2.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 959.7 | 34.14% | 4.2369 | 4066.1636 | 1.4221 | 1364.7454 | 5.659 | 5430.909
2.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 235.8 | 34.14% | 4.2369 | 999.0637 | 1.4221 | 335.3204 | 5.659 | 1334.384
2.2.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 34.14% | 6.8318 | 281.4037 | 1.9124 | 78.7725 | 8.7443 | 360.1761
2.2.1.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 7.83 | 34.14% | 6.8318 | 53.4933 | 1.9124 | 14.9742 | 8.7443 | 68.4676
2.2.1.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.36 | 34.14% | 6.8318 | 227.9103 | 1.9124 | 63.7983 | 8.7443 | 291.7086
2.2.1.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 41.19 | 34.14% | 6.8318 | 281.4037 | 1.9124 | 78.7725 | 8.7443 | 360.1761
2.2.1.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 34.14% | 9.6989 | 752.0539 | 2.5009 | 193.9162 | 12.1998 | 945.9701
2.2.1.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 33.76 | 34.14% | 9.6989 | 327.4354 | 2.5009 | 84.4288 | 12.1998 | 411.8642
2.2.1.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 77.54 | 34.14% | 9.6989 | 752.0539 | 2.5009 | 193.9162 | 12.1998 | 945.9701
2.2.1.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 43.79 | 34.14% | 9.6989 | 424.7155 | 2.5009 | 109.5124 | 12.1998 | 534.2279
2.2.1.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 27 | 34.14% | 68.2615 | 1843.0594 | 4.07 | 109.8905 | 72.3315 | 1952.9498
2.2.1.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 34.2 | 34.14% | 16.9449 | 579.5165 | 12.231 | 418.3003 | 29.1759 | 997.8168
2.2.1.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 918.62 | 34.14% | 11.9675 | 10993.6119 | 11.5445 | 10605.003 | 23.512 | 21598.6149
2.2.1.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 3.6 | 34.14% | 10.4271 | 37.5374 | 11.0051 | 39.6183 | 21.4322 | 77.1558
2.2.2. |  |  |  | Conexão |  |  | 34.14% |  | 54676.9076 |  | 13596.7654 |  | 68273.6731
2.2.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 3 | 34.14% | 1233.404 | 3700.212 | 304.0597 | 912.1791 | 1537.4637 | 4612.3911
2.2.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 48 | 34.14% | 45.2579 | 2172.3778 | 10.1113 | 485.3422 | 55.3692 | 2657.72
2.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 5 | 34.14% | 1233.404 | 6167.02 | 304.0597 | 1520.2985 | 1537.4637 | 7687.3185
2.2.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 140 | 34.14% | 45.2579 | 6336.1018 | 10.1113 | 1415.5814 | 55.3692 | 7751.6832
2.2.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 17 | 34.14% | 21.9545 | 373.2271 | 13.3722 | 227.3276 | 35.3267 | 600.5547
2.2.2.8 | SINAPI | INSUMO | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | un | 8 | 34.14% | 664.6235 | 5316.9877 |  |  | 664.6235 | 5316.9877
2.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 123 | 34.14% | 12.2224 | 1503.3561 | 11.754 | 1445.7436 | 23.9764 | 2949.0998
2.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 5 | 34.14% | 9.1977 | 45.9886 | 10.8861 | 54.4303 | 20.0838 | 100.4189
2.2.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 34.14% | 45.2579 | 362.063 | 10.1113 | 80.8904 | 55.3692 | 442.9533
2.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | un | 72 | 34.14% | 3.2059 | 230.8281 |  |  | 3.2059 | 230.8281
2.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 210 | 34.14% | 27.6137 | 5798.8682 | 0.2697 | 56.637 | 27.8834 | 5855.5052
2.2.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 18 | 34.14% | 46.1958 | 831.5247 | 0.08965 | 1.6137 | 46.2855 | 833.1384
2.2.2.15 | SINAPI | INSUMO | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | un | 1 | 34.14% | 41.9858 | 41.9858 |  |  | 41.9858 | 41.9858
2.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 7 | 34.14% | 45.2579 | 316.8051 | 10.1113 | 70.7791 | 55.3692 | 387.5842
2.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 45.2579 | 45.2579 | 10.1113 | 10.1113 | 55.3692 | 55.3692
2.2.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 158.6141 | 158.6141 | 38.3955 | 38.3955 | 197.0096 | 197.0096
2.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 26 | 34.14% | 13.0189 | 338.4908 | 2.3341 | 60.6874 | 15.353 | 399.1782
2.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 13.7423 | 27.4845 | 3.2511 | 6.5022 | 16.9934 | 33.9868
2.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 37.2802 | 37.2802 | 25.9893 | 25.9893 | 63.2695 | 63.2695
2.2.2.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 34.14% | 30.4052 | 121.621 | 28.0488 | 112.1952 | 58.454 | 233.8162
2.2.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 7 | 34.14% | 19.9788 | 139.8517 | 17.6531 | 123.5716 | 37.6319 | 263.4233
2.2.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 8 | 34.14% | 31.1902 | 249.5219 | 25.9893 | 207.9141 | 57.1795 | 457.436
2.2.2.25 | SINAPI | COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 47.866 | 143.5979 | 42.6126 | 127.8378 | 90.4786 | 271.4357
2.2.2.26 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 9 | 34.14% | 2.7901 | 25.111 |  |  | 2.7901 | 25.111
2.2.2.27 | SINAPI | INSUMO | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 35 | 34.14% | 2.656 | 92.959 |  |  | 2.656 | 92.959
2.2.2.28 | SINAPI | INSUMO | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 41 | 34.14% | 2.7365 | 112.1947 |  |  | 2.7365 | 112.1947
2.2.2.29 | SINAPI | INSUMO | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 8 | 34.14% | 3.3535 | 26.828 |  |  | 3.3535 | 26.828
2.2.2.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 17 | 34.14% | 89.0196 | 1513.3331 | 63.8944 | 1086.2042 | 152.914 | 2599.5373
2.2.2.31 | SINAPI | INSUMO | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 4 | 34.14% | 5.9156 | 23.6623 |  |  | 5.9156 | 23.6623
2.2.2.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 33.9127 | 101.7382 | 30.1083 | 90.325 | 64.0211 | 192.0632
2.2.2.33 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 38 | 34.14% | 76.4373 | 2904.6161 | 56.5389 | 2148.4787 | 132.9762 | 5053.0947
2.2.2.34 | SINAPI | COMPOSICAO | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 35 | 34.14% | 76.4373 | 2675.3043 | 56.5389 | 1978.8619 | 132.9762 | 4654.1662
2.2.2.35 | SINAPI | COMPOSICAO | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 24 | 34.14% | 58.1733 | 1396.1592 | 46.7807 | 1122.7363 | 104.954 | 2518.8954
2.2.2.36 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
2.2.2.37 | SINAPI | COMPOSICAO | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 3403.7931 | 3403.7931 | 50.3064 | 50.3064 | 3454.0994 | 3454.0994
2.2.3. |  |  |  | Elemento terminal |  |  | 34.14% |  | 77.2161 |  | 27.1869 |  | 104.403
2.2.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 34.14% | 19.304 | 77.2161 | 6.7967 | 27.1869 | 26.1008 | 104.403
2.2.4. |  |  |  | Elemento construtivo genérico |  |  | 34.14% |  | 3119.7524 |  | 2870.1368 |  | 5989.8892
2.2.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 4 | 34.14% | 12.2224 | 48.8896 | 11.754 | 47.0161 | 23.9764 | 95.9057
2.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 101 | 34.14% | 9.1977 | 928.9689 | 10.8861 | 1099.4931 | 20.0838 | 2028.4619
2.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 15 | 34.14% | 22.5463 | 338.1938 | 18.1434 | 272.1517 | 40.6897 | 610.3455
2.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 80 | 34.14% | 22.5463 | 1803.7001 | 18.1434 | 1451.476 | 40.6897 | 3255.1761
2.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 16586.3317 |  | 1131.3186 |  | 19652.21
2.3.1. |  |  |  | Segmento de fluxo |  |  | 34.14% |  | 14863.2499 |  | 886.2055 |  | 15749.4555
2.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 193.43 | 34.14% | 68.2615 | 13203.8139 | 4.07 | 787.2634 | 72.3315 | 13991.0773
2.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 24.31 | 34.14% | 68.2615 | 1659.4361 | 4.07 | 98.9421 | 72.3315 | 1758.3782
2.3.2. |  |  |  | Controlador de fluxo |  |  | 34.14% |  | 1723.0817 |  | 245.1131 |  | 1968.1948
2.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 34.14% | 185.6474 | 556.9422 | 6.6003 | 19.8009 | 192.2477 | 576.7431
2.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 3 | 34.14% | 185.6474 | 556.9422 | 6.6003 | 19.8009 | 192.2477 | 576.7431
2.3.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 22 | 34.14% | 27.6908 | 609.1973 | 9.3414 | 205.5113 | 37.0322 | 814.7087
3. |  |  |  | Hidrossanitário |  |  | 34.14% |  | 185688.2583 |  | 20764.8091 |  | 204691.49
3.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 133870.5135 |  | 14767.1251 |  | 147644.66
3.1.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 4567.9871 |  | 3895.6556 |  | 8463.6426
3.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 32.94 | 34.14% | 26.3504 | 867.982 | 21.3264 | 702.4931 | 47.6768 | 1570.4751
3.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12.41 | 34.14% | 18.9728 | 235.4527 | 15.2702 | 189.5031 | 34.243 | 424.9559
3.1.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | m | 5.04 | 34.14% | 62.1653 | 313.3131 | 10.7256 | 54.0571 | 72.8909 | 367.3701
3.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 8.09 | 34.14% | 23.4565 | 189.7627 | 10.7496 | 86.9643 | 34.2061 | 276.727
3.1.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 70.86 | 34.14% | 26.3504 | 1867.189 | 21.3264 | 1511.192 | 47.6768 | 3378.3809
3.1.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.22 | 34.14% | 18.9728 | 118.011 | 15.2702 | 94.9806 | 34.243 | 212.9916
3.1.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.02 | 34.14% | 24.2465 | 24.7314 | 18.2983 | 18.6643 | 42.5448 | 43.3957
3.1.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 65.94 | 34.14% | 12.6345 | 833.1162 | 18.2359 | 1202.4776 | 30.8704 | 2035.5938
3.1.1.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.09 | 34.14% | 28.4382 | 30.9977 | 21.1153 | 23.0157 | 49.5535 | 54.0134
3.1.1.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6.18 | 34.14% | 14.1475 | 87.4314 | 1.9916 | 12.3078 | 16.139 | 99.7392
3.1.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 2071.4615 |  | 717.7232 |  | 2789.1847
3.1.2.1 | SINAPI | INSUMO | 328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | un | 1 | 34.14% | 12.086 | 12.086 |  |  | 12.086 | 12.086
3.1.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 1 | 34.14% | 180.1098 | 180.1098 |  |  | 180.1098 | 180.1098
3.1.2.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 7 | 34.14% | 3.5681 | 24.9769 |  |  | 3.5681 | 24.9769
3.1.2.4 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 7 | 34.14% | 13.5347 | 94.7431 |  |  | 13.5347 | 94.7431
3.1.2.5 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 17 | 34.14% | 5.0437 | 85.7423 |  |  | 5.0437 | 85.7423
3.1.2.6 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 16 | 34.14% | 3.5681 | 57.09 |  |  | 3.5681 | 57.09
3.1.2.7 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 34.14% | 10.1007 | 40.403 |  |  | 10.1007 | 40.403
3.1.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 27.1667 | 27.1667 | 9.2427 | 9.2427 | 36.4094 | 36.4094
3.1.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 9 | 34.14% | 7.2116 | 64.9041 | 6.0946 | 54.8518 | 13.3062 | 119.7559
3.1.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 13.7201 | 54.8805 | 6.6177 | 26.4709 | 20.3379 | 81.3514
3.1.2.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 22.3467 | 22.3467 | 7.9278 | 7.9278 | 30.2745 | 30.2745
3.1.2.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 34.14% | 52.3282 | 261.6412 | 12.3237 | 61.6183 | 64.6519 | 323.2595
3.1.2.13 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 10.5568 | 42.2273 |  |  | 10.5568 | 42.2273
3.1.2.14 | SINAPI | INSUMO | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 34.14% | 12.247 | 24.494 |  |  | 12.247 | 24.494
3.1.2.15 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 24.722 | 98.888 |  |  | 24.722 | 98.888
3.1.2.16 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0051 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 34.14% | 30.7921 | 30.7921 | 8.1582 | 8.1582 | 38.9503 | 38.9503
3.1.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 30 | 34.14% | 5.0391 | 151.1744 | 7.2944 | 218.8312 | 12.3335 | 370.0056
3.1.2.18 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 34.14% | 4.273 | 42.7304 | 4.8613 | 48.6132 | 9.1344 | 91.3435
3.1.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 25 | 34.14% | 7.2646 | 181.614 | 9.7226 | 243.0658 | 16.9872 | 424.6798
3.1.2.20 | SINAPI | INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 5.3522 | 5.3522 |  |  | 5.3522 | 5.3522
3.1.2.21 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 38 | 34.14% | 2.5755 | 97.8685 |  |  | 2.5755 | 97.8685
3.1.2.22 | SINAPI | INSUMO | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | un | 4 | 34.14% | 3.7827 | 15.131 |  |  | 3.7827 | 15.131
3.1.2.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 11.908 | 35.7239 | 1.646 | 4.9381 | 13.554 | 40.662
3.1.2.24 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 10 | 34.14% | 11.0495 | 110.4948 | 1.646 | 16.4603 | 12.6955 | 126.9551
3.1.2.25 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 34.14% | 24.722 | 49.444 |  |  | 24.722 | 49.444
3.1.2.26 | SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 20.0137 | 20.0137 |  |  | 20.0137 | 20.0137
3.1.2.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 8 | 34.14% | 19.921 | 159.3683 | 2.1931 | 17.5449 | 22.1141 | 176.9132
3.1.2.28 | SINAPI | INSUMO | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 34.14% | 20.0137 | 80.0548 |  |  | 20.0137 | 80.0548
3.1.3. |  |  |  | Medidor de fluxo |  |  | 34.14% |  | 601.6403 |  | 455.0964 |  | 1056.7367
3.1.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 34.14% | 9.1258 | 9.1258 | 13.6321 | 13.6321 | 22.7579 | 22.7579
3.1.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 34.14% | 6.7789 | 20.3367 | 11.9649 | 35.8946 | 18.7438 | 56.2313
3.1.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 34.14% | 44.7264 | 134.1793 | 27.9298 | 83.7893 | 72.6562 | 217.9686
3.1.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 34.14% | 16.4535 | 32.907 | 10.739 | 21.4779 | 27.1925 | 54.3849
3.1.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 405.0915 | 405.0915 | 300.3025 | 300.3025 | 705.394 | 705.394
3.1.4. |  |  |  | Segmento de transporte de cabos |  |  | 34.14% |  | 1507.6228 |  | 446.3516 |  | 1953.9744
3.1.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 2.3 | 34.14% | 19.8704 | 45.7019 | 0.63747 | 1.4662 | 20.5079 | 47.1681
3.1.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 10.7 | 34.14% | 19.8704 | 212.6131 | 0.63747 | 6.821 | 20.5079 | 219.4341
3.1.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 34.14% | 4.2369 | 93.0849 | 1.4221 | 31.2425 | 5.659 | 124.3275
3.1.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 8.59 | 34.14% | 4.2369 | 36.3951 | 1.4221 | 12.2154 | 5.659 | 48.6105
3.1.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21.97 | 34.14% | 4.2369 | 93.0849 | 1.4221 | 31.2425 | 5.659 | 124.3275
3.1.4.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.3 | 34.14% | 16.9449 | 174.5328 | 12.231 | 125.9793 | 29.1759 | 300.5121
3.1.4.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 8.59 | 34.14% | 11.9675 | 102.8011 | 11.5445 | 99.1672 | 23.512 | 201.9683
3.1.4.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 10.7 | 34.14% | 10.4271 | 111.5696 | 11.0051 | 117.7545 | 21.4322 | 229.3241
3.1.5. |  |  |  | Sifão |  |  | 34.14% |  | 753.7905 |  | 553.5212 |  | 1307.3117
3.1.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 2 | 34.14% | 376.8953 | 753.7905 | 276.7606 | 553.5212 | 653.6559 | 1307.3117
3.1.6. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | 34.14% |  | 3767.6874 |  | 1881.2096 |  | 5648.8969
3.1.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 5 | 34.14% | 458.9916 | 2294.9579 | 310.5925 | 1552.9627 | 769.5841 | 3847.9206
3.1.6.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 18 | 34.14% | 78.2502 | 1408.5032 | 18.2359 | 328.2468 | 96.4861 | 1736.7501
3.1.6.3 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 18 | 34.14% | 3.5681 | 64.2262 |  |  | 3.5681 | 64.2262
3.1.7. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | 34.14% |  | 104572.5522 |  | 5118.3778 |  | 109690.93
3.1.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 34.14% | 122.6975 | 122.6975 | 15.6547 | 15.6547 | 138.3522 | 138.3522
3.1.7.2 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 11 | 34.14% | 609.2773 | 6702.0502 |  |  | 609.2773 | 6702.0502
3.1.7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 1135.9063 | 2271.8126 | 74.1337 | 148.2674 | 1210.04 | 2420.08
3.1.7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 2857.1531 | 31428.6836 | 22.6156 | 248.7712 | 2879.7686 | 31677.4549
3.1.7.5 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0101 | TORNEIRA DECA SOFT COLOR DE PIA FLEXÍVEL DN 15 C 70 | un | 2 | 34.14% | 332.1038 | 664.2076 |  |  | 332.1038 | 664.2076
3.1.7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 741.0577 | 8151.6344 | 49.5371 | 544.9084 | 790.5948 | 8696.5428
3.1.7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 22 | 34.14% | 1546.8796 | 34031.3503 | 97.5042 | 2145.0929 | 1644.3838 | 36176.4432
3.1.7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 1135.9063 | 4543.6251 | 74.1337 | 296.5348 | 1210.04 | 4840.1599
3.1.7.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 34.14% | 1869.2875 | 7477.1499 | 105.2022 | 420.8089 | 1974.4897 | 7897.9589
3.1.7.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 66.1243 | 727.3674 | 5.3456 | 58.8019 | 71.4699 | 786.1693
3.1.7.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 34.14% | 8.4173 | 109.4247 | 5.3456 | 69.4931 | 13.7629 | 178.9178
3.1.7.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11 | 34.14% | 283.4318 | 3117.7495 | 9.583 | 105.4125 | 293.0147 | 3223.162
3.1.7.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 283.4318 | 566.8635 | 9.583 | 19.1659 | 293.0147 | 586.0295
3.1.7.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 11.9402 | 23.8804 | 2.961 | 5.9221 | 14.9012 | 29.8025
3.1.7.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 11 | 34.14% | 147.117 | 1618.2868 | 7.1264 | 78.3905 | 154.2434 | 1696.6773
3.1.7.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 34.14% | 7.9547 | 15.9093 | 4.3175 | 8.635 | 12.2721 | 24.5443
3.1.7.17 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 11 | 34.14% | 5.0437 | 55.4803 |  |  | 5.0437 | 55.4803
3.1.7.18 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 6 | 34.14% | 3.5681 | 21.4087 |  |  | 3.5681 | 21.4087
3.1.7.19 | SINAPI | INSUMO | 329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | un | 4 | 34.14% | 10.1007 | 40.403 |  |  | 10.1007 | 40.403
3.1.7.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 43.8537 | 482.391 | 9.2427 | 101.6701 | 53.0965 | 584.0611
3.1.7.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 10.3773 | 114.15 | 6.0946 | 67.0411 | 16.4719 | 181.1911
3.1.7.22 | SINAPI | COMPOSICAO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 12.8616 | 51.4465 | 6.6177 | 26.4709 | 19.4794 | 77.9174
3.1.7.23 | SINAPI | COMPOSICAO | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 21.1931 | 84.7722 | 7.9278 | 31.7113 | 29.1209 | 116.4836
3.1.7.24 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 11 | 34.14% | 30.2888 | 333.1769 |  |  | 30.2888 | 333.1769
3.1.7.25 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0050 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 34.14% | 16.2406 | 32.4812 | 6.2386 | 12.4772 | 22.4792 | 44.9584
3.1.7.26 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6.6 | 34.14% | 13.2501 | 87.4503 | 14.0609 | 92.8017 | 27.3109 | 180.252
3.1.7.27 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 34.14% | 18.9728 | 22.7674 | 15.2702 | 18.3242 | 34.243 | 41.0916
3.1.7.28 | SINAPI | COMPOSICAO | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.2 | 34.14% | 24.2465 | 29.0957 | 18.2983 | 21.958 | 42.5448 | 51.0537
3.1.7.29 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 34.14% | 43.8537 | 482.391 | 9.2427 | 101.6701 | 53.0965 | 584.0611
3.1.7.30 | SINAPI | COMPOSICAO | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 4.9751 | 14.9254 | 2.7642 | 8.2926 | 7.7393 | 23.218
3.1.7.31 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 32 | 34.14% | 31.014 | 992.4493 | 12.7054 | 406.574 | 43.7195 | 1399.0233
3.1.7.32 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 5 | 34.14% | 31.014 | 155.0702 | 12.7054 | 63.5272 | 43.7195 | 218.5974
3.1.8. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | 34.14% |  | 8961.5624 |  | 634.1065 |  | 9595.6689
3.1.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 90.4668 | 90.4668 | 19.894 | 19.894 | 110.3609 | 110.3609
3.1.8.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 158.6141 | 317.2282 | 38.3955 | 76.7909 | 197.0096 | 394.0191
3.1.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 12.7794 | 89.4555 | 1.7261 | 12.0826 | 14.5054 | 101.5381
3.1.8.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 12.7794 | 25.5587 | 1.7261 | 3.4522 | 14.5054 | 29.0109
3.1.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 9 | 34.14% | 13.0189 | 117.1699 | 2.3341 | 21.0072 | 15.353 | 138.1771
3.1.8.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 34.14% | 13.7423 | 82.4536 | 3.2511 | 19.5067 | 16.9934 | 101.9603
3.1.8.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 34.14% | 14.5164 | 29.0328 | 4.4672 | 8.9344 | 18.9836 | 37.9673
3.1.8.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 14.5164 | 101.6149 | 4.4672 | 31.2705 | 18.9836 | 132.8854
3.1.8.9 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0039 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 4 | 34.14% | 231.4977 | 925.991 | 27.8526 | 111.4106 | 259.3504 | 1037.4015
3.1.8.10 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0041 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 5 | 34.14% | 175.1477 | 875.7384 | 8.9246 | 44.6231 | 184.0723 | 920.3614
3.1.8.11 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 34.14% | 178.1256 | 1068.7535 | 8.9246 | 53.5477 | 187.0502 | 1122.3012
3.1.8.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 4022.3849 | 4022.3849 | 179.4829 | 179.4829 | 4201.8678 | 4201.8678
3.1.8.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
3.1.8.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 81.1574 | 81.1574 | 16.8908 | 16.8908 | 98.0482 | 98.0482
3.1.9. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | 34.14% |  | 5429.1515 |  | 879.1727 |  | 6308.3242
3.1.9.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 3 | 34.14% | 12.2224 | 36.6672 | 11.754 | 35.262 | 23.9764 | 71.9293
3.1.9.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 6 | 34.14% | 478.7019 | 2872.2114 | 64.9605 | 389.7628 | 543.6624 | 3261.9742
3.1.9.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 128.3157 | 128.3157 | 97.802 | 97.802 | 226.1177 | 226.1177
3.1.9.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 1 | 34.14% | 202.9555 | 202.9555 | 153.5315 | 153.5315 | 356.487 | 356.487
3.1.9.5 | SINAPI | INSUMO | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 3 | 34.14% | 2.7901 | 8.3703 |  |  | 2.7901 | 8.3703
3.1.9.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.9.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.1.10. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 1637.0577 |  | 185.9106 |  | 1822.9683
3.1.10.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 10 | 34.14% | 122.1362 | 1221.362 | 10.6152 | 106.1523 | 132.7514 | 1327.5144
3.1.10.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 34.14% | 115.4292 | 346.2876 | 10.6152 | 31.8457 | 126.0444 | 378.1333
3.1.10.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 3.0971 | 9.2913 | 1.8428 | 5.5284 | 4.9399 | 14.8196
3.1.10.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 23 | 34.14% | 2.6138 | 60.1168 | 1.8428 | 42.3842 | 4.4566 | 102.501
3.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 44977.002 |  | 3623.7909 |  | 47434.81
3.2.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 1517.0127 |  | 999.4829 |  | 2516.4957
3.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 2.78 | 34.14% | 51.2849 | 142.5719 | 2.4949 | 6.9359 | 53.7798 | 149.5079
3.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 28.67 | 34.14% | 6.0963 | 174.7796 | 0.93579 | 26.8291 | 7.032 | 201.6087
3.2.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 20.56 | 34.14% | 23.153 | 476.0249 | 12.6308 | 259.6889 | 35.7837 | 735.7138
3.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 7.97 | 34.14% | 26.3504 | 210.0126 | 21.3264 | 169.9718 | 47.6768 | 379.9844
3.2.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 2.54 | 34.14% | 18.9728 | 48.191 | 15.2702 | 38.7863 | 34.243 | 86.9773
3.2.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 2.31 | 34.14% | 23.4565 | 54.1844 | 10.7496 | 24.8316 | 34.2061 | 79.016
3.2.1.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.07 | 34.14% | 18.9728 | 20.3009 | 15.2702 | 16.3391 | 34.243 | 36.64
3.2.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 24.37 | 34.14% | 12.6345 | 307.9018 | 18.2359 | 444.4097 | 30.8704 | 752.3115
3.2.1.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 5.87 | 34.14% | 14.1475 | 83.0457 | 1.9916 | 11.6904 | 16.139 | 94.7361
3.2.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 1138.351 |  | 432.2785 |  | 1570.6296
3.2.2.1 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 34.14% | 3.5681 | 32.1131 |  |  | 3.5681 | 32.1131
3.2.2.2 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 34.14% | 13.5347 | 81.2084 |  |  | 13.5347 | 81.2084
3.2.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 34.14% | 10.8384 | 32.5152 | 4.4822 | 13.4466 | 15.3206 | 45.9618
3.2.2.4 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 13 | 34.14% | 5.0437 | 65.5676 |  |  | 5.0437 | 65.5676
3.2.2.5 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 9 | 34.14% | 3.5681 | 32.1131 |  |  | 3.5681 | 32.1131
3.2.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 43.8537 | 43.8537 | 9.2427 | 9.2427 | 53.0965 | 53.0965
3.2.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 27.1667 | 81.5001 | 9.2427 | 27.7282 | 36.4094 | 109.2283
3.2.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 34.14% | 7.2116 | 14.4231 | 6.0946 | 12.1893 | 13.3062 | 26.6124
3.2.2.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 13.7201 | 41.1604 | 6.6177 | 19.8532 | 20.3379 | 61.0136
3.2.2.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 52.3282 | 156.9847 | 12.3237 | 36.971 | 64.6519 | 193.9557
3.2.2.11 | SINAPI | INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 34.14% | 10.5568 | 31.6705 |  |  | 10.5568 | 31.6705
3.2.2.12 | SINAPI | INSUMO | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 34.14% | 24.722 | 24.722 |  |  | 24.722 | 24.722
3.2.2.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | un | 1 | 34.14% | 32.5976 | 32.5976 | 2.6015 | 2.6015 | 35.1991 | 35.1991
3.2.2.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 34.14% | 42.9889 | 42.9889 | 11.1575 | 11.1575 | 54.1464 | 54.1464
3.2.2.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 21 | 34.14% | 5.0391 | 105.8221 | 7.2944 | 153.1819 | 12.3335 | 259.004
3.2.2.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 14 | 34.14% | 4.273 | 59.8225 | 4.8613 | 68.0584 | 9.1344 | 127.8809
3.2.2.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 34.14% | 7.2646 | 29.0582 | 9.7226 | 38.8905 | 16.9872 | 67.9488
3.2.2.18 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | un | 14 | 34.14% | 2.5755 | 36.0568 |  |  | 2.5755 | 36.0568
3.2.2.19 | SINAPI | COMPOSICAO | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 34.14% | 23.0974 | 92.3897 | 6.7233 | 26.8932 | 29.8207 | 119.2829
3.2.2.20 | SINAPI | COMPOSICAO | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 34.14% | 11.0495 | 22.099 | 1.646 | 3.2921 | 12.6955 | 25.391
3.2.2.21 | SINAPI | COMPOSICAO | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 34.14% | 19.921 | 79.6841 | 2.1931 | 8.7724 | 22.1141 | 88.4566
3.2.3. |  |  |  | Terminal de resíduos |  |  | 34.14% |  | 654.5464 |  | 145.8875 |  | 800.4339
3.2.3.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0046 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 34.14% | 78.2502 | 626.0014 | 18.2359 | 145.8875 | 96.4861 | 771.8889
3.2.3.2 | SINAPI | INSUMO | 325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | un | 8 | 34.14% | 3.5681 | 28.545 |  |  | 3.5681 | 28.545
3.2.4. |  |  |  | Terminal sanitário |  |  | 34.14% |  | 37061.2573 |  | 1630.9153 |  | 38692.1726
3.2.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0087 | DUCHA HIGIENICA 1984.C.ACT.LNK | un | 3 | 34.14% | 609.2773 | 1827.8319 |  |  | 609.2773 | 1827.8319
3.2.4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 2857.1531 | 14285.7653 | 22.6156 | 113.0778 | 2879.7686 | 14398.8431
3.2.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 741.0577 | 2223.173 | 49.5371 | 148.6114 | 790.5948 | 2371.7844
3.2.4.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 34.14% | 1546.8796 | 15468.7956 | 97.5042 | 975.0422 | 1644.3838 | 16443.8378
3.2.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 34.14% | 66.1243 | 198.3729 | 5.3456 | 16.0369 | 71.4699 | 214.4098
3.2.4.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 8.4173 | 42.0864 | 5.3456 | 26.7281 | 13.7629 | 68.8145
3.2.4.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 34.14% | 283.4318 | 1417.1589 | 9.583 | 47.9148 | 293.0147 | 1465.0736
3.2.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 5 | 34.14% | 147.117 | 735.5849 | 7.1264 | 35.6321 | 154.2434 | 771.217
3.2.4.9 | SINAPI | INSUMO | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | un | 3 | 34.14% | 5.0437 | 15.131 |  |  | 5.0437 | 15.131
3.2.4.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 43.8537 | 131.5612 | 9.2427 | 27.7282 | 53.0965 | 159.2894
3.2.4.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 34.14% | 10.3773 | 51.8864 | 6.0946 | 30.4732 | 16.4719 | 82.3596
3.2.4.12 | SINAPI | INSUMO | 37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | un | 5 | 34.14% | 30.2888 | 151.4441 |  |  | 30.2888 | 151.4441
3.2.4.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 3 | 34.14% | 13.2501 | 39.7502 | 14.0609 | 42.1826 | 27.3109 | 81.9327
3.2.4.14 | SINAPI | COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 34.14% | 43.8537 | 131.5612 | 9.2427 | 27.7282 | 53.0965 | 159.2894
3.2.4.15 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 8 | 34.14% | 31.014 | 248.1123 | 12.7054 | 101.6435 | 43.7195 | 349.7558
3.2.4.16 | SINAPI | COMPOSICAO | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | un | 3 | 34.14% | 31.014 | 93.0421 | 12.7054 | 38.1163 | 43.7195 | 131.1584
3.2.5. |  |  |  | Caixa de distribuição elétrica |  |  | 34.14% |  | 2593.8179 |  | 177.3989 |  | 2771.2168
3.2.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 90.4668 | 90.4668 | 19.894 | 19.894 | 110.3609 | 110.3609
3.2.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 34.14% | 12.7794 | 51.1174 | 1.7261 | 6.9043 | 14.5054 | 58.0217
3.2.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 12.7794 | 12.7794 | 1.7261 | 1.7261 | 14.5054 | 14.5054
3.2.5.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 34.14% | 13.0189 | 52.0755 | 2.3341 | 9.3365 | 15.353 | 61.412
3.2.5.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 34.14% | 13.7423 | 82.4536 | 3.2511 | 19.5067 | 16.9934 | 101.9603
3.2.5.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 34.14% | 14.5164 | 101.6149 | 4.4672 | 31.2705 | 18.9836 | 132.8854
3.2.5.7 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0042 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 6 | 34.14% | 178.1256 | 1068.7535 | 8.9246 | 53.5477 | 187.0502 | 1122.3012
3.2.5.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 34.14% | 1134.5568 | 1134.5568 | 35.2131 | 35.2131 | 1169.7699 | 1169.7699
3.2.6. |  |  |  | Caixa de passagem |  |  | 34.14% |  | 1502.5616 |  | 180.6245 |  | 1683.1862
3.2.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 34.14% | 478.7019 | 957.4038 | 64.9605 | 129.9209 | 543.6624 | 1087.3247
3.2.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 34.14% | 545.1578 | 545.1578 | 50.7036 | 50.7036 | 595.8614 | 595.8614
3.2.7. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 509.455 |  | 57.2032 |  | 566.6583
3.2.7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 34.14% | 122.1362 | 488.5448 | 10.6152 | 42.4609 | 132.7514 | 531.0057
3.2.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 8 | 34.14% | 2.6138 | 20.9102 | 1.8428 | 14.7423 | 4.4566 | 35.6525
3.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 34.14% |  | 6840.7428 |  | 2373.8932 |  | 9612.02
3.3.1. |  |  |  | Segmento de tubulação |  |  | 34.14% |  | 2450.145 |  | 1987.1906 |  | 4437.3356
3.3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 26.76 | 34.14% | 23.153 | 619.5732 | 12.6308 | 337.9998 | 35.7837 | 957.573
3.3.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 32.75 | 34.14% | 12.6345 | 413.7785 | 18.2359 | 597.2269 | 30.8704 | 1011.0054
3.3.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49.82 | 34.14% | 28.4382 | 1416.7933 | 21.1153 | 1051.9639 | 49.5535 | 2468.7572
3.3.2. |  |  |  | Encaixe de tubulação |  |  | 34.14% |  | 446.4302 |  | 261.4985 |  | 707.9287
3.3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 34.14% | 9.1542 | 36.6169 | 3.1625 | 12.65 | 12.3167 | 49.2669
3.3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 34.14% | 5.0391 | 75.5872 | 7.2944 | 109.4156 | 12.3335 | 185.0028
3.3.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 34.14% | 12.269 | 61.3448 | 6.0994 | 30.4972 | 18.3684 | 91.842
3.3.2.4 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0034 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 34.14% | 19.8583 | 79.4331 | 11.4215 | 45.6858 | 31.2797 | 125.1189
3.3.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 34.14% | 19.3448 | 193.4482 | 6.325 | 63.2499 | 25.6698 | 256.6981
3.3.3. |  |  |  | Tanque |  |  | 34.14% |  | 2589.4186 |  | 25.7799 |  | 2615.1984
3.3.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 2 | 34.14% | 1294.7093 | 2589.4186 | 12.8899 | 25.7799 | 1307.5992 | 2615.1984
3.3.4. |  |  |  | Terminal de ventilação |  |  | 34.14% |  | 130.7366 |  | 12.9571 |  | 143.6937
3.3.4.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0048 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 34.14% | 14.5263 | 130.7366 | 1.4397 | 12.9571 | 15.966 | 143.6937
3.3.5. |  |  |  | Válvula |  |  | 34.14% |  | 1224.0124 |  | 86.4671 |  | 1310.4795
3.3.5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 34.14% | 217.0829 | 434.1658 | 17.9624 | 35.9248 | 235.0453 | 470.0906
3.3.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 34.14% | 197.4616 | 789.8466 | 12.6356 | 50.5423 | 210.0972 | 840.3889
4. |  |  |  | Incêndio |  |  | 34.14% |  | 12717.8203 |  | 280.8442 |  | 12501.81
4.1. |  |  |  | TÉRREO |  |  | 34.14% |  | 8060.2049 |  | 189.495 |  | 7918.15
4.1.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | 34.14% |  | 8060.2049 |  | 189.495 |  | 8249.6999
4.1.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 4 | 34.14% | 935.4447 | 3741.7789 | 21.9503 | 87.8012 | 957.395 | 3829.5802
4.1.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 9 | 34.14% | 19.304 | 173.7363 | 6.7967 | 61.1705 | 26.1008 | 234.9068
4.1.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 15 | 34.14% | 254.866 | 3822.99 |  |  | 254.866 | 3822.99
4.1.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4 | 34.14% | 80.4249 | 321.6996 | 10.1308 | 40.5233 | 90.5557 | 362.2229
4.2. |  |  |  | SUPERIOR |  |  | 34.14% |  | 4657.6154 |  | 91.3492 |  | 4583.66
4.2.1. |  |  |  | Equipamentos e Sinalização |  |  | 34.14% |  | 4657.6154 |  | 91.3492 |  | 4748.9646
4.2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 34.14% | 935.4447 | 1870.8895 | 21.9503 | 43.9006 | 957.395 | 1914.7901
4.2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 34.14% | 19.304 | 77.2161 | 6.7967 | 27.1869 | 26.1008 | 104.403
4.2.1.3 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0095 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 10 | 34.14% | 254.866 | 2548.66 |  |  | 254.866 | 2548.66
4.2.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2 | 34.14% | 80.4249 | 160.8498 | 10.1308 | 20.2617 | 90.5557 | 181.1115